| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Министра образования и науки Российской Федерации ________________/ И.П. Биленкина/ |  | Заместитель Министра образования и науки Российской Федерации ________________/ С.Н. Мазуренко/ |
| «__» марта 2011 г. |  | «__» марта 2011 г. |

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого конкурса на право заключения государственного контракта на выполнение работ в рамках направления 3 федеральной целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008-2011 годы»

(Мероприятие 3.1 - III очередь)

| СОГЛАСОВАНО Директор Департамента федеральных целевых программ и проектов Министерства образования и науки Российской Федерации ________________ /Г.В. Шепелев/ | СОГЛАСОВАНО Директор Департамента приоритетных направлений науки и технологий Министерства образования и науки Российской Федерации __________________/В.В. Качак / |
| --- | --- |

2011 г.

Москва

СОДЕРЖАНИЕ

I.	Термины и определения	4

II.	ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА	5

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5

1.1.	Заказчик, специализированная организация	5

1.2.	Предмет конкурса. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ	5

1.3.	Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)	5

1.4.	Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты	6

1.5.	Требования к участникам размещения заказа	6

1.6.	Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа	7

1.7.	Предоставление конкурсной документации	7

1.8.	Разъяснение положений конкурсной документации	8

1.9.	Изменение объема работ по контракту при его исполнении	8

2.	ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ	8

2.1.	Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе	8

2.2.	Особенности подготовки заявок на участие в конкурсе в форме электронного документа	10

2.3.	Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе	11

2.4.	Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителями	11

2.5.	Требования к содержанию и составу заявки на участие в конкурсе	12

2.6.	Требования к предложениям о цене контракта	14

2.7.	Требования к описанию выполняемых работ	15

2.8.	Обеспечение заявок на участие в конкурсе	15

3.	ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ	15

3.1.	Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе	15

3.2.	Изменения заявок на участие в конкурсе	16

3.3.	Отзыв заявок на участие в конкурсе	17

3.4.	Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием	18

4.	ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ	18

4.1.	Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе	18

5.	рассмотрение заявок на участие в конкурсе	19

5.1.	Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе	19

6.	оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе	20

6.1.	Срок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе	20

6.2.	Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, их содержание и значимость	20

6.3.	Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе	20

7.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА	20

7.1.	Срок заключения государственного контракта	20

7.2.	Срок подписания победителем конкурса проекта государственного контракта	21

7.3.	Порядок заключения контракта	21

8.	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА	22

8.1.	Общие положения	22

8.2.	Безотзывная банковская гарантия	23

8.3.	Договор поручительства	23

8.4.	Передача заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)	24

8.5.	Обеспечение исполнения условий контракта по критериям «Объем предоставления гарантий качества работ» или «Срок предоставления гарантии качества работ»	25

III.	ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА	26

9.	Информационная карта конкурса	26

9.1.	Общие положения	26

9.2.	Информация о проводимом конкурсе:	26

IV.	ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА	48

Форма 1.	ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ	48

Форма 2.	ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ	51

Форма 3.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ)	54

Форма 4. СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА	61

Форма 5. ДОВЕРЕННОСТЬ	64

V.	ЗАДАНИЕ	65

VI.	ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА	133

# Термины и определения

Размещение заказов для государственных нужд – осуществляемые в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» действия заказчика по определению исполнителей (подрядчиков) в целях заключения с ними государственных контрактов на выполнение работ для государственных нужд.

Государственный заказчик (далее – заказчик) – Министерство образования и науки Российской Федерации.

Участник размещения заказа – любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующий на заключение государственного контракта.

Специализированная организация – юридическое лицо, привлеченное заказчиком в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» для осуществления функций по размещению заказа путем проведения торгов в форме конкурса на право заключить государственный контракт - разработки конкурсной документации, размещения извещения о проведении открытого конкурса и осуществления иных, связанных с обеспечением проведения конкурса функций.

Комиссия – конкурсная или единая комиссия, созданная заказчиком, для осуществления отдельных функций при проведении конкурса в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о размещении заказов.

Официальный сайт – официальный сайт Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных государственных нужд– www.zakupki.gov.ru.

Конкурс – форма торгов, победителем которых признается лицо, которое предложило лучшие условия исполнения государственного контракта, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

Конкурсная документация – документация, утвержденная государственным заказчиком, и содержащая сведения предусмотренные законодательством Российской Федерации о размещении заказов. Конкурсная документация включает перечень частей, разделов, подразделов и форм, а также изменения и дополнения, вносимые в Конкурсную документацию в порядке, предусмотренном законодательством о размещении заказов.

Заявка на участие в конкурсе – письменное подтверждение участника размещения заказа его согласия участвовать в конкурсе на условиях, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации.

Государственный контракт (далее - контракт) – договор, заключенный заказчиком от имени Российской Федерации в целях обеспечения государственных нужд Российской Федерации.

Предмет конкурса – право на заключение государственных контрактов на выполнение работ для государственных нужд Российской Федерации.

Лот – отдельный заказ на выполнение работ,  размещаемый путем проведения конкурса, в отношении которого в извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации отдельно указываются предмет, начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия выполнения работ и определяется лицо, получающее право на заключение отдельного государственного контракта.

# ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## Заказчик, специализированная организация

### Заказчик, указанный в пункте 9.2.1 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» настоящей конкурсной документации (соответственно далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей конкурсной документации, если рядом с такой ссылкой не указано иного), проводит конкурс, предмет и условия которого указаны в пунктах 9.2.3 и 9.2.4 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», в соответствии с процедурами, условиями и положениями конкурсной документации.

### Специализированная организация, привлеченная Заказчиком и указанная в пункте 9.2.2 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», выполняет часть функций по организации и проведению конкурса.

## Предмет конкурса. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

### Предмет конкурса указан в пункте 9.2.3 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

### В случае, если об этом указано в пункте 9.2.3 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», заказчик при размещении заказа на выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ, составляющих один лот, в отношении одного предмета и с одними и теми же условиями контракта (далее - поисковая научно-исследовательская работа), вправе заключить по результатам конкурса контракт с несколькими участниками размещения заказа. В этом случае в пункте 9.2.3 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» указывается количество таких контрактов.

### Изменение предмета конкурса не допускается.

### Заказчик, разместивший извещение на официальном сайте, извещает всех заинтересованных лиц о проведении конкурса и возможности подавать заявки на участие в конкурсе на выполнение работ, информация о которых содержится в частях III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», V.«ЗАДАНИЕ» и VI. «ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА», в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в конкурсной документации.

### Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ определяются в частях V «ЗАДАНИЕ» и VI «ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА» и указаны в пункте 9.2.4 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

## Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)

### Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) указана в извещении о проведении конкурса и пункте 9.2.5 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». В случае, если в пункте 9.2.3 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» предусмотрено право заказчика заключить контракт на выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ с несколькими участниками размещения заказа, то в пункте 9.2.5 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» указывается начальная (максимальная) цена одного контракта и начальная (максимальная) цена лота. При этом начальная (максимальная) цена всех контрактов является одинаковой, а начальная (максимальная) цена лота равняется сумме начальных (максимальных) цен всех контрактов в отношении данного лота.

## Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты

### Финансирование выполнения работ по государственному контракту осуществляется из источника, указанного в пункте 9.2.6 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

### Форма, сроки и порядок оплаты за выполненные работы определяются в части VI. Конкурсной документации - «ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА» и указан в пункте 9.2.7 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

## Требования к участникам размещения заказа

### За исключением случая, указанного в пункте 1.5.2, в конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

### В случае, если проводится открытый конкурс среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии указанием на это в пункте 9.2.3 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», участниками такого конкурса могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с требованиями, установленными статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

### Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в конкурсе на любой лот, заявки на любые несколько лотов или все лоты. В отношении каждого лота Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. В случае, если в пункте 9.2.3 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» предусмотрено право заказчика заключить контракт на выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ с несколькими участниками размещения заказа участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в конкурсе (лоте) только в отношении одной поисковой научно-исследовательской работы. Заявка на участие в конкурсе, поданная по одному лоту одновременно в отношении двух и более таких работ, не рассматривается и возвращается подавшему ее участнику размещения заказа.

### Обязательные требования к Участникам размещения заказа при размещении заказа путем проведения конкурса:

#### соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса;

#### непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

#### неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

#### отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято;

#### отсутствие сведений об Участниках размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков (требование, предусмотренное пунктом 2 части 2 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»);

#### обладание Участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного контракта Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, если такое требование установлено Заказчиком в пункте 9.2.8 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» (требование, предусмотренные пунктом 1 части 2 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).

### Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов для государственных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

## Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа

### Заказчик вправе предоставить преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, осуществляющим выполнение работ, при участии в размещении заказа в порядке и в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, установленными Правительством Российской Федерации. Сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в пункте 9.2.9 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». Преимущества при участии в размещении заказов указанным учреждениям и предприятиям, организациям устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в пункте 9.2.9 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», но не более пятнадцати процентов.

## Предоставление конкурсной документации

### Конкурсная документация предоставляется всем заинтересованным лицам в соответствии с указанными в извещении сроком, местом и порядком предоставления конкурсной документации.

### Конкурсная документация также доступна для ознакомления на официальном сайте.

## Разъяснение положений конкурсной документации

### При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика, специализированной организации или комиссии с участником размещения заказа не допускаются.

### Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе по адресу, указанному пункте 9.2.1 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», как адрес заказчика.

### Дата начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации указаны в пункте 9.2.10 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

### В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком,  специализированной организацией на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

## Изменение объема работ по контракту при его исполнении

### В случае, если это предусмотрено в пункте 9.2.20 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», Заказчик в ходе исполнения государственного контракта на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ по согласованию с Исполнителем праве изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ, при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема работ Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

## Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе

### Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

### Участник размещения заказа готовит заявку на участие в конкурсе в соответствии с требованиями к ее содержанию, указанному в разделе 2 «ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ» и в соответствии с требованиями к составу заявки, указанными в формах документов, установленных в части IV «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА».

### В случае если Участник размещения заказа планирует принять участие в конкурсе по нескольким или всем лотам, он должен подготовить все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и приложения к ней отдельно по каждому лоту. Заявка на участие в конкурсе по каждому лоту помещается в отдельный конверт, который опечатывается и маркируется в соответствии с пунктом 2.1.12.

### При описании условий и предложений участнику размещения заказа рекомендуется применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, если иное не указано в части IV «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА», V.«ЗАДАНИЕ».

### Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

### Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и приложения к ней, должны быть представлены в виде единого тома или нескольких отдельных томов.

### Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. При нумерации заявки на участие в конкурсе номера на оригиналах официальных документов, выданных Участнику размещения заказа третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.) рекомендуется проставлять простым карандашом на обороте страницы в левом нижнем углу. При наличии в заявке двух и более отдельных томов нумерация листов должна быть единой (сквозной) для всех томов. Заявка на участие в конкурсе и каждый том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений.

### Во всех случаях предоставления документов в составе заявки на участие в конкурсе участник размещения заказа вправе вместо оригиналов документов предоставить их копии. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе, рекомендуется подтверждать печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в подпунктах 1.5.5 и 2.5.1.

### Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, рекомендуется формировать в порядке, указанном в форме «ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ» (Форма 1  части IV «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»).

### Все документы заявки должны иметь четко читаемый текст. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

### При оформлении документов в составе заявки на участие в конкурсе в соответствии с формами, установленными частью IV «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА», все пункты таких форм подлежат обязательному заполнению, за исключением пунктов, носящих рекомендательный характер, соответствующие сведения по которым представляются в составе заявки на участие в конкурсе по усмотрению Участника размещения заказа.

### Опечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в конкурсе:

#### Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается следующее:

#### -  «На конкурс Министерства образования и науки Российской Федерации»;

-	Федеральная целевая программа «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008-2011 годы»;

#### - «Заявка на участие в открытом конкурсе Лот № ___  _______  _______________ (номер лота, шифр лота, наименование лота в соответствии с Извещением о проведении конкурса)»;

- «не вскрывать до …» (указать дату и время вскрытия конвертов с заявками, установленные в Извещении о проведении конкурса).

#### Участник размещения заказа вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

#### Конверт должен быть запечатан способом, исключающими возможность вскрытия конверта без разрушения его целостности.

### Если конверт  маркирован с нарушением требований пункта 2.1.12, Заказчик не несет ответственности за вскрытие конверта раньше срока, а также несвоевременное поступление или не поступление его в Конкурсную комиссию. В случае, если конверт не опечатан, Заказчик не несет ответственности за его содержимое.

### Все заявки на участие в конкурсе, а также отдельные документы, входящие в состав заявок на участие в конкурсе, не возвращаются, кроме опоздавших заявок на участие в конкурсе, а также заявок на участие в конкурсе, поданных одним участником размещения заказа по одному лоту одновременно в отношении двух и более поисковых работ.

### Участнику размещения заказа рекомендуется предоставить следующие копии документов и сведений входящих в состав заявки, если такое требование установлено заказчиком в пункте 9.2.21 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»:

### Форма 2 «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ»;

### Форма 3 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ)»;

### Форма 4 «СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА»;

### Копии документов, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа.

## Особенности подготовки заявок на участие в конкурсе в форме электронного документа

### Заявка на участие в конкурсе в форме электронного документа подается на оптическом диске CD-R (исключающем возможность изменения информации), рекомендуемый  формат документов — doc. или rtf.

### Заявка на участие в конкурсе в форме электронного документа (каждый файл, входящий в состав заявки на участие в конкурсе) должна быть подписана электронной цифровой подписью Участника размещения заказа, сертификат ключа подписи уполномоченного лица которого изготовлен удостоверяющим центром и внесен в Единый государственный реестр сертификатов ключей подписей уполномоченных лиц удостоверяющих центров в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 года № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи». Указанный машиночитаемый носитель, содержащий заявку на участие в конкурсе в форме электронного документа, подается в запечатанном конверте, в который должны быть вложены необходимые в составе заявки на участие в конкурсе документы в письменной форме, если такие документы подписываются иными лицами, нежели Участником размещения заказа, в том числе нотариально заверенные копии документов.

### Участник размещения заказа принимает на себя все риски и ответственность за сохранность и неизменность подаваемой им заявки на участие в конкурсе в форме электронного документа, а также гарантирует возможность прочтения такой заявки на участие в конкурсе в форме электронного документа на оптическом диске CD-R (исключающем возможность изменения информации) в форматах doc. и rtf. Способ записи информации на оптический носитель должен обеспечивать невозможность внесения изменений в поданную в форме электронного документа заявку на участие в конкурсе как до, так и после открытия доступа к ней.

## Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

### Заявка на участие в конкурсе, подготовленная Участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в конкурсе, которыми обмениваются Участники размещения заказов и Заказчик, должны быть написаны на русском языке.

### Использование других языков для подготовки заявки на участие в конкурсе расценивается комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

### Входящие в заявку на участие в конкурсе документы, оригиналы которых выданы Участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык.

### На входящих в заявку на участие в конкурсе документах, выданных компетентным органом другого государства для использования на территории Российской Федерации, должен быть проставлен апостиль (удостоверительная надпись), который удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которым скреплен этот документ, либо документ должен быть подвергнут консульской легализации.

### Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, расценивается комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

## Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителями

### Все суммы денежных средств в заявке на участие в конкурсе должны быть выражены в валюте Российской Федерации, за исключением следующего: к заявке на участие в конкурсе могут быть приложены документы, оригиналы которых выданы Участнику размещения заказа третьими лицами, в которых суммы денежных средств могут быть выражены в других валютах.

### В случае если Участник размещения заказа не имеет возможности указания денежных сумм исключительно в валюте Российской Федерации, а также в случае, если в составе заявки на участие в конкурсе содержатся документы, оригиналы которых выданы Участнику размещения заказа третьими лицами и в которых суммы денежных средств выражены в других валютах, в заявке на участие в конкурсе необходимо указывать денежный эквивалент таких сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату размещения извещения о проведении конкурса на официальном сайте. При этом ценой государственного контракта, в случае, если участнику размещения заказа, подавшему такую заявку, будет предложено заключить государственный контракт, будет цена в рублях, указанная в заявке на участие в конкурсе участника размещения заказа.

## Требования к содержанию и составу заявки на участие в конкурсе

### Заявка на участие в конкурсе должна состоять и содержать:

#### сведения и документы об Участнике размещения заказа, подавшем такую заявку, включая:

##### фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона – указываются участником размещения заказа в форме « ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ» (Форма 2 части IV «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»);

##### полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

##### документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. Рекомендуемая форма доверенности приведена в Форме 5 части IV «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА».

##### документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа, в случае если в Приложении № 1 к части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как качество работ и квалификация участника конкурса;

##### копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

##### решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой.

#### предложения о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения государственного контракта, в том числе предложение о цене контракта оформленные в соответствии с формой 2 «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ» и формой 3 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА» приведенной в части IV «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА», а также копии документов, подтверждающих соответствие работ требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам, и требование о предоставлении копий таких документов указано в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

#### документы или копии документов, подтверждающих соответствие Участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

##### документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в пункте 9.2.13 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения);

##### копии документов, подтверждающих соответствие Участника размещения заказа требованиям подпункта 1.5.4.1, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, и такие работы являются предметом конкурса, а также требование о предоставлении копий таких документов указано в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»;

##### документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованию, предусмотренному пунктом 1 части 2 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», если такое требование установлено заказчиком в пункте 9.2.8 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

### Участнику размещения заказа дополнительно рекомендуется подготовленные им документы, указанные в п.2.5.1.2 и п. 2.5.1.3, входящие в заявку на участие в конкурсе, а также заполненный проект государственного контракта, предоставить в электронном виде на оптическом носителе (CD или DVD, предоставление на дискетах не рекомендуется), который вкладывается в конверт с заявкой на участие в конкурсе. Информационная карта проекта и Анкета организации (Форма 3 части IV. «формы для заполнения участниками размещения заказа») предоставляются в формате Adobe Reader(  *.pdf), другие материалы заявки предоставляются в формате Microsoft Word (*.doc или *.rtf). Каждый отдельный документ оформляется в виде отдельного файла.

При этом название файла формируется следующим образом:

<шифр лота, на который подается заявка>-form<номер формы>.<расширение файла>

Шифр лота и номер формы указывается полностью, без пробелов.

Например, имя файла, содержащего электронную версию Заявки на участие в конкурсе (Форма 2 части IV «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»), выглядит следующим образом: 2011-3.1-648-001-form2.doc.

Файлы, содержащие электронные версии документов, входящих в состав Предложения  об условиях исполнения государственного контракта (Форма 3 части IV «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»), нумеруются по порядку.  Например:

2011-3.1-648-001-form3_1.doc - Календарный план выполнения работ;

………………………..;

2011-3.1-648-001-form3_3.pdf - Информационная карта проекта;

………………………..;

2011-3.1-648-001-form3_5.doc - Пояснительная записка.

### В случае неполного представления документов, представление которых в соответствии с законодательством является обязательным, участник размещения заказа не допускается комиссией к участию в конкурсе.

### Представление документов с отклонением от установленных в конкурсной документации форм расценивается комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

### Если в предложении о цене контракта имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

### Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, указаны суммы, отличающиеся от сумм, указанных в форме 2 « ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ», за истину принимаются суммы, указанные в форме 2 « ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ».

## Требования к предложениям о цене контракта

### Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении конкурса и в пункте 9.2.5 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». В случае, если в пункте 9.2.3 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» предусмотрено право заказчика заключить контракт на выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ с несколькими участниками размещения заказа цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену одного контракта.

### В случае если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа превышает начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), соответствующий участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе на основании несоответствия его заявки требованиям, установленным конкурсной документацией.

### Цена государственного контракта, предлагаемая участником размещения заказа, формируется с учетом всех расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## Требования к описанию выполняемых работ

### Описание участниками размещения заказа выполняемых работ, их количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями части V.«ЗАДАНИЕ» и по форме 3 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА», приведенной в части IV «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА».

## Обеспечение заявок на участие в конкурсе

### Если в пункте 9.2.13 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, участники размещения заказа, подающие заявки, вносят денежные средства в качестве обеспечения заявок в сумме и по реквизитам счета, указанным в пунктах 9.2.14 и 9.2.15 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». Документом, подтверждающим внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, является платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения.

# ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

## Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе

### Заявки на участие в конкурсе подаются участниками размещения заказа в порядке и сроки, указанные в подразделе 3.1 и в пунктах 9.2.11 и 9.2.12 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

### Прием заявок на участие в конкурсе заканчивается в день вскрытия конвертов с такими заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе (далее – вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе), указанный в извещении о проведении открытого конкурса и в пункте 9.2.16 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

### Участники размещения заказа имеют право подать свои заявки на участие в конкурсе в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, но не позднее времени вскрытия.

### Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и в пункте 9.2.12 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». При этом датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за днем размещения извещения о проведении конкурса.

### В случае отправления заявки на участие в конкурсе посредством почтовой связи, участник размещения заказа самостоятельно несет ответственность за поступление такой заявки заказчику, специализированной организации с соблюдением необходимых сроков.

### Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пунктах 3.1.1 и 3.1.2, регистрируется в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке поступления конвертов с заявками на участие в конкурсе уполномоченными лицами заказчика, специализированной организацией и маркируется путем нанесения на конверт регистрационного номера.

### По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчиком, специализированной организацией выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе с указанием даты и времени его (ее) получения.

## Изменения заявок на участие в конкурсе

### Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе, в том числе при наличии технических ошибок, опечаток и иных расхождений в заявке.

### Изменения, внесенные в заявку на участие в конкурсе, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.

### Внесение изменений в заявки на участие в конкурсе осуществляется в следующем порядке.

#### Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указывается следующая информация: «Изменение заявки на участие в открытом конкурсе, Федеральная целевая программа «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008-2011 годы», Лот № ___  _______  _______________ (номер лота, шифр лота, наименование лота в соответствии с Извещением о проведении конкурса)»; регистрационный номер заявки (указывается в случае, если участнику размещения заказа известен такой номер (например, указан в расписке в получении заявки на участие в конкурсе).

#### Изменения заявки на участие в конкурсе должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления данной части заявок на участие в конкурсе в соответствии с положениями подраздела 2.1.

#### Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе маркирован с нарушением требований настоящего пункта, Заказчик не несет ответственности за вскрытие конверта раньше срока, а также несвоевременное поступление или не поступление его в Конкурсную комиссию. В случае, если конверт не опечатан, Заказчик не несет ответственности за его содержимое.

### До времени вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанного в пункте 9.2.16 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и в пункте 9.2.12 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

### Участники размещения заказа имеют право изменить свои заявки на участие в конкурсе в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота.

### Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

### Конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе, поступившие после окончания срока подачи заявок считаются опоздавшими, и будут возвращены участникам размещения заказа.

### Конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе вскрываются комиссией в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

## Отзыв заявок на участие в конкурсе

### Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

### Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке:

#### Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие в конкурсе. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: Федеральная целевая программа «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008-2011 годы», номер лота, шифр лота, наименование лота (в соответствии с Извещением о проведении конкурса)»; регистрационный номер заявки (указывается в случае, если участнику размещения заказа известен такой номер (например, указан в расписке в получении заявки на участие в конкурсе).

#### Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть заверено подписью участника размещения заказа, подавшего такую заявку (уполномоченного лица), а также скреплено печатью организации (для юридических лиц).

#### До времени вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанного в пункте 9.2.16 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе уведомления об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и в пункте 9.2.12 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

#### Если уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе подано с нарушением требований настоящего пункта, заявка на участие в конкурсе считается неотозванной.

### Участники размещения заказа имеют право отозвать свои заявки на участие в конкурсе в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, но не позже времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и пункте 9.2.11 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

### Отзывы заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

### После получения и регистрации отзыва заявки на участие в конкурсе конверт с заявкой на участие в конкурсе, которая отозвана, вскрывается (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше, считаются не поданными. Отозванные заявки не возвращаются участникам размещения заказа.

### После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе.

## Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

### Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа. Данные о вскрытии заявок на участие в конкурсе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, фиксируются заказчиком, в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.

# ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

## Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

### Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и пункте 9.2.16 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», комиссией осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется в один день.

### В целях соблюдения пропускного режима в здании, в котором будет проводиться вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также выполнения требований, содержащихся в пункте 4.1.3, участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе (их представители), изъявившие желание присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

### Все присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе участники размещения заказа или их представители регистрируются в Журнале регистрации участников размещения заказа.

### В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, в отношении такого лота, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и пункте 9.2.16 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», комиссия объявляет присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

### Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили заказчику, специализированной организации до вскрытия заявок на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа заявки на участие в конкурсе одновременно в отношении двух и более поисковых научно-исследовательских работ, такая заявка не рассматривается и возвращается подавшему ее участнику размещения заказа.

### При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:

#### наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается;

#### наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;

#### условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе;

#### информация о признании конкурса несостоявшимся (в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурс).

### Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими членами комиссии и заказчиком, непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается заказчиком, специализированной организацией в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола на официальном сайте. В случае, если в пункте 9.2.3 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» предусмотрено право заказчика заключить контракт на выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ с несколькими участниками размещения заказа, протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе размещается заказчиком, специализированной организацией на официальном сайте в течение трех рабочих дней со дня подписания такого протокола.

### Заказчик (специализированная организация) осуществляют аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.

# рассмотрение заявок на участие в конкурсе

## Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

### Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе указан в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

### Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным в конкурсной документации, и соответствие участников размещения заказа требованиям, указанным в пункте 1.5.4, в порядке, установленном в статье 27 Федерального закона от 21.07.2005 года  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

### Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе оформляются протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте.

# оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

## Срок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

### Срок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе не может превышать тридцать дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

## Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, их содержание и значимость

### Заявки на участие в конкурсе участников конкурса оцениваются исходя из критериев, их содержания и значимости, установленных в Приложении № 1 к части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

## Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

### Комиссия оценит и сопоставит заявки на участие в конкурсе только тех участников конкурса, которые были признаны таковыми по итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Оценка заявок на участие в конкурсе будет осуществлена комиссией в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 года № 722 «Об утверждении Правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд» (далее по тексту – постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 года № 722).

### Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта по каждому лоту отдельно.

### В случае, если в извещении о проведении конкурса и в пункте 9.2.9 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» содержится указание на преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов при участии в конкурсе, при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе комиссия учитывает такие преимущества в пользу заявок на участие в конкурсе указанных участников конкурса.

### Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются комиссией в соответствии с порядком, установленным в Приложении № 1 к части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

## Срок заключения государственного контракта

### С победителем конкурса в отношении каждого лота отдельно будет заключен государственный контракт в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и не позднее чем через двадцать дней со дня подведения итогов. Днем подведения итогов считается день подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

### В случае если конкурс признан несостоявшимся (признан несостоявшимся в отношении отдельного лота) в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе была подана только одна заявка на участие в конкурсе и эта заявка была признана соответствующей требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, либо только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, был признан участником конкурса, государственный контракт будет заключен не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

## Срок подписания победителем конкурса проекта государственного контракта

### Победитель конкурса по каждому лоту отдельно должен подписать государственный контракт в срок не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, а в случае, если конкурс признан несостоявшимся – со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

## Порядок заключения контракта

### Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации (часть VI. «ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА»).

### Победитель конкурса должен подписать и заверить печатью проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в пункте 7.2.1.

### В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный в пункте 7.2.1, не представил Заказчику подписанный государственный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 7.3.1, а также обеспечение исполнения контракта в соответствии с подразделом 8, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

### В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта в соответствии с пунктом 7.3.3, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта либо заключить государственный  контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого, присвоен второй номер. При этом заключение государственного  контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого, присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае если требование обеспечения заявки на участие в конкурсе установлено в пункте 9.2.13 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», не возвращаются. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся.

### Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта.

### В случае, если государственный контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

### В случае если срок выполнения работ, указанный в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», выходит за пределы текущего финансового года, и начальная (максимальная) цена контракта определена с указанием максимальной цены работ по каждому бюджетному году, при заключении государственного контракта цена работ по каждому бюджетному году определяется путем снижения максимальной цены работ по каждому году, указанной в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», на коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта. Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта определяется как частное от деления цены контракта, предложенной участником конкурса, с которым заключается государственный контракт, на начальную (максимальную) цену контракта. При этом общая итоговая цена контракта должна соответствовать предложению о цене контракта, предложенной участником размещения заказа, с которым заключается государственный контракт.

# ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

## Общие положения

### Если в соответствии с пунктом 9.2.17 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» установлено требование обеспечения исполнения государственного контракта, государственный контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается государственный контракт, обеспечения исполнения государственного контракта.

### В случае если начальная (максимальная) цена государственного контракта (цена лота) или, при проведении конкурса на выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ, начальная (максимальная) цена одного государственного контракта, указанная в пункте 9.2.5 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», превышает пятьдесят миллионов рублей, государственный контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается государственный контракт, обеспечения исполнения государственного контракта.

### Обеспечение исполнения государственного контракта может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, предусмотренном конкурсной документацией. Способ обеспечения исполнения государственного контракта определяется участником конкурса, с которым заключается контракт, самостоятельно.

### Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления указаны в пункте 9.2.18 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». В случае, если в пункте 9.2.3 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» предусмотрено право заказчика заключить контракт на выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ с несколькими участниками размещения заказа, размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления, установленные в пункте 9.2.18 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», применяются в отношении всех контрактов на выполнение таких работ в одинаковой степени.

### Если победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, то предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

### Обеспечение исполнения государственного контракта должно покрывать все обязательства исполнителя по государственному контракту, предусмотренные в соответствующем контракте, включая следующие обязательства, но не ограничиваясь ими: выполнение работ, являющихся предметом контракта, возврат выплаченного исполнителю аванса и уплата неустойки (штрафа, пеней) в случае, если в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением исполнителем своих обязательств по контракту у него возникли такие обязательства.

## Безотзывная банковская гарантия

### Требования к обеспечению исполнения государственного контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:

#### банковская гарантия должна быть безотзывной, соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации;

#### в банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк или иная кредитная организация гарантирует исполнение обязательств по государственному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 9.2.18 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»;

#### банковская гарантия должна содержать указание на государственный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (либо протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в случае, если конкурс признан несостоявшимся) как основание заключения контракта;

#### срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного общего срока выполнения работ по государственному контракту и оканчиваться не ранее истечения 30 (тридцати дней) со дня завершения общего срока выполнения работ;

#### банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка или иной кредитной организации с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают гаранта от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

## Договор поручительства

### В случае если обеспечением исполнения государственного контракта является договор поручительства, поручителем должно выступать юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

#### капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

#### чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

#### стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

### Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 8.3.1.1. – 8.3.1.3. настоящей конкурсной документации, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя установленным пунктами 8.3.1.1. – 8.3.1.3. настоящей конкурсной документации требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

### В случае если обеспечением исполнения государственного контракта является договор поручительства, государственный контракт может быть заключен только после предоставления победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя конкурса от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах "в" и "д" пункта 1 части 3 статьи 25 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и подтверждающих его полномочия.

### Все листы представляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя.

### Требования к обеспечению исполнения государственного контракта, предоставляемому в виде договора поручительства:

#### соответствующий договор поручительства должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации;

#### в договоре поручительства должна быть указана сумма, на которую принимает на себя обязательства поручитель и которая должна, быть не менее суммы, установленной в пункте 9.2.18 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»;

#### поручительство должно покрывать случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, своих обязательств по государственному контракту;

#### договор поручительства также должен содержать указание на соответствующий государственный контракт путем указания на стороны контракта, название предмета и ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (либо протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в случае, если конкурс признан несостоявшимся) как основание заключения контракта;

#### срок действия договора поручительства должен устанавливаться с учетом установленного общего срока выполнения работ по государственному контракту и оканчиваться не ранее истечения 30 (тридцати дней) со дня завершения общего срока выполнения работ;

#### договор поручительства должен содержать указание на согласие поручителя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору поручительства.

## Передача заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)

### Требования к обеспечению исполнения государственного контракта, предоставляемому в виде залога денежных средств,  в том числе в форме вклада (депозита):

#### денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, в качестве залога в порядке ст.841 Гражданского кодекса Российской Федерации должны быть перечислены на счет заказчика в размере и по реквизитам, установленном в пункте 9.2.19 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»;

#### денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика, указанным в пункте 9.2.19 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», до заключения государственного контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), считается непредоставленным;

#### денежные средства возвращаются исполнителю, с которым заключается государственный контракт при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по государственному контракту в течение срока, установленного в Проекте государственного контракта (часть VI «ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА») со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования исполнителя; денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным исполнителем в письменном требовании, но в любом случае не ранее истечения 30 (тридцати) дней со дня со дня завершения общего срока выполнения работ, предусмотренного контрактом.

## Обеспечение исполнения условий контракта по критериям «Объем предоставления гарантий качества работ» или «Срок предоставления гарантии качества работ»

#### В случае, если заявка участника, с которым заключается государственный контракт, содержит предложение об обеспечении исполнения условий контракта по критерию «Объем предоставления гарантий качества работ» или «Срок предоставления гарантии качества работ», если такое условие установлено в Приложении № 1 к части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», государственный контракт с таким участником заключается после представления обеспечения исполнения условий контракта по соответствующему критерию.

#### Размер обеспечения по соответствующему критерию, превышающий минимальные показатели, установленные в конкурсной документации (минимальный объем гарантии, минимальный срок гарантии), не входит в размер обеспечения исполнения государственного контракта, устанавливаемый в соответствии с пунктом 15.2 части 4 статьи 22 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

#### Способ обеспечения исполнения условий контракта по соответствующему критерию выбирается участником конкурса самостоятельно из перечня, указанного в пункте 8.1.3.

# ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

# Информационная карта конкурса

## Общие положения

### В части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» содержится информация для данного конкретного конкурса, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА».

## Информация о проводимом конкурсе:

| № пункта | Ссылка на разделы, подразделы, пункты и подпункты части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1.1. | Наименование Государственного заказчика, контактная информация | Министерство образования и науки Российской Федерации. Почтовый адрес: 125993, ГСП-3, г. Москва, Тверская улица, д. 11 контактные телефоны: 8-495-629-86-19, 8-495-629-87-47, 8-495-642-00-70 Электронная почта: konkurs@fcntp.ru, Sergeeva-iv@mon.gov.ru |
|  | 1.1.2 | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не выбрана |
|  | 1.1.1., 1.2.1, 1.5.2 | Вид и предмет конкурса | Вид конкурса - открытый конкурс Предмет конкурса - право на заключение государственных контрактов на выполнение работ в рамках направления 3 федеральной целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008-2011 годы» (Мероприятие 3.1 – III очередь). - Количество лотов: 14 - ЛОТ 1 Шифр 2011-3.1-648-001 Предмет государственного контракта по лоту № 1: Выполнение работ по теме: «Создание нормативно-методической базы и стандартных образцов для обеспечения единства измерений массовой доли и размеров наночастиц в различных средах и биологической матрице на основе ядерно-физической и оптической спектроскопии». - ЛОТ 2 Шифр 2011-3.1-648-002 Предмет государственного контракта по лоту № 2: Выполнение работ по теме: «Создание комплекса аттестованных методик для обеспечения единства измерений спектральных и временных характеристик нанобиоструктур с пространственным разрешением в нанодиапазоне». - ЛОТ 3 Шифр 2011-3.1-648-003 Предмет государственного контракта по лоту № 3: Выполнение работ по теме: «Создание методов и средств обеспечения единства измерений нелинейно-оптической восприимчивости наноструктурированных материалов с временным разрешением в приложениях информационно-телекоммуникационных технологиях и лазерной физике». - ЛОТ 4 Шифр 2011-3.1-648-004 Предмет государственного контракта по лоту № 4: Выполнение работ по теме: «Создание аттестованных методик и эталонных мер для обеспечения единства измерений координат и позиционирования объектов в наноинженерии и наноэлектронике». - ЛОТ 5 Шифр 2011-3.1-648-005 Предмет государственного контракта по лоту № 5: Выполнение работ по теме: «Метрологическое обеспечение измерений размерных параметров наночастиц и тонких пленок методами малоугловой рентгеновской дифрактометрии». - ЛОТ 6 Шифр 2011-3.1-648-006 Предмет государственного контракта по лоту № 6: Выполнение работ по теме: «Комплект высокоточных мер ступенчатых поверхностей с субангстремным вертикальным разрешением для обеспечения единства измерений в нано- и субнанометровом диапазоне размеров». - ЛОТ 7 Шифр 2011-3.1-648-007 Предмет государственного контракта по лоту № 7: Выполнение работ по теме: «Методы и средства метрологического обеспечения измерений пространственных и функциональных характеристик наноразмерных покрытий и гетероструктур». - ЛОТ 8 Шифр 2011-3.1-648-008 Предмет государственного контракта по лоту № 8: Выполнение работ по теме: «Метрологическое и нормативно-методическое обеспечение измерений механических и трибологических свойств наноматериалов и продукции наноиндустрии». - ЛОТ 9 Шифр 2011-3.1-648-009 Предмет государственного контракта по лоту № 9: Выполнение работ по теме: «Создание комплекта аттестованных методик, стандартных образцов и мер для метрологического обеспечения измерений состава, структуры и свойств высокопрочных наноструктурированных конструкционных сталей и сплавов». - ЛОТ 10 Шифр 2011-3.1-648-010 Предмет государственного контракта по лоту № 10: Выполнение работ по теме: «Создание стандартных образцов состава и свойств многослойных наногетероструктур для метрологического обеспечения измерений профилей состава функциональных покрытий и приборов наноэлектроники на гетероструктурах». ЛОТ 11 Шифр 2011-3.1-648-011 Предмет государственного контракта по лоту № 11: Выполнение работ по теме: «Метрологическое и нормативно-методическое обеспечение измерений параметров и характеристик наноструктурированных гетероэпитаксиальных структур полупроводникового твердого раствора «кадмий-ртуть-теллур» для инфракрасной техники». ЛОТ 12 Шифр 2011-3.1-648-012 Предмет государственного контракта по лоту № 12: Выполнение работ по теме: «Создание методов и средств метрологического обеспечения измерений примесного состава высокочистых веществ и наноматериалов для производства солнечных батарей нового поколения и наноэлектроники». ЛОТ 13 Шифр 2011-3.1-648-013 Предмет государственного контракта по лоту № 13: Выполнение работ по теме: «Создание комплекса стандартных образцов и аттестованных методик измерений характеристик наноструктурированных деформируемых никелевых сплавов». ЛОТ 14 Шифр 2011-3.1-648-014 Предмет государственного контракта по лоту № 14: Выполнение работ по теме: «Создание комплекса аттестованных методик и стандартных образцов для измерений состава и магнитной текстуры редкоземельных наноструктурных сплавов для разделительных центрифуг нового поколения в атомной энергетике». |
|  | 1.1.1. | Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ | Место выполнения работ определяется исполнителем по государственному контракту с учетом условий Задания. Сроки (периоды) выполнения работ: по Лоту 1: Начало работ: с даты заключения государственного контракта. Срок окончания работ: определяется предложением участника конкурса, с которым заключается государственный контракт, сделанным в заявке на участие в конкурсе, но не может быть менее 159 дней и более 212 дней с даты заключения государственного контракта. по Лоту 2: Начало работ: с даты заключения государственного контракта. Срок окончания работ: определяется предложением участника конкурса, с которым заключается государственный контракт, сделанным в заявке на участие в конкурсе, но не может быть менее 159 дней и более 212 дней с даты заключения государственного контракта. по Лоту 3: Начало работ: с даты заключения государственного контракта. Срок окончания работ: определяется предложением участника конкурса, с которым заключается государственный контракт, сделанным в заявке на участие в конкурсе, но не может быть менее 159 дней и более 212 дней с даты заключения государственного контракта. по Лоту 4: Начало работ: с даты заключения государственного контракта. Срок окончания работ: определяется предложением участника конкурса, с которым заключается государственный контракт, сделанным в заявке на участие в конкурсе, но не может быть менее 159 дней и более 212 дней с даты заключения государственного контракта. по Лоту 5: Начало работ: с даты заключения государственного контракта. Срок окончания работ: определяется предложением участника конкурса, с которым заключается государственный контракт, сделанным в заявке на участие в конкурсе, но не может быть менее 159 дней и более 212 дней с даты заключения государственного контракта. по Лоту 6: Начало работ: с даты заключения государственного контракта. Срок окончания работ: определяется предложением участника конкурса, с которым заключается государственный контракт, сделанным в заявке на участие в конкурсе, но не может быть менее 159 дней и более 212 дней с даты заключения государственного контракта. по Лоту 7: Начало работ: с даты заключения государственного контракта. Срок окончания работ: определяется предложением участника конкурса, с которым заключается государственный контракт, сделанным в заявке на участие в конкурсе, но не может быть менее 159 дней и более 212 дней с даты заключения государственного контракта. по Лоту 8: Начало работ: с даты заключения государственного контракта. Срок окончания работ: определяется предложением участника конкурса, с которым заключается государственный контракт, сделанным в заявке на участие в конкурсе, но не может быть менее 159 дней и более 212 дней с даты заключения государственного контракта. по Лоту 9: Начало работ: с даты заключения государственного контракта. Срок окончания работ: определяется предложением участника конкурса, с которым заключается государственный контракт, сделанным в заявке на участие в конкурсе, но не может быть менее 159 дней и более 212 дней с даты заключения государственного контракта. по Лоту 10: Начало работ: с даты заключения государственного контракта. Срок окончания работ: определяется предложением участника конкурса, с которым заключается государственный контракт, сделанным в заявке на участие в конкурсе, но не может быть менее 159 дней и более 212 дней с даты заключения государственного контракта по Лоту 11: Начало работ: с даты заключения государственного контракта. Срок окончания работ: определяется предложением участника конкурса, с которым заключается государственный контракт, сделанным в заявке на участие в конкурсе, но не может быть менее 159 дней и более 212 дней с даты заключения государственного контракта по Лоту 12: Начало работ: с даты заключения государственного контракта. Срок окончания работ: определяется предложением участника конкурса, с которым заключается государственный контракт, сделанным в заявке на участие в конкурсе, но не может быть менее 159 дней и более 212 дней с даты заключения государственного контракта по Лоту 13: Начало работ: с даты заключения государственного контракта. Срок окончания работ: определяется предложением участника конкурса, с которым заключается государственный контракт, сделанным в заявке на участие в конкурсе, но не может быть менее 159 дней и более 212 дней с даты заключения государственного контракта по Лоту 14: Начало работ: с даты заключения государственного контракта. Срок окончания работ: определяется предложением участника конкурса, с которым заключается государственный контракт, сделанным в заявке на участие в конкурсе, но не может быть менее 159 дней и более 212 дней с даты заключения государственного контракта Условия выполнения работ приведены в части V «ЗАДАНИЕ» конкурсной документации. Отчет о выполненных работах представляется Заказчику или уполномоченной им организации. |
|  | 1.3.1, 2.6.1 | Начальная (максимальная) цена контракта (лота) | по ЛОТУ 1 – начальная (максимальная) цена лота составляет 14,0 млн. рублей. по ЛОТУ 2 – начальная (максимальная) цена лота составляет 9,0 млн. рублей. по ЛОТУ 3 – начальная (максимальная) цена лота составляет 9,0 млн. рублей. по ЛОТУ 4 – начальная (максимальная) цена лота составляет 8,0 млн. рублей. по ЛОТУ 5 – начальная (максимальная) цена лота составляет 12,0 млн. рублей. по ЛОТУ 6 – начальная (максимальная) цена лота составляет 14,0 млн. рублей. по ЛОТУ 7 – начальная (максимальная) цена лота составляет 19,0 млн. рублей. по ЛОТУ 8 – начальная (максимальная) цена лота составляет 12,0 млн. рублей. по ЛОТУ 9 – начальная (максимальная) цена лота составляет 22,0 млн. рублей. по ЛОТУ 10 – начальная (максимальная) цена лота составляет 6,0 млн. рублей. по ЛОТУ 11 – начальная (максимальная) цена лота составляет 7,0 млн. рублей. по ЛОТУ 12 – начальная (максимальная) цена лота составляет 12,0 млн. рублей. по ЛОТУ 13 – начальная (максимальная) цена лота составляет 12,0 млн. рублей. по ЛОТУ 14 – начальная (максимальная) цена лота составляет 9,0 млн. рублей. Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя все необходимые расходы (в том числе расходы на уплату всех пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей). |
|  | 1.4.1 | Источник финансирования заказа | Работы по государственному контракту финансируются за счет средств Федерального бюджета (по ФЦП «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008-2011 годы»). Плательщик: Министерство образования и науки Российской Федерации. |
|  | 1.4.2 | Форма, сроки и порядок оплаты работ | Заказчик производит выплату Исполнителю аванса в размере 30% от цены работ на текущий год. Выплата аванса производится в безналичном порядке платежными поручениями в 30-дневный срок после подписания государственного контракта. Расчеты за выполненные этапы работ производятся в безналичном порядке платежными поручениями в тридцатидневный срок после подписания акта сдачи-приемки выполненных этапов работ за вычетом ранее выданного аванса. Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет исполнителя. |
|  | 2.5.1, 2.5.в), 2.5.б) | Требования к участникам размещения заказа, установленные Заказчиком | Специальных требований по пункту 1 части 1 или по пункту 1 части 2 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» не устанавливается |
|  | 1.6.1, 6.3.3 | Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа учреждений и предприятий уголовно исполнительной системы и организаций инвалидов Процент предоставляемых преимуществ | Не предоставляются. |
|  | 1.8.3 | Дата начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации | Начало срока – с момента размещения в сети Интернет извещения о проведении конкурса. Окончание срока - не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. |
|  | 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2.5, 3.3.3 | Срок подачи заявок на участие в конкурсе | Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: «01» апреля 2011 г.; Дата окончания подачи заявок на участие в конкурсе: «06» мая 2011 г. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, заявки подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или, в случае проведения конкурса по нескольким лотам, перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота. На каждый лот подается отдельная заявка в соответствии с требованиями конкурсной документации. |
|  | 3.1.1., 3.1.4, 3.3.2.3 | Место подачи заявок на участие в конкурсе (адрес) | При доставке почтой заявки направляются на официальный адрес Заказчика: 125993, ГСП-3, г. Москва, Тверская улица, д. 11. При доставке нарочным заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 125993, г. Москва, Брюсов пер., д. 21, подъезд 1, комната 110, с 9:30 до 18:00. |
|  | 2.8.1, 7.3.4 | Обеспечение заявок на участие в конкурсе | Требуется |
|  | 2.8.1 | Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки | Устанавливается в размере 5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), что составляет: по ЛОТУ 1: 700000 (семьсот тысяч) рублей; по ЛОТУ 2: 450000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей; по ЛОТУ 3: 450000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей; по ЛОТУ 4: 400000 (четыреста тысяч) рублей; по ЛОТУ 5: 600000 (шестьсот тысяч) рублей; по ЛОТУ 6: 700000 (семьсот тысяч) рублей; по ЛОТУ 7: 950000 (девятьсот пятьдесят тысяч) рублей; по ЛОТУ 8: 600000 (шестьсот тысяч) рублей; по ЛОТУ 9: 1100000 (один миллион сто тысяч) рублей; по ЛОТУ 10: 300000 (триста тысяч) рублей; по ЛОТУ 11: 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей; по ЛОТУ 12: 600000 (шестьсот тысяч) рублей; по ЛОТУ 13: 600000 (шестьсот тысяч) рублей; по ЛОТУ 14: 450000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей. Документом, подтверждающим внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, является платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения, который должен быть вложен в конверт с заявкой на участие в конкурсе. |
|  | 2.8.1 | Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе | 125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11, стр. 4 ИНН 7710539135, КПП 771001001 УФК по г. Москве (Министерство образования и науки Российской Федерации, л/с 05731000740) Расчетный счет: 40302810800001000079 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва БИК 044583001 В платежном поручении в графе «Наименование платежа» указывается: «Обеспечение заявки на участие в конкурсе на право заключения государственных контрактов на выполнение работ в рамках федеральной целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008-2011 годы», по Лоту ___________, наименование Лота «____________________________________________» Для ускорения возврата денежных средств, направленных в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе бюджетным организациям рекомендуется в платежном поручении указать КБК участника размещения заказа. |
|  | 4.1.1 | Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится, начиная с 10-00 «06» мая 2011 г. по адресу: г. Москва, Брюсов пер., д.11. |
|  | 8.1 | Обеспечение исполнения контракта | Устанавливается по Лотам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
|  | 8.1.4, 8.2.1.2 | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления | Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере 10% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: по ЛОТУ 1 - 1400000 (один миллион четыреста тысяч) рублей; по ЛОТУ 2 - 900000 (девятьсот тысяч) рублей; по ЛОТУ 3 - 900000 (девятьсот тысяч) рублей; по ЛОТУ 4 - 800000 (восемьсот тысяч) рублей; по ЛОТУ 5 - 1200000 (один миллион двести тысяч) рублей; по ЛОТУ 6 - 1400000 (один миллион четыреста тысяч) рублей; по ЛОТУ 7 - 1900000 (один миллион девятьсот тысяч) рублей; по ЛОТУ 8 - 1200000 (один миллион двести тысяч) рублей; по ЛОТУ 9 - 2200000 (два миллиона двести тысяч) рублей; по ЛОТУ 10 - 600000 (шестьсот тысяч) рублей; по ЛОТУ 11 - 700000 (семьсот тысяч) рублей; по ЛОТУ 12 - 1200000 (один миллион двести тысяч) рублей; по ЛОТУ 13 - 1200000 (один миллион двести тысяч) рублей; по ЛОТУ 14 - 900000 (девятьсот тысяч) рублей. Способ обеспечения исполнения государственного контракта определяется Участником конкурса самостоятельно. Обеспечение исполнения контракта в виде страхования ответственности по контракту не допускается. Срок предоставления обеспечения контракта: в течение 10 дней со дня получения Участником, с которым заключается государственный контракт, проекта государственного контракта. Документы, подтверждающие обеспечение исполнения контракта, представляются Заказчику до заключения контракта по адресу: 125993, г. Москва, Тверская улица, д. 11, Министерство образования и науки Российской Федерации, или уполномоченной Заказчиком организации. |
|  | 8.3 | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения государственного контракта (в случае если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств) | 125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11, стр. 4 ИНН 7710539135, КПП 771001001 УФК по г. Москве (Министерство образования и науки Российской Федерации, л/с 05731000740) Расчетный счет: 40302810800001000079 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва БИК 044583001 В платежном поручении в графе « Наименование платежа» указывается: «Обеспечение исполнения государственного контракта на выполнение работ по теме: «_____________________________________________» тема лота |
|  | 1.9.1 | Изменение объема работ при исполнении контракта Процент изменения объема работ | Допускается. Размер изменения объема работ: не более чем на 10 % от объема работ, предусмотренных государственным контрактом. |
|  | 2.1.15; 2.5.2 | Количество копий заявки на участие в конкурсе (лоте) | Рекомендуется представить 1 (один) экземпляр копий документов в соответствии с пунктом 2.1.15. Конкурсной документации; Рекомендуется представить электронную копию документов в соответствии с пунктом 2.5.2. Конкурсной документации. |

Приложение № 1

к части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»

порядок оценки заявок на участие в конкурсе

- по лотам №№ 1-14

- Критерии оценки  заявок на участие в конкурсе и их значимость

| Номер критерия | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе | Значимость критериев в процентах (К) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цена контракта | 35% |
| 2. | Качество работ и квалификация участника конкурса | 20% |
| 3. | Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | 35% |
| 4. | Срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг | 10% |
| Сумма значимостей критериев оценки заявок на участие в конкурсе |  | 100% |

- Содержание критериев оценки заявок на участие в конкурсе

Критерий «Цена контракта»

| Наименование | Единица изменения | Содержание критерия |
| --- | --- | --- |
| Цена контракта | Российский рубль | Оценивается снижение цены контракта, предложенной участником конкурса в его заявке на участие в конкурсе, по сравнению с установленной в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации начальной (максимальной) ценой контракта |

Критерий «Качество работ и квалификация участника конкурса»

| № п/п | Предмет оценки | Показатели критерия | Содержание критерия | Максимальное значение в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Качество работ | Технические характеристики создаваемой продукции | Предложения по методам и способам решения задач; соответствие состава создаваемой продукции требованиям задания; соответствие технических характеристик разрабатываемой продукции требованиям задания; предложения по достижению технико-экономических показателей проекта; предложения по достижению программных индикаторов и показателей, установленных заданием. | 25 |
| 2. | Квалификация участника конкурса | Профессиональная репутация и уровень компетентности участника конкурса, квалификация коллектива исполнителей | Наличие у участника конкурса официального признания его компетентности выполнять работы и (или) оказывать услуги по обеспечению единства измерений в соответствии с Федеральным законом N 102-ФЗ от 26 июня 2008г.; сведения о занятии участником конкурса позиций в рейтингах, отражающих его профессиональную репутацию и уровень компетентности; сведения о кадровом составе участника конкурса, в том числе наличие в нем докторов и кандидатов наук, специалистов с высшим образованием без ученой степени; наличие кадров высшей квалификации в коллективе исполнителей работы, определяющих потенциальную успешность ее проведения (в т.ч.: докторов и кандидатов наук, инженерно-технических работников, преподавателей ВУЗов); наличие публикаций по результатам работ в предметной области лота и индекс цитирования (за 3 предшествующих года, в соответствии с данными WEB of Science, Scopus и др.). | 35 |
|  |  | Опыт выполнения участником конкурса работ в предметной области лота | Информация о количестве и объемах финансирования работ в предметной области лота (в том числе, работ по обеспечению единства измерений в области нанотехнологий (за 3 предшествующих года)); характеристика метрологической и нормативно-технической базы, используемой участником конкурса для выполнения работы (в том числе: наличие современных высокоточных измерительных приборов и комплексов; наличие современных методов и аттестованных методик измерений; наличие практического опыта использования приборной базы для проведения работ по метрологическому обеспечению нанотехнологий, наноматериалов и продукции наноиндустрии). | 40 |
| Сумма максимальных значений всех показателей: |  |  |  | 100 |

Критерий «Сроки (периоды) выполнения работ»  по лотам №№ 1-14

| № п/п | Сроки (периоды) выполнения работ (этапов работ) | Единица измерения | Значение критерия в единице измерения срока (в днях) | Содержание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Срок выполнения работ по государственному контракту | дни | - | Оценивается срок (период) выполнения работ, в течение которого участник конкурса в случае заключения с ним государственного контракта должен выполнить работы |
|  | Максимальный срок с даты заключения государственного контракта |  | 212 |  |
|  | Минимальный срок с даты заключения государственного контракта |  | 159 |  |

Критерий «Срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг»

| Содержание критерия | Объем предоставления гарантии качества работ |  | Единица измерения срока предоставления гарантии качества работ | Минимальный срок предоставления гарантии качества работ на объем предоставления гарантии качества работ (в месяцах) | Объем предоставления гарантии качества работ в денежном выражении (в российских рублях) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предмет гарантийного обязательства | Перечень условий исполнения гарантийного обязательства |  |  |  |
| Оценивается срок предоставления гарантии качества работ, на который участник конкурса в случае заключения с ним контракта принимает на себя обязательство по гарантии качества работ, при этом такой срок должен превышать минимальный срок гарантии качества работ, установленный в конкурсной документации | В рамках гарантийных обязательств Исполнитель должен обеспечить: - соответствие характеристик аттестованного единичного стандартного образца (меры) значениям, указанным в паспорте на единичный стандартный образец (меру), в течение гарантийного срока; - соответствие характеристик комплекта аттестованных стандартных образцов (мер), значениям, указанным в паспорте на комплект аттестованных стандартных образцов (мер), в течение гарантийного срока. | Несоответствие характеристик аттестованного единичного стандартного образца (меры) значениям, указанным в паспорте на единичный стандартный образец (меру), в течение гарантийного срока. Несоответствие характеристик двух и более стандартных образцов (мер), входящих в состав комплекта аттестованных стандартных образцов (мер), значениям, указанным в паспорте на комплект аттестованных стандартных образцов (мер), в течение гарантийного срока. | месяц | 24 | Не предусмотрено |

- Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

Общие положения

Для оценки заявки на участие в конкурсе осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке на участие в конкурсе. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в Приложении № 1 в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», умноженных на их значимость.

Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. Значимость установленных в Приложении № 1 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.

В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, и такие заявки набрали одинаковое количество баллов, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе комиссия определяет победителя конкурса по каждому лоту отдельно. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения государственного контракта, и заявке на участие в конкурсе которого, присвоен первый.

Решение комиссии отражается в  Протоколе оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. В Протоколе оценки должны содержаться сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев.

Оценка заявок на участие в конкурсе по критерию «цена контракта»

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена контракта», определяется по формуле:

Rai=Amaх−AiAmaх×100,

где:

Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Amax -  начальная  (максимальная)  цена  контракта,  установленная  в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации;

Ai -  предложение  i-го участника конкурса по цене контракта.

Для расчета итогового рейтинга по заявке на участие в конкурсе рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «цена контракта», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

При оценке заявок по критерию «цена контракта» лучшим условием исполнения государственного контракта по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой контракта. Государственный контракт заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке.

Оценка заявок по критерию «качество работ и квалификация участника конкурса»

Для оценки заявок по критерию «качество работ и квалификация участника конкурса» каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. В случае если показатели указанного критерия установлены, сумма максимальных значений всех показателей этого критерия составляет 100 баллов.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «качество работ и квалификация участника конкурса», определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. В случае применения показателей рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «качество работ и квалификация участника конкурса», определяется по формуле:

Rci=C1i+C2i+...+Cki,

где:

Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

i

Ck -  значение  в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му показателю, где k– количество установленных показателей.

Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами конкурсной комиссии по критерию (показателю).

Для получения итогового рейтинга по заявке на участие в конкурсе рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «качество работ и квалификация участника конкурса», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

При оценке заявок по критерию «качество работ и квалификация участника конкурса» наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по качеству работ и квалификации участника конкурса.

Оценка заявок по критерию «сроки (периоды) выполнения работ»

Оценка заявок осуществляется по одному сроку (периоду) выполнения работ либо по нескольким срокам (периодам) выполнения работ (далее - срок (период) выполнения работ, сроки (периоды) выполнения работ), в зависимости от условий, указанных в Приложении № 1 к части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

В случае если конкурсная документация не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 54 Правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 года № 722, оценка заявок по критерию «сроки (периоды) выполнения работ» не производится, а его значимость суммируется со значимостью критерия «цена контракта». Оценка заявок производится по критерию «цена контракта» с новой значимостью этого критерия.

В случае применения одного срока (периода) выполнения работ рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «сроки (периоды) выполнения работ», определяется по формуле:

Rfi=Fmax−FiFmax−Fmin×100,

где: Rfi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Fmax - максимальный срок выполнения работ в единицах измерения срока (периода) выполнения работ (количество дней) с даты заключения государственного контракта;

Fmin - минимальный срок выполнения работ в единицах измерения срока (периода) выполнения работ (количество дней) с даты заключения государственного контракта;

Fi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку выполнения работ, в единицах измерения срока (периода) выполнения работ (количество дней) с даты заключения государственного контракта.

При оценке заявок по одному сроку (периоду) выполнения работ лучшим условием исполнения государственного контракта по критерию «сроки (периоды) выполнения работ» признается предложение в заявке с наименьшим сроком (периодом) выполнения работ. При этом государственный контракт заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке.

Оценка заявок по критерию «срок предоставления гарантии качества работ»

Оценка заявок по критерию «срок предоставления гарантии качества работ» производится в случае, если такой критерий установлен в Приложении № 1 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

В случае если конкурсная документация не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 62 (в соответствующих случаях также пунктом 63) Правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 года № 722, оценка заявок по критерию «срок предоставления гарантии качества работ» не производится, а значимость этого критерия при оценке заявок суммируется со значимостью критерия «цена контракта». Оценка заявок производится по критерию «цена контракта» с новой значимостью указанного критерия.

Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «срок предоставления гарантии качества работ», определяется по формуле:

Rgi=Gi−GminGmin×100,

где:

Rgi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Gmin - минимальный срок предоставления гарантии качества работ, установленный в Приложении № 1 к части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»;

Gi - предложение i-го участника по сроку гарантии качества работ.

Для получения итогового рейтинга по заявке на участие в конкурсе рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «срок предоставления гарантии качества работ», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

При оценке заявок по критерию «срок предоставления гарантий качества работ» лучшим условием исполнения государственного контракта по указанному критерию признается предложение в заявке с наибольшим сроком предоставления гарантии качества работ. В целях оценки и сопоставления предложений в заявках со сроком предоставления гарантии качества работ, превышающим более чем на половину минимальный срок предоставления гарантии качества работ, установленный в Приложении № 1 к части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», таким заявкам присваивается рейтинг по указанному критерию, равный 50. При этом государственный контракт заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. Исполнение гарантийного обязательства осуществляется участником конкурса, с которым заключается контракт, без взимания дополнительной платы, кроме цены контракта.

В случае если в Приложении № 1 к части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» для оценки заявок на участие в конкурсе установлены критерии «срок предоставления гарантии качества работ» и «объем предоставления гарантий качества работ», оценка заявок по данным критериям не производится, а суммарная значимость данных критериев суммируется со значимостью критерия «цена контракта». Оценка заявок производится по критерию «цена контракта» с новой значимостью указанного критерия.

# ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

# ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом конкурсе

на право заключения с Министерством образования и науки Российской Федерации 
государственного контракта на

_________________________________________________________________________

(указывается предмет государственного контракта).

Лот № ____, ___________________,         ________________________________________,

(шифр лота)                                   (наименование лота)

Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что для участия в

(наименование участника размещения заказа)

открытом конкурсе на право заключения с Министерством образования и науки Российской Федерации государственного контракта на_________________________________________________

(указывается предмет государственного контракта)

направляются нижеперечисленные документы.

| №№ п\п | Наименование документов | Страницы с __ по __ | Количество страниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заявка на участие в конкурсе (Форма 2 части IV «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»), в том числе следующее приложение: |  |  |
|  | Предложения об условиях исполнения государственного контракта (Форма 3 части IV «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА») |  |  |
|  | Полученная не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц) |  |  |
|  | Полученная не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей) |  |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц) |  |  |
|  | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) |  |  |
|  | Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенная печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. Рекомендуемая форма доверенности приведена в Форме 5 части IV «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА») |  |  |
|  | Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа (в случае, если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как «качество работ и квалификация участника конкурса») (Форма 4 части IV «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»)* |  |  |
|  | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц) (например, копия устава акционерного общества с приложением всех изменений и дополнений в него) |  |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой (например, копия протокола внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества, решение собственника унитарного предприятия) |  |  |
|  | Проект государственного контракта со всеми приложениями в 1-м экземпляре, оформленный со стороны исполнителя* |  |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие работ требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам, и такое требование содержится в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» |  |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в пункте 9.2.13 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе (указать наименование, номер и дату каждого документа) |  |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие Участника размещения заказа требованиям подпункта 1.5.4.1, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, и такие работы являются предметом конкурса, и такое требование содержится в пункте 9.2.8 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» |  |  |
|  | Документы, подтверждающие обладание участником размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности (в случае, если в пункте 9.2.8 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» установлено такое требование к участнику размещения заказа) |  |  |
|  | ВСЕГО листов: |  |  |

Примечание:

*Данные документы прикладываются к заявке на участие в конкурсе по усмотрению участника размещения заказа; непредставление данных документов не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

Руководитель участника размещения заказа

(уполномоченный представитель) 					_________________ (Ф.И.О.)

# ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Рекомендуется оформить 
на бланке участника размещения заказа 
с указанием даты и исходящего номера

Государственному заказчику

Министерство образования и науки Российской Федерации

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на право заключения с Министерством образования и науки Российской Федерации 
государственного контракта на

_________________________________________________________________________

(указывается предмет государственного контракта).

Лот № ____, ___________________,         ________________________________________,

(шифр лота)                                   (наименование лота)

1. __________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона)

в лице ________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, и направляет настоящую заявку на участие в конкурсе.

2. _____________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц))

сообщает о согласии выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая проект государственного контракта, и на условиях, которые мы представили в настоящей заявке (Форма 2) и в Форме 3 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ)», которое является неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в конкурсе, в том числе:

| № п/п | Наименование показателя | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цена контракта (с учетом всех налогов и других обязательные платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации) | (цифрами и прописью) |
| 2 | Качество работ (указывается краткое содержание характеристик создаваемой научно-технической продукции) |  |
| 3 | Квалификация участника размещения заказа (указывается наличие Формы 4 «СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА» Конкурсной документации) | да/нет |
| 4 | Срок выполнения работ (указывается срок выполнения работ по государственному контракту) | (количество дней цифрами и прописью) |
| 5 | Срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг (указывается в единицах измерения, установленных в Приложении № 1 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА») | (количество месяцев цифрами и прописью) |

3. Настоящей заявкой на участие в конкурсе сообщаем, что в отношении __________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц))

отсутствует:

- проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

- задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период либо нами обжалуется наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день подачи заявки на участие в конкурсе не принято.

4.* Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Государственным заказчиком и специализированной организацией нами уполномочен _______________________________________________________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес). Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

5.* Наши банковские реквизиты:

ИНН ____________________, КПП _________________________ (Наименование ОФК (Наименование организации в ОФК, лицевой счет ___________) Разрешение (Генеральное разрешение) №___________ от дд.мм.гггг г., п.___) Наименование обслуживающего банка ____________________ Расчетный счет ____________________ Корреспондентский счет ____________________ Код БИК______________ .6.* Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________________________________________________________________________

Руководитель участника размещения заказа

(или уполномоченный представитель)			_______________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

Примечание:

* Участнику размещения заказа рекомендуется предоставить данные сведения; непредставление данных сведений не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ)

- ПРЕДЛОЖЕНИЕ О выполнениИ работ

Предложение о выполнении работ участника размещения заказа включают в себя следующие части:

- Календарный план выполнения работ.

- Предложение о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения государственного контракта.

- Информационная карта проекта.

- Анкета организации.

- Пояснительная записка.

Календарный план выполнения работ*

| № п/п | ##### Содержание выполняемых работ | Перечень документов, разрабатываемых на этапах | Срок исполнения (начало – окончание) (дата, месяц, год) | Цена этапов, в т.ч. НДС (рубли) (средства федерального бюджета) | Объем привлекаемых Исполнителем внебюджетных средств (рубли) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ##### (указывается содержание работ, выполняемых за счет средств федерального бюджета) |  |  |  | - |
|  | ##### (указывается содержание работ, выполняемых за счет внебюджетных средств) |  |  | - |  |
| 2 | ##### (указывается содержание работ, выполняемых за счет средств федерального бюджета) |  |  |  | - |
|  | ##### (указывается содержание работ, выполняемых за счет внебюджетных средств) |  |  | - |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

Руководитель участника размещения заказа

(или уполномоченный представитель)			_______________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

*Участнику размещения заказа в целях оптимизации конкурсных процедур рекомендуется представить заполненный Календарный план выполнения работ.

При определении стоимости работ необходимо принимать во внимание требования п. 7.3.7. части II «Общие условия проведения конкурса».

Участник размещения заказа может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его мнению, документы.

Непредставление данных документов и сведений не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

Представленные в рекомендательном порядке сведения и документы не будут являться предметом оценки заявок в целях определения лучших условий исполнения государственных контрактов.

Предложение о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения государственного контракта

на выполнение  работ

по теме:_______________________________________________________________________________________________________________________

( наименование темы)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА ПО КАЖДОМУ ИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРЕДМЕТА ОЦЕНКИ «КАЧЕСТВО РАБОТ» КРИТЕРИЯ «КАЧЕСТВО РАБОТ И КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА КОНКУРСА»:

| № п/п | Показатель качества работ | Предложение участника размещения заказа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| … |  |  |  |

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СРОКАХ (ПЕРИОДАХ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:

| № п/п | Сроки (периоды) выполнения работ (заполняется в соответствии с Приложением № 1 к части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА») | Предложение участника размещения заказа (в днях) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Срок выполнения работ по государственному контракту |  |

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СРОКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА, РАБОТ, УСЛУГ:

| № п/п | Срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг (заполняется в соответствии с Приложением № 1 к части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА») | Предложение участника размещения заказа (в месяцах) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг |  |

ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ V. ЗАДАНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:

Руководитель участника размещения заказа

(или уполномоченный представитель)			_______________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

Информационная карта проекта

Информационная карта проекта*

представлена в отдельном файле в формате Adobe Reader(  *.pdf).

Для просмотра и заполнения формы требуется программа Adobe Reader версии не ниже 8.0 или Adobe Acrobat версии не ниже 8.0. Последнюю версию Adobe Reader можно бесплатно загрузить через интернет по адресу: http://get.adobe.com/reader/

Чтобы облегчить заполнение формы и предупредить возможные ошибки при вводе, в форме производится автоматическое вычисление и проверка некоторых полей, поэтому поддержка JavaScript должна быть включена. (Java Script включается в меню: Edit/ Preferences/ JavaScript/ Enable Acrobat JavaScript).

* Участнику размещения заказа в целях оптимизации конкурсных процедур рекомендуется представить заполненную Информационную карту проекта. Непредставление данных документов и сведений не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

Представленные в рекомендательном порядке сведения и документы не будут являться предметом оценки заявок в целях определения лучших условий исполнения государственных контрактов.

Анкета организации

Анкета организации*

представлена в отдельном файле в формате Adobe Reader(  *.pdf).

Для просмотра и заполнения формы требуется программа Adobe Reader версии не ниже 8.0 или Adobe Acrobat версии не ниже 8.0. Последнюю версию Adobe Reader можно бесплатно загрузить через интернет по адресу: http://get.adobe.com/reader/

Чтобы облегчить заполнение формы и предупредить возможные ошибки при вводе, в форме производится автоматическое вычисление и проверка некоторых полей, поэтому поддержка JavaScript должна быть включена. (Java Script включается в меню: Edit/ Preferences/ JavaScript/ Enable Acrobat JavaScript).

* Участнику размещения заказа в целях оптимизации конкурсных процедур рекомендуется представить заполненную Анкету организации. Непредставление данных сведений и документов не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

Представленные в рекомендательном порядке сведения и документы не будут являться предметом оценки заявок в целях определения лучших условий исполнения государственных контрактов.

.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Шифр и наименование лота, указанные в Извещении о проведении конкурса

(заполняется в строгом соответствии с Извещением) .

2. Цель выполнения работы, решаемые задачи

(приводится краткое изложение цели, существующих проблем в предметной области лота, задачи, решаемые в данной работе, степень решения проблем).

3. Описание основных планируемых работ (поэтапно)

4. Обоснование достижения требуемого качества работ

(в качестве обоснования могут быть приведены:

– характеристика имеющейся приборной, технологической и др. базы;

– технологии и методы выполнения работ, способствующие повышению качества работ;

– методики контроля, обеспечивающие соответствие или превышение заданных показателей качества;

– сертификаты, а также другие аспекты выполнения работ, обеспечивающие качество научно-технической продукции;

– информация о системе менеджмента качества, действующей на предприятии и др.).

5. Описание ожидаемых результатов.

Примечание:

Участник размещения заказа может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его мнению, документы. Непредставление таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

Руководитель участника размещения заказа

(или уполномоченный представитель)			_______________ (Фамилия И.О.)

М.П. 								(подпись)

# Форма 4. СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА

(Форма 4 заполняется в случае, если в конкурсной документации установлен такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе как «качество работ и квалификация участника конкурса»)

- Опыт выполнения участником конкурса работ в предметной области лота (за последние 3 года)

| № п/п | Наименование работ | Стоимость работ (млн. руб.) | Источник финансирования | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

- Профессиональная репутация и уровень компетентности участника конкурса Содержание показателя:

- сведения о наличии у участника конкурса официального признания его компетентности выполнять работы и (или) оказывать услуги по обеспечению единства измерений в соответствии с Федеральным законом N 102-ФЗ от 26 июня 2008г.; - сведения о занятии участником конкурса позиций в рейтингах, отражающих его профессиональную репутацию и уровень компетентности (за 3 предшествующих года); - кадровый состав организации-участника конкурса, в том числе наличие: - докторов наук; - кандидатов наук; - специалистов с высшим образованием без ученой степени.

Сведения участника размещения заказа:

3. Квалификация коллектива исполнителей работы: Содержание показателя:

– наличие кадров высшей квалификации в коллективе исполнителей работы, определяющих потенциальную успешность ее проведения, в том числе: - докторов наук (с указанием молодых, до 39 лет включительно); - кандидатов наук (с указанием молодых, до 35 лет включительно); - инженерно-технических работников с высшим образованием; - инженерно-технических работников без высшего образования; - преподавателей ВУЗов; - аспирантов; - студентов; - наличие публикаций по результатам работ в предметной области лота и индекс цитирования (в соответствии с данными WEB of Science, Scopus и др.).

Сведения участника размещения заказа:

4. Характеристика метрологической и нормативно-технической базы, используемой участником конкурса для выполнения работы: Содержание показателя:

- наличие современных высокоточных измерительных приборов и комплексов; - наличие современных методов и аттестованных методик измерений; - наличие практического опыта использования приборной базы для проведения работ по метрологическому обеспечению нанотехнологий, наноматериалов и продукции наноиндустрии.

Сведения участника размещения заказа:

5. Иные данные, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа.

Сведения участника размещения заказа:

(указываются любые иные сведения, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа

Примечание:

Участник размещения заказа может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его мнению, документы. Непредставление таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

Руководитель участника размещения заказа

(или уполномоченный представитель)			_______________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

# Форма 5. ДОВЕРЕННОСТЬ

Дата, исх. Номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

(место выдачи доверенности)

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо (физическое лицо) – участник размещения заказа:

(Наименование участника размещения заказа)

в лице______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующий (ая) на основании________________________________________________________,

(устава, доверенности, положения и т.д.)

доверяет ____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________ «____» _____________

осуществлять действия от имени участника размещения заказа ____________________________

(наименование Участника размещения заказа)

на конкурсе ________________________________________________________________________ ,

(указать наименование предмета конкурса)

Проводимом Министерством образования и науки Российской Федерации, в том числе подписывать документы, связанные с участием в указанном конкурсе.

Подпись _________________________________    ________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                           (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ____________________ 20__ г.

Участник размещения заказа ________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

М.П.

Примечание:

Полномочия представителей Участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

# ЗАДАНИЕ

ПО ЛОТУ 1

ЗАДАНИЕ

на выполнение работы по теме:

«Создание нормативно-методической базы и стандартных образцов для обеспечения единства измерений массовой доли и размеров наночастиц в различных средах и биологической матрице на основе ядерно-физической и оптической спектроскопии»

Шифр: 2011-3.1-648-001

1 Основание для выполнения работы

1.1 Решение Конкурсной комиссии Заказчика № __ (протокол от «___» ________20__ г. № ______).

1.2 	Сроки (периоды) выполнения работ:

Начало работ: со дня заключения государственного контракта.

Срок окончания работ: (определяется предложением участника размещения заказа, сделанным в заявке на участие в конкурсе) .

2 Исполнитель работы

(Указывается полное наименование и местонахождение (город) исполнителя).

3 Цель выполнения работы

Разработка комплекса аттестованных методик и стандартных образцов для обеспечения единства измерений массовой доли и размеров наночастиц, содержащих (наряду с иными элементами) серебро или цинк и широко используемых  в различных средах, включая биологическую матрицу, на основе ядерно-физической и оптической спектроскопии.

4. Основные требования к выполнению работы

4.1. Основное содержание работы

В ходе реализации проекта должны быть выполнены следующие работы:

4.1.1. Проведение экспериментальных работ и обоснование выбора принятых методов  и стандартных образцов для метрологического обеспечения испытаний проб различных объектов, в том числе биологического происхождения, на предмет измерения массовой доли и размеров наночастиц, содержащих (наряду с иными элементами) серебро или цинк (далее по тексту – анализируемых наночастиц).

4.1.2. Формирование комплекса измерительного и вспомогательного оборудования в составе:

4.1.2.1 поверенного оборудования для проведения гамма-спектрометрических измерений;

4.1.2.2 источника нейтронов с необходимыми характеристиками для активации  радионуклидных меток в наночастицах в составе объектов испытаний;

4.1.2.3 приборов для измерения размеров наночастиц методом динамического рассеяния света;

4.1.2.4 поверенных вспомогательных приборов для измерений веса и объема жидкостей при подготовке образцов, а также оснастки, необходимой для облучения в нейтронном потоке исследуемых и стандартных образцов.

4.1.3.  Разработка,   утверждение типа и аттестация стандартных образцов размера наночастиц и массовой доли серебра и цинка в них для динамического рассеяния света и ядерно-физической спектроскопии (включая работы по подготовке необходимой нормативно-технической документации, оформлению свидетельства об утверждении типа СО  и  его регистрации в реестре СО).

4.1.4. Разработка, аттестация и регистрация в государственном реестре методик измерений:

массовой доли наночастиц методом ядерно-физической спектроскопии.

размеров и распределений по размерам наночастиц методом динамического рассеяния света.

4.1.5. Проверка функционирования созданного  комплекса и разработка практических рекомендаций по использованию  разработанных аттестованных методик и стандартных образцов для обеспечения единства измерений массовой доли и размеров наночастиц в различных средах на основе ядерно-физической и оптической спектроскопии.

4.2. Планируемые результаты работы

4.2.1. Комплекс измерительного и вспомогательного оборудования в составе:

поверенного оборудования для проведения гамма-спектрометрических измерений;

источника нейтронов с необходимыми характеристиками для активации  радионуклидных меток в наночастицах в составе объектов испытаний;

приборов для измерения размеров наночастиц методом динамического рассеяния света;

поверенных вспомогательных приборов для измерений веса и объема жидкостей при подготовке образцов, а также оснастки, необходимой для облучения в нейтронном потоке исследуемых и стандартных образцов.

4.2.2. Комплекты аттестованных стандартных образцов двух типов в виде суспензий наночастиц с различными значениями их размеров и массовых долей серебра и цинка – для использования в методах динамического рассеяния света и ядерно-физической спектроскопии;

4.2.3. Аттестованные методики измерений:

массовой доли наночастиц с содержанием цинка или серебра методом ядерно-физической спектроскопии;

размеров и распределений по размерам наночастиц методом динамического рассеяния света;

4.2.4. Нормативно–техническая документация на СО (описания типа, паспорта, инструкции по хранению и применению).

4.2.5. Результаты тестовых измерений на изготовленных демонстрационных образцах, включающих наночастицы с содержанием серебра и цинка, в том числе в биологической матрице.

4.2.6. Практические рекомендации по использованию  разработанных аттестованных методик и стандартных образцов для обеспечения единства измерений массовой доли и размеров наночастиц в различных средах на основе ядерно-физической и оптической спектроскопии.

4.3 Требования к составу и параметрам технических средств

4.3.1 Используемые технические средства должны включать:

4.3.1.1 нейтронный источник, обеспечивающий в объеме не менее 20 см3 флюенс нейтронов не менее 2х1017 нейтрона на см2, с геометрией облучения, позволяющей активировать образцы в цилиндрическом объеме не менее 50 см3 с неоднородностью экспозиции по объему менее 1%;

гамма-спектрометрические приборы  с энергетическим разрешением лучше 1 кэВ в области 0,5 – 1,8 МэВ, позволяющие проводить измерения с образцами в цилиндрическом объеме не менее 30 см3;

приборы для измерения размеров наночастиц методом динамического рассеяния света;

приборы и оборудование для измерения массы и объема образцов.

4.4. Требования к стандартизации и унификации

4.4.1. Создаваемые, используемые средства измерений и методики измерений должны отвечать требованиям достоверности и прослеживаемости измерений к соответствующим государственным эталонам, участвующим в международных сличениях.

4.4.2. Все работы по созданию и использованию средств измерений, нормативно-методической базы для обеспечения единства измерений должны проводиться в соответствии с Федеральным Законом от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

4.4.2. Разработка и аттестация методик измерений должны проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 8.563-2009, ГОСТ Р ИСО/МЭК 5725(1-6)-2002 и требованиями отраслевых нормативных документов.

4.4.4. Создаваемые стандартные образцы должны соответствовать требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ 8.315-97 и отраслевых нормативных документов.

4.5. 	Требования к представлению информации

4.5.1. 	Исполнитель обязан предоставлять Заказчику и/или уполномоченной им организации информацию о ходе и результатах реализации работ, достигнутых значениях заданных целевых индикаторов и показателей за отчетный период, выполнять требования по осуществлению ввода отчетных данных в информационную компьютеризированную систему Заказчика.

4.5.2. 	По окончанию работы результаты передаются Заказчику или в организацию по его указанию по акту.

4.5.3. 	Аннотация выполненных работ, а также другая информация о создаваемой нормативно-методической базе и стандартных образцах, согласованная с Заказчиком, должна быть представлена для размещения на федеральном Интернет-портале «Нанотехнологии и наноматериалы».

5. Технико-экономические показатели

5.1. Основные технико-экономические требования

5.1.1 Выполняемые в рамках данного проекта работы должны обеспечить:

- сокращение сроков разработки, освоения и вывода на рынок новых наноматериалов и продукции на их основе, инкорпорирующих наночастицы серебра или цинка, за счет повышения точности, достоверности и прослеживаемости измерений параметров и характеристик наноматериалов и продукции на их основе,

- повышение качества, конкурентоспособности и экспортного потенциала создаваемой продукции наноиндустрии, включающей в свой состав наночастицы серебра или цинка, за счет достоверной оценки их безопасности с помощью создаваемого метрологически обеспеченного метода испытаний, а также повышения объективности и достоверности результатов её сертификационных испытаний с учетом международного признания результатов калибровок используемых при испытаниях высокоточных средств измерений.

5.1.2 Созданные нормативно-методическая база и стандартные образцы утвержденного типа должны обеспечить единство, прослеживаемость и достоверность измерений массовой доли и размеров наночастиц, содержащих серебро или цинк, в образцах воздуха, воды, пищевых продуктов, сточных водах и объектах окружающей среды при исследованиях связанных с определением потенциальных рисков наночастиц для здоровья человека и состояния окружающей среды, проведении исследований и подтверждаемых измерений распределения наночастиц по органам и биологическим тканям, в том числе в процессе распространения и накопления наночастиц (как отдельно, так и в составе лекарств), в организме испытуемого животного с течением времени (фармакокинетика).

5.1.3 Комплекс аттестованных методик и стандартных образцов для обеспечения единства измерений массовой доли и размеров наночастиц в различных средах на основе ядерно-физической и оптической спектроскопии должен позволять проводить испытания наноматериалов, используемых в сфере потребления и промышленности (косметическая продукция, упаковочная тара, продукции сельскохозяйственного назначения, текстильной промышленности, энергетики и др.) на количественное содержание указанных наночастиц.

5.1.4 Созданные стандартные образцы должны представлять собой стабильные монодисперсные системы наночастиц двух типов: содержащих в своем составе серебро и цинк. При этом в каждом из двух типов (Ag и Zn) стандартных образцов должно быть не менее трех рабочих тел (комплект), различающихся значением массовой доли серебра или цинка. Количество образцов в комплекте должно быть обосновано. Размер наночастиц, содержащих серебро или цинк, должен находиться в диапазоне от 5 до 100 нм. Форма, объем и материал тары стандартных образцов должны быть пригодны как для проведения нейтронной активации наночастиц в их составе, так и для выполнения измерений методами гамма-спектроскопии и динамического рассеяния света с их использованием.

5.2. В процессе выполнения работы должны быть достигнуты следующие значения программных целевых индикаторов

(Приводятся минимальные установленные значения, которые участник размещения заказа вправе увеличить при подаче заявки на участие в конкурсе)

| № | Индикаторы | ед. изм. | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельная оснащенность (стоимость оборудования) одного сотрудника, занятого в исследованиях и разработках в рамках проекта | тыс. рублей | 850 |
| 2 | Численность молодых ученых (специалистов), привлеченных к выполнению работ по проекту | человек | 5 |
| 3 | Численность студентов и аспирантов, привлеченных к работе (прошедших практику) на новом нанотехнологическом оборудовании | человек | 7 |
|  | Показатель |  |  |
|  | Объем привлеченных внебюджетных средств (не менее 5 % от общей стоимости работ в году) | млн. руб. | (указывается участником размещения заказа) |

6. Требования по сроку предоставления гарантий качества работы

Срок предоставления Исполнителем гарантии качества работ, выполненных по контракту, должен составлять не менее 24  (двадцати четырех)  месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки работ последнего этапа государственного контракта.

7. Перечень, содержание, сроки выполнения и стоимость этапов

Работа выполняется в 2 этапа.

Наименование этапов, содержание выполняемых работ, перечень документов, разрабатываемых на этапах, сроки исполнения и контрактная цена должны быть приведены участником размещения заказа в календарном плане (приложение № 2 к государственному контракту).

8. Состав разрабатываемой документации

8.1 Промежуточный и заключительный технические отчеты, включающие результаты выполнения работ за отчетный период.

8.2 Методика аттестации СО массовой доли наночастиц серебра и цинка.

8.3 Паспорт, описание типа, инструкция по применению и хранению СО размера наночастиц и массовой доли серебра и цинка в них, свидетельство об утверждении типа СО.

8.4 Аттестованная методика измерений массовой доли наночастиц методом ядерно-физической спектроскопии.

8.5 Аттестованная методика измерений размеров и распределений по размерам наночастиц методом динамического рассеяния света.

8.6 Акты об изготовлении демонстрационных образцов, в том числе на основе биологической матрицы, содержащих анализируемые наночастицы (в приложениях к актам – фотографии демонстрационных образцов).

8.7 Протоколы испытаний изготовленных образцов с определением массовой доли и размеров анализируемых наночастиц ядерно-физическим методом в соответствии с аттестованной методикой, контролем погрешности и оформлением результатов измерений.

8.8 Техническая и эксплуатационная документация на стандартные образцы (техническое задание на изготовление стандартного образца, руководство по эксплуатации, паспорт)

9. Порядок сдачи-приемки работы

9.1 Документация по каждому этапу и по работе в целом оформляется в соответствии с требованиями актов Заказчика по приемке выполненных работ по государственным контрактам, заключенным в рамках Программы, и представляется Заказчику или уполномоченной им организации на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде на оптическом носителе в одном экземпляре.

9.2 Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в порядке, установленном актами Заказчика. По результатам сдачи и приемки оформляются акты сдачи-приемки выполненных работ (этапов работ) и иные установленные актами Заказчика и Календарным планом выполнения работ документы.

ПО ЛОТУ 2

ЗАДАНИЕ

на выполнение работы по теме:

« Создание комплекса аттестованных методик  для обеспечения единства измерений спектральных и временных характеристик нанобиоструктур с пространственным разрешением в нанодиапазоне»

Шифр: 2011-3.1-648-002

1 Основание для выполнения работы

1.1 Решение Конкурсной комиссии Заказчика № __ (протокол от «___» ________20__ г. № ______).

1.2 	Сроки (периоды) выполнения работ:

Начало работ: со дня заключения государственного контракта.

Срок окончания работ: (определяется предложением участника размещения заказа, сделанным в заявке на участие в конкурсе) .

2 Исполнитель работ

(Указывается полное наименование и местонахождение (город) исполнителя).

3 Цель выполнения работы

Создание комплекса аттестованных методик измерений на основе использования новейших методов сканирующей зондовой и оптической микроскопии (СЗМ и ОМ) для обеспечения единства измерений спектральных и временных характеристик нанобиоструктур с пространственным разрешением в нанодиапазоне средствами интерференционной микроскопии и спектроскопии комбинационного рассеяния.

4. Основные требования к выполнению работы

4.1. Основное содержание работы

В ходе реализации контракта должны быть выполнены следующие работы:

4.1.1.  Разработка методов одновременного измерения динамики клеток под воздействием наночастиц и других изменений окружающей среды с помощью световолоконной лазерной интерферометрии и спектральных измерений комбинационного рассеяния.

4.1.2. Разработка методики поверки и программы испытаний световолоконного интерферометра.

4.1.3. Разработка и создание коллоидных зондовых датчиков для атомно-силового микроскопа (АСМ), позволяющих вести неразрушающие исследования живых клеток в физиологической среде.

4.1.4. Разработка и изготовление на основе коллоидных зондовых датчиков наноинденторов с заданной формой кончика иглы для диагностики механических свойств сверхтонких мягких полимерных покрытий, мягких нано- и микро-биообъектов.

4.1.5. Разработка следующих методик:

- 3D сканирования биологических объектов с совмещением Z-пьезосканирования объективом и прецизионного механического сканирования координатным столом для получения оптических спектроскопических  изображений;

- совмещения СЗМ, оптических микроскопических и оптических спектроскопических изображений;

- приготовления образцов клеток и изолированных белковых комплексов на подложках, в чашках Петри и многофункциональных ячейках (нервные и иммунные клетки, эритроциты, белки цитоскелета и фикобилисомы) для исследования при помощи методов оптической и зондовой микроскопии и конфокальной микроскопии/спектроскопии КР.

4.1.6  Разработка и аттестация методик измерений:

- показателя преломления биообъекта;

- локальных спектроскопических характеристик биообъекта.

4.1.7  Разработка практических рекомендаций по использованию разработанных методик измерений спектральных и временных характеристик нанобиоструктур с пространственным разрешением в нанодиапазоне средствами интерференционной микроскопии и спектроскопии комбинационного рассеяния

4.2. Планируемые результаты работы

4.2.1. Сопряженный интерференционный модуль конфокального Рамановского спектрометра.

4.2.2. Методика поверки, и программа испытаний световолоконного интерферометра в целях утверждения типа средства измерений.

4.2.3. Модифицированные кантилеверы с задаваемой формой кончика для атомно-силового микроскопа метрологического комплекса: кантилеверы со сферическими гранулами диаметром 250, 650 и 900 нм на кончике  – по 10 шт каждого размера – всего 30 шт.

4.2.4. Методика 3D сканирования биологических объектов с совмещением Z-пьезосканирования объективом и прецизионного механического сканирования координатным столом для получения оптических спектроскопических  изображений.

4.2.5. Методика совмещения СЗМ, оптических микроскопических и оптических спектроскопических изображений.

4.2.6. Методики приготовления образцов клеток и изолированных белковых комплексов на подложках, в чашках Петри и многофункциональных ячейках (нервные и иммунные клетки, эритроциты, белки цитоскелета и фикобилисомы) для исследования при помощи методов оптической и зондовой микроскопии и конфокальной микроскопии/спектроскопии КР.

4.2.7. Аттестованная методика измерений показателя преломления биообъекта.

4.2.8. Аттестованная методика измерений локальных спектроскопических характеристик биообъекта.

4.2.9.  Практические рекомендации по использованию разработанных методик измерений спектральных и временных характеристик нанобиоструктур с пространственным разрешением в нанодиапазоне средствами интерференционной микроскопии и спектроскопии комбинационного рассеяния.

4.3. Требования к составу и параметрам технических средств

4.3.1 Используемые технические средства должны включать:

- Сканирующий зондовый микроскоп (СЗМ) Ntegra Spectra ЗАО «НТ-МДТ» либо его аналог, реализующий методики атомно-силового и сканирующего туннельного микроскопов при атмосферном давлении и в жидкостях с контролируемым нагревом образцов и обладающий следующими основными техническими характеристиками, представленными в таблице:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон измерений линейных размеров в плоскости XY не менее, мкм | 0 – 90* |
| Диапазон измерений линейных размеров по оси Z не менее, мкм | 0 – 10* |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений линейных размеров в плоскости XY не более, % | ±1 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений линейных размеров по оси Z не более, % | ±5 |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности сличения геометрических размеров в режиме компаратора (при номинальных размерах более 10 нм), нм | ±(1+0,001L) |
| Угол между осями сканирования X и Y, градус | 90,0±1,5 |
| Угол между осью Z и нормалью к плоскости XY не более, градус | 5 |
| Нелинейность сканирования в плоскости XY не более, % | 0,5 |
| Неплоскостность сканирования в плоскости XY не более, нм | 100 |
| Разрешение в плоскости XY не более, нм | 0,15 |
| Разрешение по оси Z не более, нм | 0,1 |
| Дрейф в плоскости XY не более, Å/с | 2 |
| Дрейф по оси Z не более, Å/с | 1,5 |
| Максимальное число точек сканирования по X и Y | 4000×4000 |
| Размеры исследуемых образцов (диаметр  толщина) не более, мм | 100  20 |
| Напряжение питания переменного тока, В | 110 / 220 (+10/-15%) |
| Потребляемая мощность не более, Вт | 240 |
| Габаритные размеры электронного блока не более, мм | 445×160×500 |
| Габаритные размеры СЗМ не более, мм | 240×345×280 |
| Масса не более, кг | 60 |

4.4. Требования к стандартизации и унификации

4.4.1. Создаваемые, используемые средства измерений и методики измерений должны отвечать требованиям достоверности и прослеживаемости измерений к соответствующим государственным эталонам, участвующим в международных сличениях.

4.4.2. Все работы по созданию и использованию средств измерений, нормативно-методической базы для обеспечения единства измерений должны проводиться в соответствии с Федеральным Законом от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

4.4.2. Разработка и аттестация методик измерений должны проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 8.563-2009, ГОСТ Р ИСО/МЭК 5725(1-6)-2002 и требованиями отраслевых нормативных документов.

4.4.4. Создаваемые стандартные образцы должны соответствовать требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ 8.315-97 и отраслевых нормативных документов.

4.5. 	Требования к представлению информации

4.5.1. 	Исполнитель обязан предоставлять Заказчику и/или уполномоченной им организации информацию о ходе и результатах реализации работ, достигнутых значениях заданных целевых индикаторов и показателей за отчетный период, выполнять требования по осуществлению ввода отчетных данных в информационную компьютеризированную систему Заказчика.

4.5.2. 	По окончанию работы результаты передаются Заказчику или в организацию по его указанию по акту.

4.5.3. 	Аннотация выполненных работ, а также другая информация о создаваемом комплексе аттестованных методик, согласованная с Заказчиком, должна быть представлена для размещения на федеральном Интернет-портале «Нанотехнологии и наноматериалы».

5. Технико-экономические показатели

5.1. Основные технико-экономические требования

5.1.1. Световолоконный интерферометр должен обеспечивать измерение амплитудно-фазового распределения прошедшего излучения и обладать следующими характеристиками:

поле зрения – 100х100мкм

абсолютная погрешность измерения фазы –λ/500

не менее 1000х1000 пикселов

5.12. Разрабатываемые в проекте кантилеверы для СЗМ должны быть снабжены сферическими коллоидными частицами диаметром 250, 650 и 900 нм и контролироваться с помощью РЭМ и измерений в СЗМ, калиброванных с помощью мер периода и высоты ТGQ1, TGZ3 ЗАО «НТ-МДТ».

5.1.3. Результаты работы должны обеспечить:

- контроль характеристик бионанотехнологических процессов, в частности и оценку воздействия наноматериалов на жизнедеятельность клетки;

- биомедицинскую диагностику заболеваний путем непосредственного наблюдения за надмолекулярными системами и состоянием отдельной клетки и ее структур;

- разработку методик измерения для контроля доставки новых лекарственных препаратов биологически активных веществ, регулирующих функции клеток.

5.2. В процессе выполнения работы должны быть достигнуты следующие значения программных целевых индикаторов

(Приводятся минимальные установленные значения, которые участник размещения заказа вправе увеличить при подаче заявки на участие в конкурсе)

| № | Индикаторы | ед. изм. | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельная оснащенность (стоимость оборудования) одного сотрудника, занятого в исследованиях и разработках в рамках проекта | тыс. рублей | 850 |
| 2 | Численность молодых ученых (специалистов), привлеченных к выполнению работ по проекту | человек | 3 |
| 3 | Численность студентов и аспирантов, привлеченных к работе (прошедших практику) на новом нанотехнологическом оборудовании | человек | 3 |
|  | Показатель |  |  |
|  | Объем привлеченных внебюджетных средств (не менее 5 % от общей стоимости работ в году) | млн. руб. | (указывается участником размещения заказа) |

6. Требования по сроку предоставления гарантий качества работы

Срок предоставления Исполнителем гарантии качества работ, выполненных по контракту, должен составлять не менее 24  (двадцати четырех)  месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки работ последнего этапа государственного контракта.

7. Перечень, содержание, сроки выполнения и стоимость этапов

Работа выполняется в 2 этапа.

Наименование этапов, содержание выполняемых работ, перечень документов, разрабатываемых на этапах, сроки исполнения и контрактная цена должны быть приведены участником размещения заказа в календарном плане (приложение № 2 к государственному контракту).

8. Состав разрабатываемой документации

8.1 Промежуточный и заключительный технические отчеты, включающие результаты выполнения работ за отчетный период.

8.2 Методика поверки и программа испытаний световолоконного интерферометра в целях утверждения типа средства измерений.

8.3 Паспорт, описание типа средства измерений, инструкция по применению и хранению, свидетельство об утверждении типа средства измерений и техническая документация на сопряженный интерференционный модуль конфокального Рамановского спектрометра

8.4 Модифицированные кантилеверы с задаваемой формой кончика для атомно-силового микроскопа метрологического комплекса.

8.5 Методика 3D сканирования биологических объектов с совмещением Z-пьезосканирования объективом и прецизионного механического сканирования координатным столом для получения оптических спектроскопических  изображений.

8.6 Методика совмещения СЗМ, оптических микроскопических и оптических спектроскопических изображений.

8.7 Методика приготовления образцов клеток и изолированных белковых комплексов на подложках, в чашках Петри и многофункциональных ячейках (нервные и иммунные клетки, эритроциты, белки цитоскелета и фикобилисомы) для исследования при помощи методов оптической и зондовой микроскопии и конфокальной микроскопии/спектроскопии КР.

8.8 Аттестованная методика измерений показателя преломления биообъекта.

8.9 Аттестованная методика измерений локальных спектроскопических характеристик биообъекта.

9. Порядок сдачи-приемки работы

9.1 Документация по каждому этапу и по работе в целом оформляется в соответствии с требованиями актов Заказчика по приемке выполненных работ по государственным контрактам, заключенным в рамках Программы, и представляется Заказчику или уполномоченной им организации на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде на оптическом носителе в одном экземпляре.

9.2 Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в порядке, установленном актами Заказчика. По результатам сдачи и приемки оформляются акты сдачи-приемки выполненных работ (этапов работ) и иные установленные актами Заказчика и Календарным планом выполнения работ документы.

ПО ЛОТУ 3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме:

« Создание методов и средств обеспечения единства измерений нелинейно-оптической восприимчивости наноструктурированных материалов с временным разрешением в приложениях информационно-телекоммуникационных технологиях и лазерной физике»

Шифр: 2011-3.1-648-003

1 Основание для выполнения работ

1.1 Решение Конкурсной комиссии Заказчика № __ (протокол от «___» ________20__ г. № ______).

1.2 	Сроки (периоды) выполнения работ:

Начало работ: со дня заключения государственного контракта.

Срок окончания работ: (определяется предложением участника размещения заказа, сделанным в заявке на участие в конкурсе) .

2 Исполнитель работ

(Указывается полное наименование и местонахождение (город) исполнителя).

3 Цель выполнения работы

Разработка аттестованных методик измерений и комплекса средств, обеспечивающих измерения с временным разрешением нелинейных оптических восприимчивостей третьего порядка наноструктурированных полупроводников и фотонных кристаллов.

4. Основные требования к выполнению работы

4.1. Основное содержание работы

4.1.1. Разработка и аттестация методики измерений методом накачка – зонд значений нелинейно-оптической восприимчивости для процесса самовоздействия света в наноструктурированных полупроводниках.

4.1.2. Разработка и аттестация методики измерений дисперсии показателя преломления наноструктурированных образцов методом спектроскопии пропускания и отражения в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах.

4.1.3. Создание комплекса средств измерений на основе импульсной фемтосекундной и пикосекундной лазерной системы с линией задержки и сканирующего микроскопа ближнего поля.

4.1.3. Анализ механизмов полностью оптического переключения за счет нелинейной добавки к показателю преломления в наноструктурированных фотонных кристаллах.

4.1.4.  Анализ спектральных зависимостей коэффициентов отражения, пропускания и показателя преломления исследуемых образцов.

4.1.5. Анализ взаимосвязи между распределением локальных полей внутри наноструктурированных образцов и их оптическими и нелинейно-оптическими свойствами.

4.1.6. Разработка практических рекомендаций по применению аттестованных методик и комплекса средств измерений с временным разрешением нелинейных оптических восприимчивостей третьего порядка наноструктурированных полупроводников и фотонных кристаллов.

4.2. Планируемые результаты работы

4.2.1. Аттестованная методика измерений значений нелинейно-оптической восприимчивости для процесса самовоздействия света в наноструктурированных полупроводниках методом накачка – зонд.

4.2.2. Аттестованная методика измерений дисперсии показателя преломления наноструктурированных образцов методом спектроскопии пропускания и отражения в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах.

4.2.3. Комплекс средств измерений на основе импульсной фемтосекундной и пикосекундной лазерной системы с линией задержки и сканирующего микроскопа ближнего поля.

4.2.3. Результаты анализа:

- механизмов полностью оптического переключения за счет нелинейной добавки к показателю преломления в наноструктурированных фотонных кристаллах;

- спектральных зависимостей коэффициентов отражения, пропускания и показателя преломления исследуемых образцов;

- взаимосвязи между распределением локальных полей внутри наноструктурированных образцов и их оптическими и нелинейно-оптическими свойствами.

4.2.4. Практические рекомендации по применению аттестованных методик и комплекса средств измерений с временным разрешением нелинейных оптических восприимчивостей третьего порядка наноструктурированных полупроводников и фотонных кристаллов.

4.3. Требования к составу и параметрам технических средств

Разрабатываемый  комплекс средств измерений нелинейно-оптической восприимчивости  наноструктурированных материалов  с  временным  разрешением должен включать в себя:

4.3.1  Лазерную фемтосекундную систему.

Основные параметры импульсов, генерируемых фемтосекундной лазерной системой:

Длительность				70 – 150 фс

Частота повторения не менее		5 Гц

Энергия в импульсе не менее		100 мкДж

Стабильность по энергии не хуже	+2%

Диапазон длин волн			1000 – 1500 нм

Основные параметры импульсов, генерируемых пикосекундной лазерной системой:

Длительность				10 – 50 пс

Частота повторения не менее		5 Гц

Энергия в импульсе не менее		500 мкДж

Стабильность по энергии не хуже	+2%

Диапазон длин волн			700 – 2000 нм

4.3.2 Средства измерения энергии лазерных импульсов.

Диапазон измеряемых длин волн					700 – 2000 нм

Диапазон измеряемых энергий					0.002 – 1000 мДж

Погрешность (неопределенность) измерений не хуже	5%

Длительность измеряемых импульсов				70 фс – 50 пс

Апертура приемной части						5 – 12 мм

Частота регистрируемых импульсов				5 – 10 Гц

Интенсивность пробоя не менее					10 ГВт/см2

4.3.3 Оптическую линию задержки. Основные параметры:

точность хода не хуже							10 мкм

максимальная длина хода не менее					60 см

4.3.4 Комплекс сканирующей оптической ближнепольной микроскопии.

Основные параметры:

вертикальное разрешение интенсивности локального

электромагнитного поля, не менее							5 нм

латеральное разрешение интенсивности локального

электромагнитного поля, не менее							100 нм

4.3.5  Спектрометр для измерений в видимом диапазоне.

Основные параметры:

Диапазон измеряемых длин волн						400 – 850 нм

Диапазон измеряемого коэффициента отражения (пропускания)	0 – 1.00

Погрешность (неопределенность) измерений по длине волны

не более										0.05%

Погрешность (неопределенность) измерений по отражению

(пропусканию) не более							5%

4.3.6 Спектрометр для измерений в ближнем инфракрасном диапазоне.

Основные параметры:

Диапазон измеряемых длин волн						800 – 2000 нм

Диапазон измеряемого коэффициента отражения (пропускания)		0 – 1.00

Погрешность (неопределенность) измерений по длине волны

не более											0.1%

Погрешность (неопределенность) измерений по отражению

(пропусканию) не более								5%

4.3.7 В ходе выполнения работ для обеспечения единства измерений нелинейно-оптической восприимчивости наноструктурированных материалов с временным разрешением должны использоваться:

4.3.7.1.  Наноструктурированные  слои полупроводников:

Размер структурных неоднородностей						1 – 100 нм

Толщина слоев										5 мкм – 1 мм

Апертура слоя не менее								5 мм

Величина нелинейной оптической восприимчивости χ(3) не менее	10-20 м2/В2

4.3.7.2. Фотонные кристаллы. Основные требования:

Положение центра фотонной запрещенной зоны				500 – 1800 нм

Ширина фотонной запрещенной зоны						20 – 200 нм

Апертура образца не менее								5 мм

Величина нелинейной оптической восприимчивости χ(3) не менее	10-20 м2/В2

4.4. Требования к стандартизации и унификации

4.4.1. Создаваемые, используемые средства измерений и методики измерений должны отвечать требованиям достоверности и прослеживаемости измерений к соответствующим государственным эталонам, участвующим в международных сличениях.

4.4.2. Все работы по созданию и использованию средств измерений, нормативно-методической базы для обеспечения единства измерений должны проводиться в соответствии с Федеральным Законом от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

4.4.2. Разработка и аттестация методик измерений должны проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 8.563-2009, ГОСТ Р ИСО/МЭК 5725(1-6)-2002 и требованиями отраслевых нормативных документов.

4.4.4. Для измерений должны применяться стандартные образцы нелинейной оптической восприимчивости, соответствующие требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ 8.315-97 и отраслевых нормативных документов.

4.5. 	Требования к представлению информации

4.5.1. 	Исполнитель обязан предоставлять Заказчику и/или уполномоченной им организации информацию о ходе и результатах реализации работ, достигнутых значениях заданных целевых индикаторов и показателей за отчетный период, выполнять требования по осуществлению ввода отчетных данных в информационную компьютеризированную систему Заказчика.

4.5.2. 	По окончанию работы результаты передаются Заказчику или в организацию по его указанию по акту.

4.5.3. 	Аннотация выполненных работ, а также другая информация о создаваемых методах и средствах обеспечения единства измерений, согласованная с Заказчиком, должна быть представлена для размещения на федеральном Интернет-портале «Нанотехнологии и наноматериалы».

5. Технико-экономические показатели

5.1. Основные технико-экономические требования

5.1.1. Достижение за счет механизма электронной нелинейности терагерцовых скоростей управления светом с помощью света с использованием наноструктурированных полупроводников и диэлектриков, а также фотонных кристаллов на их основе.

5.1.2. Конкурентоспособная стоимость предлагаемых устройств и систем для оптического переключения и управления фазой лазерных импульсов по сравнению с существующими электрооптическими и акустооптическими переключателями.

5.1.3. Компактность нелинейно-оптических устройств на основе наноструктурированных пленок и фотонных кристаллов.

5.1.4. Интегрируемость разрабатываемых наноструктурированных объектов в современные планарные и телекоммуникационные технологии.

5.2. В процессе выполнения работы должны быть достигнуты следующие значения программных целевых индикаторов

(Приводятся минимальные установленные значения, которые участник размещения заказа вправе увеличить при подаче заявки на участие в конкурсе)

| № | Индикаторы | ед. изм. | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельная оснащенность (стоимость оборудования) одного сотрудника, занятого в исследованиях и разработках в рамках проекта | тыс. рублей | 850 |
| 2 | Численность молодых ученых (специалистов), привлеченных к выполнению работ по проекту | человек | 3 |
| 3 | Численность студентов и аспирантов, привлеченных к работе (прошедших практику) на новом нанотехнологическом оборудовании | человек | 3 |
|  | Показатель |  |  |
|  | Объем привлеченных внебюджетных средств (не менее 5 % от общей стоимости работ в году) | млн. руб. | (указывается участником размещения заказа) |

6. Требования по сроку предоставления гарантий качества работы

Срок предоставления Исполнителем гарантии качества работ, выполненных по контракту, должен составлять не менее 24  (двадцати четырех)  месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки работ последнего этапа государственного контракта.

7. Перечень, содержание, сроки выполнения и стоимость этапов

Работа выполняется в 2 этапа.

Наименование этапов, содержание выполняемых работ, перечень документов, разрабатываемых на этапах, сроки исполнения и контрактная цена должны быть приведены участником размещения заказа в календарном плане (приложение № 2 к государственному контракту).

8. Состав разрабатываемой документации

8.1 Промежуточный и заключительный технические отчеты, включающие результаты выполнения работ за отчетный период.

8.2 Аттестованная методика измерений значений нелинейно-оптической восприимчивости для процесса самовоздействия света в наноструктурированных полупроводниках методом накачка – зонд.

8.3 Аттестованная методика измерений дисперсии показателя преломления наноструктурированных образцов методом спектроскопии пропускания и отражения в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах.

8.4 Свидетельство об утверждении типа средств измерений для лазерной системы, применяемой для измерений с временным разрешением нелинейных оптических восприимчивостей третьего порядка наноструктурированных материалов.

9. Порядок сдачи-приемки работы

9.1 Документация по каждому этапу и по работе в целом оформляется в соответствии с требованиями актов Заказчика по приемке выполненных работ по государственным контрактам, заключенным в рамках Программы, и представляется Заказчику или уполномоченной им организации на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде на оптическом носителе в одном экземпляре.

9.2 Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в порядке, установленном актами Заказчика. По результатам сдачи и приемки оформляются акты сдачи-приемки выполненных работ (этапов работ) и иные установленные актами Заказчика и Календарным планом выполнения работ документы.

ПО ЛОТУ 4

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме:

«Создание аттестованных методик и эталонных мер для обеспечения единства измерений координат и позиционирования объектов в наноинженерии и наноэлектронике»

Шифр: 2011-3.1-648-004

1 Основание для выполнения работ

1.1 Решение Конкурсной комиссии Заказчика № __ (протокол от «___» ________20__ г. № ______).

1.2 	Сроки (периоды) выполнения работ:

Начало работ: со дня заключения государственного контракта.

Срок окончания работ: (определяется предложением участника размещения заказа, сделанным в заявке на участие в конкурсе) .

2 Исполнитель работ

(Указывается полное наименование и местонахождение (город) исполнителя).

3 Цель выполнения работ

Создание аттестованных методик и эталонных мер для обеспечения единства измерений координат и позиционирования объектов на больших площадях за счет повышения функциональности программно-аппаратных средств метрологического комплекса применительно к измерительным задачам в наноинженерии и наноэлектронике.

4. Основные требования к выполнению работ

4.1. Основное содержание работ

4.1.1 Формирование метрологического комплекса с расширенными функциональными возможностями измерения координат и позиционирования объектов в наноинженерии и наноэлектронике на основе совершенствования его программно-аппаратной составляющей.

4.1.2 Создание и аттестация набора эталонных мер с упорядоченными массивами нанообъектов, обеспечивающих калибровку средств позиционирования нанообъектов в пределах областей с размерами от 50 нм до 107 нм.

4.1.3 Разработка и аттестация методик измерения координат большой совокупности нанообъектов, а также методик калибровки средств позиционирования в наноинженерии и наноэлектронике.

4.1.4 Проведение мероприятий по обеспечению единства и прослеживаемости измерений, выполняемых с помощью метрологического комплекса.

4.1.5. Разработка практических рекомендаций по использованию метрологического комплекса, созданных эталонных мер и методик измерений координат и позиционирования объектов в наноинженерии и наноэлектронике.

4.2. Планируемые результаты работ

4.2.1. Метрологический комплекс, позволяющий измерять координаты нанообъектов, осуществлять калибровку средств измерения координат и позиционирования большой совокупности нанообъектов и обеспечивающий:

-автоматизированное измерение координат нанообъектов в диапазоне 50 нм – 107 нм с неопределенностью 10 – 200 нм;

- калибровку эталонных мер с упорядоченными массивами нанообъектов для систем позиционирования с размерами нанообъектов 50-200 нм и неопределенностью измерения их координат 10 – 50 нм.

4.2.2. Эталонные меры с упорядоченными  массивами нанообъектов, обеспечивающие калибровку средств автоматизированного измерения на больших площадях координат объектов и их позиционирования с размерами нанообъектов в диапазоне 50-200 нм, высотой рельефа поверхности 50 – 500 нм, расположенных в пределах областей размерами от 104 до 107 нм в количестве 2 шт.

4.2.3. Аттестованные методики измерений координат большой совокупности нанообъектов и их позиционирования в наноинженерии  и наноэлектронике в количестве 2 шт.

4.2.4. Утвержденные методики калибровки средств позиционирования в наноинженерии и наноэлектронике.

4.2.5. Практические рекомендации по использованию метрологического комплекса, созданных эталонных мер и методик измерений координат и позиционирования объектов в наноинженерии и наноэлектронике.

4.3 Требования к составу и параметрам технических средств

4.3.1 Метрологический комплекс для измерения координат и позиционирования объектов в наноинженерии, включающего растровый электронный микроскоп, оснащенный прецизионным столиком для наноперемещений и программным обеспечением для автоматизированного выполнения измерений, в том числе программно-аппаратным модулем для осуществления покадровой съемки поверхности образца в автоматическом режиме.

Технические параметры растрового электронного микроскопа:

- разрешение 4 нм;

- пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений

линейных размеров не более 5 %;

- ускоряющее напряжение 10-30 кВ;

- катод из вольфрама/гексаборида лантана;

- рабочая камера для загрузки пластин до 200 мм.

Технические параметры прецизионного столика для наноперемещений:

- точность перемещения 0,5 нм;

- скорость перемещения 2 мм/сек;

-  величина дрейфа  1 нм/мин;

- внешняя нагрузка 500 г.

4.3.2 Метрологический комплекс должен быть размещен в специализированных помещениях с антистатическими напольными покрытиями, в которых обеспечивается класс чистоты 8 ИСО согласно ГОСТ Р 14644-1-2000 и поддерживается температура воздуха 203 ОС, относительная влажность воздуха 50-80 %.

4.4. Требования к стандартизации и унификации

4.4.1. Создаваемые, используемые средства измерений и методики измерений должны отвечать требованиям достоверности и прослеживаемости измерений к соответствующим государственным эталонам, участвующим в международных сличениях.

4.4.2. Все работы по созданию и использованию средств измерений, нормативно-методической базы для обеспечения единства измерений должны проводиться в соответствии с Федеральным Законом от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

4.4.2. Разработка и аттестация методик измерений должны проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 8.563-2009, ГОСТ Р ИСО/МЭК 5725(1-6)-2002 и требованиями отраслевых нормативных документов.

4.4.4. Создаваемые стандартные образцы должны соответствовать требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ 8.315-97 и отраслевых нормативных документов.

4.5. 	Требования к представлению информации

4.5.1. 	Исполнитель обязан предоставлять Заказчику и/или уполномоченной им организации информацию о ходе и результатах реализации работ, достигнутых значениях заданных целевых индикаторов и показателей за отчетный период, выполнять требования по осуществлению ввода отчетных данных в информационную компьютеризированную систему Заказчика.

4.5.2. 	По окончанию работ результаты передаются Заказчику или в организацию по его указанию по акту.

4.5.3. 	Аннотация выполненных работ, а также другая информация о создаваемых методиках и эталонных мерах  для обеспечения единства измерений, согласованная с Заказчиком, должна быть представлена для размещения на федеральном Интернет-портале «Нанотехнологии и наноматериалы».

5. Технико-экономические показатели

5.1. Основные технико-экономические требования

5.1.1 Результаты работ должны обеспечить повышение эффективности и снижение издержек производства, способствовать повышению качества, конкурентоспособности и экспортного потенциала создаваемой продукции в наноинженерии и наноэлектронике за счет существенного повышения точности, достоверности и прослеживаемости измерений параметров и характеристик, а также сокращению сроков разработки, освоения и вывода на рынок новых нанотехнологий продукции на их основе.

5.1.2 Результаты проекта должны быть конкурентоспособными на мировом рынке. Научно-практические результаты проекта должны быть патентно-чистыми.

5.2. В процессе выполнения работ должны быть достигнуты следующие значения программных целевых индикаторов

(Приводятся минимальные установленные значения, которые участник размещения заказа вправе увеличить при подаче заявки на участие в конкурсе)

| № | Индикаторы | ед. изм. | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельная оснащенность (стоимость оборудования) одного сотрудника, занятого в исследованиях и разработках в рамках проекта | тыс. рублей | 850 |
| 2 | Численность молодых ученых (специалистов), привлеченных к выполнению работ по проекту | человек | 3 |
| 3 | Количество созданных новых рабочих мест для высококвалифицированных работников | единиц | 1 |
| 4 | Численность студентов и аспирантов, привлеченных к работе (прошедших практику) на новом нанотехнологическом оборудовании | человек | 3 |
|  | Показатель |  |  |
|  | Объем привлеченных внебюджетных средств (не менее 5 % от общей стоимости работ в году) | млн. руб. | (указывается участником размещения заказа) |

6. Требования по сроку предоставления гарантий качества работ

Срок предоставления Исполнителем гарантии качества работ, выполненных по контракту, должен составлять не менее 24  (двадцати четырех)  месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки работ последнего этапа государственного контракта.

7. Перечень, содержание, сроки выполнения и стоимость этапов

Работы выполняются в 2 этапа.

Наименование этапов, содержание выполняемых работ, перечень документов, разрабатываемых на этапах, сроки исполнения и контрактная цена должны быть приведены участником размещения заказа в календарном плане (приложение № 2 к государственному контракту).

8. Состав разрабатываемой документации

8.1 Промежуточный и заключительный технические отчеты, содержащие результаты выполнения работ за отчетный период.

8.2 Аттестованные методики автоматизированного измерения координат большой совокупности нанообъектов и их позиционирования в изделиях наноинженерии и наноэлектроники.

8.3 Нормативно-технические документы по обеспечению единства измерений, выполняемых с помощью измерительного комплекса.

8.4 Практические рекомендации по использованию метрологического комплекса, созданных эталонных мер и методик измерений координат и позиционирования объектов в наноинженерии и наноэлектронике.

8.5 Техническая и эксплуатационная документация на стандартные образцы (техническое задание на изготовление стандартного образца, руководство по эксплуатации, паспорт)

9. Порядок сдачи-приемки работ

9.1 Документация по каждому этапу и по работам в целом оформляется в соответствии с требованиями актов Заказчика по приемке выполненных работ по государственным контрактам, заключенным в рамках Программы, и представляется Заказчику или уполномоченной им организации на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде на оптическом носителе в одном экземпляре.

9.2 Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в порядке, установленном актами Заказчика. По результатам сдачи и приемки оформляются акты сдачи-приемки выполненных работ (этапов работ) и иные установленные актами Заказчика и Календарным планом выполнения работ документы.

ПО ЛОТУ 5

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме:

«Метрологическое обеспечение измерений размерных параметров наночастиц и тонких пленок методами малоугловой рентгеновской дифрактометрии»

Шифр: 2011-3.1-648-005

1 Основание для выполнения работ

1.1 Решение Конкурсной комиссии Заказчика № __ (протокол от «___» ________20__ г. № ______).

1.2 	Сроки (периоды) выполнения работ:

Начало работ: со дня заключения государственного контракта.

Срок окончания работ: (определяется предложением участника размещения заказа, сделанным в заявке на участие в конкурсе) .

2 Исполнитель работ

(Указывается полное наименование и местонахождение (город) исполнителя).

3 Цель выполнения работы

Обеспечение единства и достоверности измерений размерных параметров продукции наноиндустрии, содержащей пленки нанометровой толщины и/или наночастицы методами малоугловой рентгеновской дифрактометрии.

4. Основные требования к выполнению работы

4.1. Основное содержание работы

4.1.1. Разработка новых технологических методов синтеза стандартных образцов на основе монометаллических наночастиц Au, а также полупроводниковых наночастиц ZnO, размером 2-10 нм, различных по форме, размеру и составу;

4.1.2 Разработка технической  документации, в том числе:

а) стандартное описание синтеза наночастиц и приготовления образца;

б) данные о составе и строении (фазовом составе) наночастиц;

в) размер наночастиц и кривая распределения частиц по размерам;

4.1.3 Разработка стандартных образцов состава, структуры и свойств металлсодержащих наночастиц различного состава и тонких пленок.

4.1.4 Разработка методов тестирования, позволяющих оценивать сохранность стандартных образцов, и включающих как измерения структурно – морфологических параметров, так и набор тестов для экспресс – оценки сохранности продукта;

4.1.5  Разработка методики обработки данных малоуглового рентгеновского рассеяния, а также комплекса методик расчета и перекрестной поверки размерных параметров методами дифракционной, высокоразрешающей просвечивающей электронной микроскопии, электронографии, рентгенофазовым анализом и СИ;

4.1.6 Разработка комплекса методик для определения параметров дисперсности наночастиц в неупорядоченных и частично упорядоченных системах, основанного на численных методах решения задачи поиска распределения по размерам с помощью моделирования;

4.1.7 Разработка численных методов расчета структурных параметров многослойных нанопленок на плоских подложках (толщина, плотность и период повторяемости слоев).

4.1.8 Аттестация разработанных стандартных образцов.

4.1.9 Разработка практических рекомендаций по использованию созданных стандартных образцов и методик определения размерных параметров пленок нанометровой толщины и/или наночастиц методами малоугловой рентгеновской дифрактометрии.

4.2. Планируемые результаты работы

4.2.1. Стандартные образцы на основе монометаллических наночастиц Au (5 штук), а также полупроводниковых наночастиц ZnO (5 штук).

4.2.2. Стандартные образцы тонких пленок на основе солей жирных кислот и/или других амфифильных молекул для калибровки малоугловых рентгеновских дифрактометров и рефлектометров  (2 образца).

4.2.3. Методики аттестации стандартных образцов.

4.2.4. Методики калибровки малоуглового рентгеновского дифрактометра и рентгеновского рефлектометра в нано- и субнанометровом диапазонах.

4.2.5. Практические рекомендации по использованию созданных стандартных образцов и методик определения размерных параметров пленок нанометровой толщины и/или наночастиц методами малоугловой рентгеновской дифрактометрии.

4.3 Требования к составу и параметрам технических средств

4.3.1 Используемые технические средства должны включать:

- малоугловой рентгеновский дифрактометр;

- рентгеновский рефлектометр;

- электронограф;

- просвечивающий электронный микроскоп;

- источник синхротронного излучения;

- атомно-силовой микроскоп.

4.4. Требования к стандартизации и унификации

4.4.1. Создаваемые, используемые средства измерений и методики измерений должны отвечать требованиям достоверности и прослеживаемости измерений к соответствующим государственным эталонам, участвующим в международных сличениях.

4.4.2. Все работы по созданию и использованию средств измерений, нормативно-методической базы для обеспечения единства измерений должны проводиться в соответствии с Федеральным Законом от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

4.4.2. Разработка и аттестация методик измерений должны проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 8.563-2009, ГОСТ Р ИСО/МЭК 5725(1-6)-2002 и требованиями отраслевых нормативных документов.

4.4.4. Создаваемые стандартные образцы должны соответствовать требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ 8.315-97 и отраслевых нормативных документов.

4.5. 	Требования к представлению информации

4.5.1. 	Исполнитель обязан предоставлять Заказчику и/или уполномоченной им организации информацию о ходе и результатах реализации работ, достигнутых значениях заданных целевых индикаторов и показателей за отчетный период, выполнять требования по осуществлению ввода отчетных данных в информационную компьютеризированную систему Заказчика.

4.5.2. 	По окончанию работы результаты передаются Заказчику или в организацию по его указанию по акту.

4.5.3. 	Аннотация выполненных работ, а также другая информация о создаваемых методиках и стандартных образцах, согласованная с Заказчиком, должна быть представлена для размещения на федеральном Интернет-портале «Нанотехнологии и наноматериалы».

5. Технико-экономические показатели

5.1. Основные технико-экономические требования

5.1.1 Результаты работы должны обеспечить оснащение стандартными образцами, а также методиками калибровки малоугловых рентгеновских дифрактометров и рефлектометров организаций национальной нанотехнологической сети; создание условий для внедрения в отечественное производство передовых достижений нанотехнологий; повышение достоверности и точности измерений в нанотехнологиях; повышение уровня отечественных разработок высокотехнологичной промышленной продукции, качества и конкурентоспособности отечественной продукции нанотехнологий.

5.2. В процессе выполнения работы должны быть достигнуты следующие значения программных целевых индикаторов

(Приводятся минимальные установленные значения, которые участник размещения заказа вправе увеличить при подаче заявки на участие в конкурсе)

| № | Индикаторы | ед. изм. | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельная оснащенность (стоимость оборудования) одного сотрудника, занятого в исследованиях и разработках в рамках проекта | тыс. рублей | 850 |
| 2 | Численность молодых ученых (специалистов), привлеченных к выполнению работ по проекту | человек | 5 |
| 3 | Численность студентов и аспирантов, привлеченных к работе (прошедших практику) на новом нанотехнологическом оборудовании | человек | 7 |
|  | Показатель |  |  |
|  | Объем привлеченных внебюджетных средств (не менее 5 % от общей стоимости работ в году) | млн. руб. | (указывается участником размещения заказа) |

6. Требования по сроку предоставления гарантий качества работы

Срок предоставления Исполнителем гарантии качества работ, выполненных по контракту, должен составлять не менее 24  (двадцати четырех)  месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки работ последнего этапа государственного контракта.

7. Перечень, содержание, сроки выполнения и стоимость этапов

Работа выполняется в 2 этапа.

Наименование этапов, содержание выполняемых работ, перечень документов, разрабатываемых на этапах, сроки исполнения и контрактная цена должны быть приведены участником размещения заказа в календарном плане (приложение № 2 к государственному контракту).

8. Состав разрабатываемой документации

8.1 Промежуточный и заключительный технические отчеты, содержащие результаты выполнения работ за отчетный период.

8.2 Методики аттестации стандартных образцов наночастиц и тонких пленок.

8.3 Методики калибровки малоугловых рентгеновских дифрактометров и рефлектометров  в нано- и субнанометровом диапазонах.

8.4 Техническая и эксплуатационная документация на стандартные образцы (техническое задание на изготовление стандартного образца, руководство по эксплуатации, паспорт)

9. Порядок сдачи-приемки работы

9.1 Документация по каждому этапу и по работе в целом оформляется в соответствии с требованиями актов Заказчика по приемке выполненных работ по государственным контрактам, заключенным в рамках Программы, и представляется Заказчику или уполномоченной им организации на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде на оптическом носителе в одном экземпляре.

9.2 Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в порядке, установленном актами Заказчика. По результатам сдачи и приемки оформляются акты сдачи-приемки выполненных работ (этапов работ) и иные установленные актами Заказчика и Календарным планом выполнения работ документы.

ПО ЛОТУ 6

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме:

« Комплект высокоточных мер ступенчатых поверхностей с субангстремным вертикальным разрешением для обеспечения единства измерений в нано- и субнанометровом диапазоне размеров»

Шифр: 2011-3.1-648-006

1 Основание для выполнения работ

1.1 Решение Конкурсной комиссии Заказчика № __ (протокол от «___» ________20__ г. № ______).

1.2 	Сроки (периоды) выполнения работ:

Начало работ: со дня заключения государственного контракта.

Срок окончания работ: (определяется предложением участника размещения заказа, сделанным в заявке на участие в конкурсе) .

2 Исполнитель работ

(Указывается полное наименование и местонахождение (город) исполнителя).

3 Цель выполнения работы

Создание комплекта высокоточных мер   линейных размеров в диапазоне  0,31 – 31 нм, состоящего из 6 мер   и  нормативных документов, регламентирующих их применение для проведения калибровки и поверки измерительных приборов.

4. Основные требования к выполнению работы

4.1. Основное содержание работы

В ходе реализации контракта должны быть выполнены следующие работы:

4.1.1. Разработка методики аттестации размеров разрабатываемых наноструктур в диапазоне 0,31 – 31 нм.

4.1.2. Создание комплекта высокоточных мер линейных размеров в диапазоне  0,31 – 31 нм, состоящего из 6 мер   на основе монокристалла кремния и проведение испытаний с целью утверждения типа СИ.

4.1.3. Разработка методик  калибровки  и поверки атомно-силовых и цифровых интерференционных микроскопов с помощью разработанных мер.

4.2. Планируемые результаты работы

4.2.1. Методика аттестации вертикальных размеров разрабатываемых наноструктур в диапазоне  0,31 – 31 нм .

4.2.2.Создание комплекта высокоточных аттестованных мер   линейных размеров в диапазоне 0,31 – 31 нм , состоящего из 6 отдельных мер.

4.2.3. Разработка методики  калибровки атомно-силового микроскопа и цифрового интерференционного микроскопа с помощью разработанных мер в диапазоне  0,31 – 31 нм.

4.3. Требования к составу и параметрам технических средств

Для создания высокоточных мер кристаллических поверхностей с заданным распределением моноатомных ступеней и проведения калибровочных измерений Исполнитель должен располагать технологическим и измерительным оборудованием:

-оборудование, которое при in situ контроле позволяет создавать ступенчатые поверхности кристалла с заданным распределением моноатомных ступеней и их кластеров (эшелонов);

-высокоразрешающие просвечивающие электронные микроскопы, которые обеспечивают точность относительных линейных измерений не хуже 0,001 нм;

-атомно-силовые микроскопы;

- оптические интерферометры различного класса, лазерные системы.

4.4. Требования к стандартизации и унификации

4.4.1. Создаваемые, используемые средства измерений и методики измерений должны отвечать требованиям достоверности и прослеживаемости измерений к соответствующим государственным эталонам, участвующим в международных сличениях.

4.4.2. Все работы по созданию и использованию средств измерений, нормативно-методической базы для обеспечения единства измерений должны проводиться в соответствии с Федеральным Законом от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

4.4.2. Разработка и аттестация методик измерений должны проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 8.563-2009, ГОСТ Р ИСО/МЭК 5725(1-6)-2002 и требованиями отраслевых нормативных документов.

4.4.4. Создаваемые стандартные образцы должны соответствовать требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ 8.315-97 и отраслевых нормативных документов.

4.6. 	Требования к представлению информации

4.6.1. 	Исполнитель обязан предоставлять Заказчику и/или уполномоченной им организации информацию о ходе и результатах реализации работ, достигнутых значениях заданных целевых индикаторов и показателей за отчетный период, выполнять требования по осуществлению ввода отчетных данных в информационную компьютеризированную систему Заказчика.

4.6.2. 	По окончанию работы результаты передаются Заказчику или в организацию по его указанию по акту.

4.6.3. 	Аннотация выполненных работ, а также другая информация о создаваемом комплекте высокоточных мер линейных размеров, согласованная с Заказчиком, должна быть представлена для размещения на федеральном Интернет-портале «Нанотехнологии и наноматериалы».

5. Технико-экономические показатели

5.1. Основные технико-экономические требования

5.1.1 Результаты работы должны обеспечить оснащение созданными высокоточными мерами, предназначенными для калибровки атомно-силовых  микроскопов и  аттестации методик измерений размеров наноразмерных покрытий и гетероструктур, организации национальной нанотехнологической сети: метрологические центры, научно-исследовательские организации и учреждения, научно-образовательные центры, центры коллективного пользования научным оборудованием, метрологические службы предприятий и другие организации, деятельность которых входит в сферу нанотехнологий и производства продукции наноиндустрии.

5.1.2 Создание комплекта высокоточных мер линейных размеров должно способствовать повышению уровня контроля продукции нанотехнологии и наноиндустрии, повышению качества и конкурентоспособности разработок отечественной высокотехнологичной промышленной продукции, в том числе повышению эффективности внедрения передовых научных разработок в области нанотехнологий.

5.2. В процессе выполнения работы должны быть достигнуты следующие значения программных целевых индикаторов

(Приводятся минимальные установленные значения, которые участник размещения заказа вправе увеличить при подаче заявки на участие в конкурсе)

| № | Индикаторы | ед. изм. | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельная оснащенность (стоимость оборудования) одного сотрудника, занятого в исследованиях и разработках в рамках проекта | тыс. рублей | 850 |
| 2 | Численность молодых ученых (специалистов), привлеченных к выполнению работ по проекту | человек | 5 |
| 3 | Численность студентов и аспирантов, привлеченных к работе (прошедших практику) на новом нанотехнологическом оборудовании | человек | 7 |
|  | Показатель |  |  |
|  | Объем привлеченных внебюджетных средств (не менее 5 % от общей стоимости работ в году) | млн. руб. | (указывается участником размещения заказа) |

6. Требования по сроку предоставления гарантий качества работы

Срок предоставления Исполнителем гарантии качества работ, выполненных по контракту, должен составлять не менее 24  (двадцати четырех)  месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки работ последнего этапа государственного контракта.

7. Перечень, содержание, сроки выполнения и стоимость этапов

Работа выполняется в 2 этапа.

Наименование этапов, содержание выполняемых работ, перечень документов, разрабатываемых на этапах, сроки исполнения и контрактная цена должны быть приведены участником размещения заказа в календарном плане (приложение № 2 к государственному контракту).

8. Состав разрабатываемой документации

8.1 Методика аттестации вертикальных размеров разрабатываемых наноструктур в диапазоне  0,31 – 31 нм.

8.2. Техническая документация на комплект высокоточных аттестованных мер  линейных размеров в диапазоне 0,31 – 31 нм (техническое задание на изготовление, руководство по эксплуатации, паспорт).

8.3. Методики  калибровки атомно-силового микроскопа и цифрового интерференционного микроскопа с помощью разработанных мер в диапазоне  0,31 – 31 нм.

9. Порядок сдачи-приемки работы

9.1 Документация по каждому этапу и по работе в целом оформляется в соответствии с требованиями актов Заказчика по приемке выполненных работ по государственным контрактам, заключенным в рамках Программы, и представляется Заказчику или уполномоченной им организации на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде на оптическом носителе в одном экземпляре.

9.2 Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в порядке, установленном актами Заказчика. По результатам сдачи и приемки оформляются акты сдачи-приемки выполненных работ (этапов работ) и иные установленные актами Заказчика и Календарным планом выполнения работ документы.

ПО ЛОТУ 7

ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме:

«Методы и средства метрологического обеспечения измерений пространственных и функциональных характеристик наноразмерных покрытий и гетероструктур»

Шифр: 2011-3.1-648-007

1 Основание для выполнения работ

1.1 Решение Конкурсной комиссии Заказчика № __ (протокол от «___» ________20__ г. № ______).

1.2 	Сроки (периоды) выполнения работ:

Начало работ: со дня заключения государственного контракта.

Срок окончания работ: (определяется предложением участника размещения заказа, сделанным в заявке на участие в конкурсе) .

2 Исполнитель работы

(Указывается полное наименование и местонахождение (город) исполнителя).

3 Цель выполнения работы

Разработка и аттестация стандартных образцов (мер) и методик измерений пространственных и функциональных характеристик, параметров фазового состава и микроструктуры наноразмерных неорганических покрытий и гетероструктур для повышения достоверности и точности измерений в нанотехнологиях.

4. Основные требования к выполнению работы

4.1. Основное содержание работы

В ходе реализации контракта должны быть выполнены следующие работы:

4.1.1. Создание стандартных образцов – мер пространственных и функциональных характеристик наноразмерных покрытий и гетероструктур.

4.1.2. Разработка методики аттестации стандартных образцов.

4.1.3. Проведение экспериментальных исследований по подтверждению характеристик созданных стандартных образцов.

4.1.4. Разработка методик измерений толщин слоев, параметров фазового состава и микроструктуры наноразмерных неорганических покрытий и гетероструктур.

4.1.5. Аттестация методик измерений толщин слоев, параметров фазового состава и микроструктуры наноразмерных неорганических покрытий и гетероструктур.

4.2. Планируемые результаты работы

4.2.1. Комплект стандартных образцов – мер пространственных и функциональных характеристик наноразмерных покрытий и гетероструктур, включая комплект технической и эксплуатационной документации (8 мер).

4.2.2. Методики аттестации стандартных образцов (4 методики).

4.2.3. Аттестованные методики измерений толщин слоев, параметров фазового состава и микроструктуры наноразмерных неорганических покрытий и гетероструктур (4 методики).

4.2.4. Практические рекомендации по применению стандартных образцов.

4.3. Требования к составу и параметрам технических средств

4.3.1 Требования к характеристикам создаваемых стандартных образцов:

4.3.1.1 для гетероструктур:

- толщина слоя от 2 нм до 100 нм с точностью не хуже 0,6 нм;

- период повторения слоев от 10 нм до 200 нм с точностью не хуже 1 нм;

4.3.1.2 для аморфных многослойных покрытий:

- толщина слоя от 10 нм до 100 нм с точностью не хуже 0,5 нм;

- период повторения слоев от 20 нм до 200 нм с точностью не хуже 1 нм;

4.3.1.3 для поликристаллических наноструктурированных покрытий:

- толщина покрытия от 20 до 150 нм с размером кристаллитов в диапазоне от 10 до 50 нм с точностью не хуже 20%;

4.3.1.4 для функциональных наноструктурированных покрытий:

– толщина покрытия от 50 до 2000 нм с линейными размерами элементов микроструктуры вдоль плоскости покрытия в диапазоне от 50 до 200 нм с точностью не хуже 5%.

4.4. Требования к стандартизации и унификации

4.4.1. Создаваемые, используемые средства измерений и методики измерений должны отвечать требованиям достоверности и прослеживаемости измерений к соответствующим государственным эталонам, участвующим в международных сличениях.

4.4.2. Все работы по созданию и использованию средств измерений, нормативно-методической базы для обеспечения единства измерений должны проводиться в соответствии с Федеральным Законом от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

4.4.2. Разработка и аттестация методик измерений должны проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 8.563-2009, ГОСТ Р ИСО/МЭК 5725(1-6)-2002 и требованиями отраслевых нормативных документов.

4.4.4. Создаваемые стандартные образцы должны соответствовать требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ 8.315-97 и отраслевых нормативных документов.

4.5. 	Требования к представлению информации

4.5.1. 	Исполнитель обязан предоставлять Заказчику и/или уполномоченной им организации информацию о ходе и результатах реализации работ, достигнутых значениях заданных целевых индикаторов и показателей за отчетный период, выполнять требования по осуществлению ввода отчетных данных в информационную компьютеризированную систему Заказчика.

4.5.2. 	По окончанию работы результаты передаются Заказчику или в организацию по его указанию по акту.

4.5.3. 	Аннотация выполненных работ, а также другая информация о создаваемых методах и средствах  метрологического обеспечения измерений, согласованная с Заказчиком, должна быть представлена для размещения на федеральном Интернет-портале «Нанотехнологии и наноматериалы».

5. Технико-экономические показатели

5.1. Основные технико-экономические требования

5.1.1. Результаты работы должны обеспечить оснащение стандартными образцами, предназначенными для аттестации методик измерений пространственных и функциональных характеристик наноразмерных покрытий и гетероструктур, организации национальной нанотехнологической сети: метрологические центры, научно-исследовательские организации и учреждения, научно-образовательные центры, центры коллективного пользования научным оборудованием, метрологические службы предприятий и другие организации, деятельность которых входит в сферу нанотехнологий и производства продукции наноиндустрии.

5.1.2 Обеспечение единства и повышение достоверности измерений пространственных и функциональных характеристик наноразмерных покрытий и гетероструктур должно способствовать повышению уровня контроля продукции нанотехнологии и наноиндустрии, повышению качества и конкурентоспособности разработок отечественной высокотехнологичной промышленной продукции, в том числе повышению эффективности внедрения передовых научных разработок в области нанотехнологий.

5.2. В процессе выполнения работы должны быть достигнуты следующие значения программных целевых индикаторов

(Приводятся минимальные установленные значения, которые участник размещения заказа вправе увеличить при подаче заявки на участие в конкурсе)

| № | Индикаторы | ед. изм. | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельная оснащенность (стоимость оборудования) одного сотрудника, занятого в исследованиях и разработках в рамках проекта | тыс. рублей | 850 |
| 2 | Численность молодых ученых (специалистов), привлеченных к выполнению работ по проекту | человек | 6 |
| 3 | Численность студентов и аспирантов, привлеченных к работе (прошедших практику) на новом нанотехнологическом оборудовании | человек | 10 |
|  | Показатель |  |  |
|  | Объем привлеченных внебюджетных средств (не менее 5 % от общей стоимости работ в году) | млн. руб. | (указывается участником размещения заказа) |

6. Требования по сроку предоставления гарантий качества работы

Срок предоставления Исполнителем гарантии качества работ, выполненных по контракту, должен составлять не менее 24  (двадцати четырех)  месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки работ последнего этапа государственного контракта.

7. Перечень, содержание, сроки выполнения и стоимость этапов

Работа выполняется в 2 этапа.

Наименование этапов, содержание выполняемых работ, перечень документов, разрабатываемых на этапах, сроки исполнения и контрактная цена должны быть приведены участником размещения заказа в календарном плане (приложение № 2 к государственному контракту).

8. Состав разрабатываемой документации

8.1 Промежуточный и заключительный отчеты, содержащие результаты выполнения работ за отчетный период.

8.2 Методики аттестации стандартных образцов.

8.3 Аттестованные методики измерений толщин слоев, параметров фазового состава и микроструктуры наноразмерных неорганических покрытий и гетероструктур.

8.4 Техническая и эксплуатационная документация на стандартные образцы (техническое задание на изготовление стандартного образца, руководство по эксплуатации, паспорт).

8.5 Практические рекомендации по применению стандартных образцов.

9. Порядок сдачи-приемки работы

9.1 Документация по каждому этапу и по работе в целом оформляется в соответствии с требованиями актов Заказчика по приемке выполненных работ по государственным контрактам, заключенным в рамках Программы, и представляется Заказчику или уполномоченной им организации на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде на оптическом носителе в одном экземпляре.

9.2 Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в порядке, установленном актами Заказчика. По результатам сдачи и приемки оформляются акты сдачи-приемки выполненных работ (этапов работ) и иные установленные актами Заказчика и Календарным планом выполнения работ документы.

ПО ЛОТУ 8

ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме:

«Метрологическое и нормативно-методическое обеспечение  измерений механических и трибологических свойств наноматериалов и продукции наноиндустрии»

Шифр: 2011-3.1-648-008

1 Основание для выполнения работ

1.1 Решение Конкурсной комиссии Заказчика № __ (протокол от «___» ________20__ г. № ______).

1.2 	Сроки (периоды) выполнения работ:

Начало работ: со дня заключения государственного контракта.

Срок окончания работ: (определяется предложением участника размещения заказа, сделанным в заявке на участие в конкурсе) .

2 Исполнитель работ

(Указывается полное наименование и местонахождение (город) исполнителя)

3 Цель выполнения работы

Развитие метрологического комплекса и нормативно-технической документации (НТД) для обеспечения измерений механических и трибологических свойств объектов нанотехнологий и продукции наноиндустрии посредством создания стандартных образцов (СО), методик измерений (МВИ) и методик калибровки (МК) метрологического комплекса.

4. Основные требования к выполнению работы

4.1. Основное содержание работы

В ходе реализации контракта должны быть выполнены следующие работы:

4.1.1. Усовершенствование метрологического комплекса посредством развития методов измерительного царапания и ударно-динамических испытаний, обеспечивающих измерения адгезионной/когезионной прочности и предела выносливости.

4.1.2. Разработка и аттестация методик измерений адгезионной/когезионной прочности, предела выносливости, коэффициента трения и износа наноструктурных покрытий.

4.1.3. Разработка и аттестация стандартных образцов  механических свойств наноструктурных покрытий – продукции нанотехнологий.

4.1.4 Разработка и аттестация методик калибровки средств измерений с применением разработанных стандартных образцов.

4.1.5 Разработка проекта национального стандарта на метод измерений адгезионной/когезионной прочности наноструктурных покрытий.

4.1.6. Обобщение практических результатов измерительного царапания (скратч-тестирования), циклических ударно-динамических испытаний наиболее типичных коммерциализуемых наноструктурных покрытий.

4.2. Планируемые результаты работы

4.2.1. Методики измерений адгезионной/когезионной прочности, предела выносливости, коэффициента трения и износа наноструктурных покрытий.

4.2.2. Стандартные образцы механических свойств наноструктурных покрытий – продукции нанотехнологий (не менее двух).

4.2.3. Методики калибровки средств измерений с применением разработанных стандартных образцов (не менее двух).

4.2.4. Проект национального стандарта на метод измерений адгезионной/когезионной прочности наноструктурных покрытий.

4.2.5. Усовершенствованный метрологический комплекс, дополненный усовершенствованными методами измерительного царапания, ударно-динамических испытаний, обеспечивающий аттестацию стандартных образцов.

4.2.6. Практические результаты измерительного царапания (скратч-тестирования), циклических ударно-динамических испытаний наиболее типичных коммерциализуемых наноструктурных покрытий.

4.3. Требования к составу и параметрам технических средств

При проведении работ должны быть использованы технические средства с техническими характеристиками не ниже указанных:

4.3.1. Микроадгезиметр (микроскратч-тестер) должен обеспечивать измерения адгезионной/когезионной прочности наноструктурных покрытий с размером кристаллитов менее 100 нм в диапазоне 1,6–160 Н с погрешностью, не превышающей 15 %.

4.3.2. Наноиндентометр должен обеспечивать измерения твердости в диапазоне 10–40 ГПа с неопределенностью 0.1–4 ГПа, при нагрузке от 100 мкН до 0,3 Н,  глубине индентирования от 50 нм до 500 мкм.

4.3.3. Прибор для ударно-динамических испытаний (Импакт-тестер) должен обеспечивать определение предела выносливости (количество циклов до разрушения) при нагрузке 150¸1300 Н с погрешностью, не превышающей 15 %.

4.3.5. Комплекс трибологических испытаний должен обеспечивать непрерывное измерение коэффициента трения, а также прецизионные измерения размерных параметров изнашиваемых пар трения.

4.3.6. Установки для ионно-плазменного магнетронного напыления, снабженные системой ионной имплантации, должны обеспечивать устойчивую нанотехнологию получения стандартных образцов функциональных и многофункциональных наноструктурных покрытий.

4.4. Требования к стандартизации и унификации

4.4.1. Создаваемые, используемые средства измерений и методики измерений должны отвечать требованиям достоверности и прослеживаемости измерений.

4.4.2. Все работы по созданию и использованию средств измерений, нормативно-методической базы для обеспечения единства измерений должны проводиться в соответствии с Федеральным Законом от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

4.4.2. Разработка и аттестация методик измерений должны проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 8.563-2009, ГОСТ Р ИСО/МЭК 5725(1-6)-2002 и требованиями отраслевых нормативных документов.

4.4.4. Создаваемые стандартные образцы должны соответствовать требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ 8.315-97 и отраслевых нормативных документов.

4.5. 	Требования к представлению информации

4.5.1. 	Исполнитель обязан предоставлять Заказчику и/или уполномоченной им организации информацию о ходе и результатах реализации работ, достигнутых значениях заданных целевых индикаторов и показателей за отчетный период, выполнять требования по осуществлению ввода отчетных данных в информационную компьютеризированную систему Заказчика.

4.5.2. 	По окончанию работы результаты передаются Заказчику или в организацию по его указанию по акту.

4.5.3. 	Аннотация выполненных работ, а также другая информация о создаваемом метрологическом и нормативно-методическом обеспечение  измерений, согласованная с Заказчиком, должна быть представлена для размещения на федеральном Интернет-портале «Нанотехнологии и наноматериалы».

5. Технико-экономические показатели

5.1. Основные технико-экономические требования

5.1 Результаты работы должны обеспечить оснащение стандартными образцами, предназначенными для аттестации методик измерений механических и трибологических свойств наноструктурных покрытий, организаций национальной нанотехнологической сети: метрологические центры, научно-исследовательские организации и учреждения, научно-образовательные центры, центры коллективного пользования научным оборудованием, метрологические службы предприятий и другие организации, деятельность которых входит в сферу нанотехнологий и производства продукции наноиндустрии.

5.1.2 Обеспечение единства и повышение достоверности измерений механических и трибологических свойств наноструктурных покрытий должно способствовать повышению уровня контроля продукции нанотехнологии и наноиндустрии, повышению качества и конкурентоспособности разработок отечественной высокотехнологичной промышленной продукции, в том числе повышению эффективности внедрения передовых научных разработок в области нанотехнологий.

5.2. В процессе выполнения работы должны быть достигнуты следующие значения программных целевых индикаторов

(Приводятся минимальные установленные значения, которые участник размещения заказа вправе увеличить при подаче заявки на участие в конкурсе)

| № | Индикаторы | ед. изм. | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельная оснащенность (стоимость оборудования) одного сотрудника, занятого в исследованиях и разработках в рамках проекта | тыс. рублей | 850 |
| 2 | Численность молодых ученых (специалистов), привлеченных к выполнению работ по проекту | человек | 5 |
| 3 | Численность студентов и аспирантов, привлеченных к работе (прошедших практику) на новом нанотехнологическом оборудовании | человек | 7 |
|  | Показатель |  |  |
|  | Объем привлеченных внебюджетных средств (не менее 5 % от общей стоимости работ в году) | млн. руб. | (указывается участником размещения заказа) |

6. Требования по сроку предоставления гарантий качества работы

Срок предоставления Исполнителем гарантии качества работ, выполненных по контракту, должен составлять не менее 24  (двадцати четырех)  месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки работ последнего этапа государственного контракта.

7. Перечень, содержание, сроки выполнения и стоимость этапов

Работа выполняется в 2 этапа.

Наименование этапов, содержание выполняемых работ, перечень документов, разрабатываемых на этапах, сроки исполнения и контрактная цена должны быть приведены участником размещения заказа в календарном плане (приложение № 2 к государственному контракту).

8. Состав разрабатываемой документации

8.1 Промежуточный и заключительный отчеты, оформленные в соответствии с ГОСТ 7.32-2001, в т.ч. включающие практические результаты измерительного царапания (скратч-тестирования), циклических ударно-динамических испытаний поверхностей наиболее типичных коммерциализуемых наноструктурных покрытий.;

8.2 Нормативно-техническая документация на методики измерений механических и трибологических свойств наноматериалов и калибровки средств измерений, в т.ч.:

- адгезионной/когезионной прочности;

- предела выносливости;

- коэффициента трения и износа.

8.3 Техническая и эксплуатационная документация на стандартные образцы (техническое задание на изготовление стандартного образца, руководство по эксплуатации, паспорт).

8.4. Документация на усовершенствованный метрологический комплекс в части: описаний методов измерений и методик калибровки измерительного царапания и циклических ударно-динамических испытаний.

8.5. Проект национального стандарта на метод измерений адгезионной/когезионной прочности наноструктурных покрытий.

8.6. Материалы метрологической экспертизы технической документации в соответствии с требованиями РМГ 63-2003.

9. Порядок сдачи-приемки работы

9.1 Документация по каждому этапу и по работе в целом оформляется в соответствии с требованиями актов Заказчика по приемке выполненных работ по государственным контрактам, заключенным в рамках Программы, и представляется Заказчику или уполномоченной им организации на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде на оптическом носителе в одном экземпляре.

9.2 Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в порядке, установленном актами Заказчика. По результатам сдачи и приемки оформляются акты сдачи-приемки выполненных работ (этапов работ) и иные установленные актами Заказчика и Календарным планом выполнения работ документы.

ПО ЛОТУ 9

ЗАДАНИЕ

на выполнение работы по теме:

«Создание комплекта аттестованных методик, стандартных образцов и мер для метрологического обеспечения измерений состава, структуры и свойств высокопрочных наноструктурированных конструкционных сталей и сплавов»

Шифр: 2011-3.1-648-009

1 Основание для выполнения работ

1.1 Решение Конкурсной комиссии Заказчика № __ (протокол от «___» ________20__ г. № ______).

1.2 	Сроки (периоды) выполнения работ:

Начало работ: со дня заключения государственного контракта.

Срок окончания работ: (определяется предложением участника размещения заказа, сделанным в заявке на участие в конкурсе) .

2 Исполнитель работ

(Указывается полное наименование и местонахождение (город) исполнителя)

3 Цель выполнения работ

Создание комплекта аттестованных методик, стандартных образцов и мер для обеспечения измерений состава, структуры и свойств наноструктурированных высокопрочных сталей, наномодифицированных углепластиков и нанокристаллических магнитомягких сплавов для метрологического обеспечения технологий получения трубных сталей, корпусных сталей, магнитных экранов и трибоуглепластиков.

Обеспечение контроля качества продукции на основе разрабатываемых наноструктурированных сталей и сплавов.

4. Основные требования к выполнению работ

4.1. Основное содержание работы

В ходе реализации контракта должны быть выполнены следующие работы:

4.1.1. Создание и аттестация партии стандартных образцов диоксида кремния.

4.1.2. Разработка меры деформированного состояния трубной стали.

4.1.3 Создание и аттестация стандартных образцов высокопрочной стали, нанокристаллического магнитомягкого сплава, наномодифицированного углепластика.

4.1.4. Разработка комплекта аттестованых методик измерений следующих параметров и характеристик металлических и неметаллических конструкционных наноматериалов:

- размеров и объемной плотности дисперсных выделений;

- кристаллографической ориентировки структурных элементов;

- фазового состава, в том числе локального;

- температуры и теплоты фазовых переходов;

- удельной теплоемкости;

- микроискажений кристаллической решетки;

- степени наполненности металлокомпозитов.

4.1.5 Методики должны иметь свидетельства об аттестации, выданные уполномоченной метрологической организацией, и извещение о внесении в Федеральный реестр МВИ.

4.1.6 Стандартные образцы должны иметь паспорт ГСО (СО утвержденного типа), описание типа ГСО (СО утвержденного типа), Инструкцию по применению, этикетку, а меры – Руководство по эксплуатации,  согласованные с уполномоченными метрологическими органами

4.2. Планируемые результаты работ

4.2.1. Стандартный образец на основе диоксида кремния  для аттестации стандартных образцов широкого класса материалов по размеру блоков мозаики в диапазоне 7 - 150 нм.

4.2.2. Мера деформированной трубной стали для определения размеров областей когерентного рассеяния рентгеновского излучения (блоков мозаики) в диапазоне 7-500 нм.

4.2.3. Стандартный образец нанокристаллического магнитомягкого сплава системы Fe-Cu-Nb-Si-B, аттестованный по размеру (от 8 до 50 нм) и объемной плотности (1018 -1022 м-3) дисперсных  выделений α-FeSi.

4.2.4. Стандартный образец наномодифицированного углепластика, аттестованый по степени наполненности (0-30%) наночастицами металлов 20 – 100 нм.

4.2.5. Стандартный образец трубной стали, аттестованный по величине удельной теплоемкости в диапазоне 400-800 Дж/кг·К.

4.2.6. Аттестованные и внесенные в Федеральный реестр методики измерений, обеспечивающие прослеживаемость определяемых параметров к единицам измерения соответствующих стандартных образцов:

- интегральной интенсивности Брэгговских отражений для определения ключевых атомных и нанокластерных характеристик – количества вещества, координат атомов в элементарной ячейке с размерами 0.2-15 нм;

- физического уширения Брэгговских отражений для определения размеров областей когерентного рассеяния рентгеновского излучения (блоков мозаики) в диапазоне 7-500 нм и микроискажений кристаллической решетки в диапазоне Δd/d от 0.001 до 0,01 в высокопрочных наноструктурированных конструкционных сталях;

- размеров (в диапазоне от 3 до 200 нм с показателями точности не хуже 10 % отн.)и объемной плотности (в диапазоне от 1018 до 1022 м-3 с показателями точности не хуже 15% отн) дисперсных выделений α-FeSi в нанокристаллическом сплаве Fe-Cu-Nb-Si-В;

- степени наполненности металлокомпозитов наномодификаторами (в диапазоне 0-30%, с показателями точности не хуже 5% отн.);

- удельной теплоемкости (в диапазоне 300 – 1000 Дж/кг·К, с показателми точности не хуже 2.5%) высокопрочных наноструктурированных конструкционных сталей;

- температуры (в диапазоне от 600 до 1100ºС с показателями точности измерений не хуже 1,5% отн.) и теплоты фазовых переходов (в диапазоне 0.4 – 3 кДж/кг с показателями точности измерений не хуже 3% отн.) в высокопрочных наноструктурированных конструкционных сталях методом дифференциальной сканирующей калориметрии;

- фазового и элементного состава структурных составляющих с локальностью от 5 до 30 нм в высокопрочных наноструктурированных конструкционных сталях методом просвечивающей электронной микроскопии.

4.3. Требования к составу и параметрам технических средств

4.3.1 В ходе выполнения работы должны использоваться технические средства:

- просвечивающий электронный микроскоп высокого разрешения;

- сканирующий двулучевой электронно-ионный микроскоп;

- рентгеновский дифрактометр;

- дифференциальный сканирующий калориметр;

- рентгенофлуоресцентный спектрометр.

4.3.2 По своему составу, точностным параметрам и разрешению используемые технические средства должны обеспечивать достоверное определение следующих характеристик высокопрочных конструкционных сталей, сплавов и углепластиков:

- массовой доли элементов в диапазоне от 0.3 до 100 % в дисперсных выделениях в конструкционных наноструктурированных сталях и сплавах с локальностью не хуже 30 нм с показателями точности не хуже 7 % отн.;

- фазового состава дисперсных выделений в конструкционных наноструктурированных сталях и сплавах с локальностью не хуже 3 нм;

- объёмной плотности дисперсных выделений в аморфных сплавах в диапазоне от 1018 до 1022 м-3 с показателями точности не хуже 15% отн., размер дисперсных выделений в диапазоне от 3 до 500 нм с показателями точности не хуже 10 % отн.

- величины физического уширения Брэгговских отражений с показателями  точности измерений не менее 0.01-0.03º для расчета микроструктурных характеристик объемных наноматериалов;

- температуры фазовых превращений в диапазоне от 600 до 1100ºС с показателями точности измерений не менее 1,5% отн.;

- теплоты фазовых переходов в диапазоне 0 – 30000 кДж/кг с показателями точности измерений не менее 3% отн.;

- удельной теплоемкости в диапазоне 10 – 5000 кДж/кг с показателями точности измерений не менее 2,5% отн.;

- степени наполненности металлокомпозитов в диапазоне от 0 до 30 % с показателями точности не хуже 5%.

4.4. Требования к стандартизации и унификации

4.4.1. Создаваемые, используемые средства измерений и методики измерений должны отвечать требованиям достоверности и прослеживаемости измерений к соответствующим государственным эталонам, участвующим в международных сличениях.

4.4.2. Все работы по созданию и использованию средств измерений, нормативно-методической базы для обеспечения единства измерений должны проводиться в соответствии с Федеральным Законом от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

4.4.2. Разработка и аттестация методик измерений должны проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 8.563-2009, ГОСТ Р ИСО/МЭК 5725(1-6)-2002 и требованиями отраслевых нормативных документов.

4.4.4. Создаваемые стандартные образцы должны соответствовать требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ 8.315-97 и отраслевых нормативных документов.

4.5. 	Требования к представлению информации

4.5.1. 	Исполнитель обязан предоставлять Заказчику и/или уполномоченной им организации информацию о ходе и результатах реализации работ, достигнутых значениях заданных целевых индикаторов и показателей за отчетный период, выполнять требования по осуществлению ввода отчетных данных в информационную компьютеризированную систему Заказчика.

4.5.2. 	По окончанию работ результаты передаются Заказчику или в организацию по его указанию по акту.

4.5.3. 	Аннотация выполненных работ, а также другая информация о создаваемом комплекте аттестованных методик, стандартных образцов и мер, согласованная с Заказчиком, должна быть представлена для размещения на федеральном Интернет-портале «Нанотехнологии и наноматериалы».

5. Технико-экономические показатели

5.1. Основные технико-экономические требования

Результаты работ должны обеспечить:

5.1.1. Повышение качества, конкурентоспособности и экспортного потенциала создаваемой продукции наноиндустрии за счет существенного повышения точности, достоверности и прослеживаемости измерений параметров и характеристик высокопрочных конструкционных сталей и сплавов и продукции на их основе, а также повышения объективности и достоверности результатов испытаний с целью оценки соответствия.

5.1.2. Сокращение сроков разработки, освоения и представления на рынок новых высокопрочных конструкционных сталей и сплавов и продукции на их основе за счет существенного повышения точности, достоверности и прослеживаемости измерений параметров и характеристик.

5.1.3. Усиление конкурентных позиций отечественных производителей, работающих в области разработки и производства высокопрочных конструкционных сталей и сплавов;

5.1.4. Ускорение коммерциализации инновационных проектов в области разработки и производства высокопрочных конструкционных сталей и сплавов и повышение экспортного потенциала создаваемой нанопродукции.

5.2. В процессе выполнения работ должны быть достигнуты следующие значения программных целевых индикаторов

(Приводятся минимальные установленные значения, которые участник размещения заказа вправе увеличить при подаче заявки на участие в конкурсе)

| № | Индикаторы | ед. изм. | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельная оснащенность (стоимость оборудования) одного сотрудника, занятого в исследованиях и разработках в рамках проекта | тыс. рублей | 850 |
| 2 | Численность молодых ученых (специалистов), привлеченных к выполнению работ по проекту | человек | 6 |
| 3 | Количество созданных новых рабочих мест для высококвалифицированных работников | единиц | 2 |
| 4 | Численность студентов и аспирантов, привлеченных к работе (прошедших практику) на новом нанотехнологическом оборудовании | человек | 10 |
|  | Показатель |  |  |
|  | Объем привлеченных внебюджетных средств (не менее 5 % от общей стоимости работ в году) | млн. руб. | (указывается участником размещения заказа) |

6. Требования по сроку предоставления гарантий качества работ

Срок предоставления Исполнителем гарантии качества работ, выполненных по контракту, должен составлять не менее 24  (двадцати четырех)  месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки работ последнего этапа государственного контракта.

7. Перечень, содержание, сроки выполнения и стоимость этапов

Работы выполняются в 2 этапа.

Наименование этапов, содержание выполняемых работ, перечень документов, разрабатываемых на этапах, сроки исполнения и контрактная цена должны быть приведены участником размещения заказа в календарном плане (приложение № 2 к государственному контракту).

8. Состав разрабатываемой документации

8.1 Промежуточный и заключительный отчеты, содержащие результаты выполнения работ за отчетный период.

8.2 Комплект документов на партии стандартных образцов:

8.2.1 стандартный образец (эталонный) на основе диоксида кремния  для аттестации стандартных образцов широкого класса материалов по размеру блоков мозаики в диапазоне 7 - 150 нм. ;

8.2.2 мера деформированной трубной стали для определения размеров областей когерентного рассеяния рентгеновского излучения (блоков мозаики) в диапазоне 7-500 нм. ;

8.2.3 стандартный образец нанокристаллического магнитомягкого сплава системы Fe-Cu-Nb-Si-B, аттестованный по размеру (от 8 до 50 нм) и объемной плотности (1018 -1022 м-3) дисперсных  выделений α-FeSi. ;

8.2.4 стандартный образец наномодифицированного углепластика, аттестованый по степени наполненности (0-30%) наночастицами металлов 20 – 100 нм. ;

8.2.5 стандартный образец трубной стали, аттестованный по величине удельной теплоемкости в диапазоне 400-800 Дж/кг·К.

8.3 Методики выполнения измерений, аттестованные уполномоченным метрологическим органом, внесенные в Федеральный реестр МВИ:

8.3.1 Методика измерения интегральной интенсивности Брэгговских отражений для определения ключевых атомных и нанокластерных характеристик – количества вещества, координат атомов в элементарной ячейке с размерами 0.2-15 нм;

8.3.2 Методика измерения физического уширения Брэгговских отражений для определения размеров областей когерентного рассеяния рентгеновского излучения (блоков мозаики) в диапазоне 7-500 нм и микроискажений кристаллической решетки в диапазоне Δd/d от 0.001 до 0,01 в высокопрочных наноструктурированных конструкционных сталях;

8.3.3 Методика определения размеров (в диапазоне от 3 до 200 нм с показателями точности не хуже 10 % отн.)и объемной плотности (в диапазоне от 1018 до 1022 м-3 с показателями точности не хуже 15% отн) дисперсных выделений α-FeSi в нанокристаллическом сплаве Fe-Cu-Nb-Si-В;

8.3.4 Методика определения степени наполненности металлокомпозитов наномодификаторами (в диапазоне 0-30%, с показателями точности не хуже 5% отн.);

- определение удельной теплоемкости (в диапазоне 300 – 1000 Дж/кг·К, с показателми точности не хуже 2.5%) высокопрочных наноструктурированных конструкционных сталей;

8.3.5 Методика определения температуры (в диапазоне от 600 до 1100ºС с показателями точности измерений не хуже 1,5% отн.) и теплоты фазовых переходов (в диапазоне 0.4 – 3 кДж/кг с показателями точности измерений не хуже 3% отн.) в высокопрочных наноструктурированных конструкционных сталях методом дифференциальной сканирующей калориметрии;

8.3.6 Методика определения фазового и элементного состава структурных составляющих с локальностью от 5 до 30 нм в высокопрочных наноструктурированных конструкционных сталях методом просвечивающей электронной микроскопии.

8.4 Техническая и эксплуатационная документация на стандартные образцы (техническое задание на изготовление стандартного образца, руководство по эксплуатации, паспорт)

8.5 Практические рекомендации по применению стандартных образцов.

9. Порядок сдачи-приемки работ

9.1 Документация по каждому этапу и по работам в целом оформляется в соответствии с требованиями актов Заказчика по приемке выполненных работ по государственным контрактам, заключенным в рамках Программы, и представляется Заказчику или уполномоченной им организации на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде на оптическом носителе в одном экземпляре.

9.2 Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в порядке, установленном актами Заказчика. По результатам сдачи и приемки оформляются акты сдачи-приемки выполненных работ (этапов работ) и иные установленные актами Заказчика и Календарным планом выполнения работ документы.

ПО ЛОТУ 10

ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме:

«Создание стандартных образцов состава и свойств многослойных наногетероструктур для метрологического обеспечения измерений профилей состава функциональных покрытий и приборов наноэлектроники на гетероструктурах»

Шифр: 2011-3.1-648-010

1 Основание для выполнения работ

1.1 Решение Конкурсной комиссии Заказчика № __ (протокол от «___» ________20__ г. № ______).

1.2 	Сроки (периоды) выполнения работ:

Начало работ: со дня заключения государственного контракта.

Срок окончания работ: (определяется предложением участника размещения заказа, сделанным в заявке на участие в конкурсе) .

2 Исполнитель работ

(Указывается полное наименование и местонахождение (город) исполнителя).

3 Цель выполнения работы

Создание методик измерений и стандартных образцов состава и свойств многослойных наноразмерных твердотельных гетероструктур для измерений распределения по толщине содержания основных и примесных атомных элементов при производстве многослойных гетероструктур и функциональных покрытий (наноструктур) приборов микро-, опто- и наноэлектроники.

4. Основные требования к выполнению работы

4.1. Основное содержание работы

В ходе реализации контракта должны быть выполнены следующие работы:

4.1.1 Создание стандартных образцов состава и свойств многослойных наноразмерных твердотельных гетероструктур на основе твердых растворов GaAs – AlAs со слоями:

- GaAs и (Al,Ga)As наноразмерных толщин.

- GaAs наноразмерных толщин и дельта-слоев (Al,Ga)As с толщинами не более 1 нм.

4.1.2  Разработка методик оценивания:

неоднородности стандартных образцов состава и свойств многослойных наноразмерных твердотельных гетероструктур на основе твердых растворов GaAs – AlAs со слоями GaAs и (Al,Ga)As наноразмерных толщин и дельта-слоев (Al,Ga)As с толщинами не более 1 нм;

стабильности стандартных образцов состава и свойств многослойных наноразмерных твердотельных гетероструктур на основе твердых растворов GaAs – AlAs со слоями GaAs и (Al,Ga)As наноразмерных толщин и дельта-слоев (Al,Ga)As с толщинами не более 1 нм.

4.1.3  Разработка методик измерений метрологических характеристик стандартных образцов состава и свойств многослойных наноразмерных твердотельных гетероструктур на основе твердых растворов GaAs – AlAs со слоями:

- GaAs и (Al,Ga)As наноразмерных толщин;

- GaAs наноразмерных толщин и дельта-слоев (Al,Ga)As с толщинами не более 1 нм.

4.1.4  Разработка технической и эксплуатационной документации на стандартные образцы состава и свойств многослойных наноразмерных твердотельных гетероструктур на основе твердых растворов GaAs – AlAs со слоями:

- GaAs и (Al,Ga)As наноразмерных толщин;

- GaAs наноразмерных толщин и дельта-слоев (Al,Ga)As с толщинами не более 1 нм.

4.1.5 Разработка практических рекомендаций по использованию созданных стандартных образцов и методик измерений.

4.2. Планируемые результаты работы

4.2.1 Стандартные образцы состава и свойств многослойных наноразмерных твердотельных гетероструктур на основе твердых растворов GaAs – AlAs со слоями:

- GaAs и (Al,Ga)As наноразмерных толщин.

- GaAs наноразмерных толщин и дельта-слоев (Al,Ga)As с толщинами не более 1 нм.

4.2.2 Техническая и эксплуатационная документация на стандартные образцы состава и свойств многослойных наноразмерных твердотельных гетероструктур на основе твердых растворов GaAs – AlAs со слоями:

- GaAs и (Al,Ga)As наноразмерных толщин;

- GaAs наноразмерных толщин и дельта-слоев (Al,Ga)As с толщинами не более 1 нм.

4.2.3  Методики оценивания:

неоднородности государственных стандартных образцов состава и свойств многослойных наноразмерных твердотельных гетероструктур на основе твердых растворов GaAs – AlAs со слоями GaAs и (Al,Ga)As наноразмерных толщин и дельта-слоев (Al,Ga)As с толщинами не более 1 нм.

стабильности государственных стандартных образцов состава и свойств многослойных наноразмерных твердотельных гетероструктур на основе твердых растворов GaAs – AlAs со слоями GaAs и (Al,Ga)As наноразмерных толщин и дельта-слоев (Al,Ga)As с толщинами не более 1 нм.

4.2.4  Аттестованные методики измерения характеристик стандартных образцов состава и свойств многослойных наноразмерных твердотельных гетероструктур на основе твердых растворов GaAs – AlAs со слоями:

- GaAs и (Al,Ga)As наноразмерных толщин;

- GaAs наноразмерных толщин и дельта-слоев (Al,Ga)As с толщинами не более 1 нм.

4.2.5 Практические рекомендации по использованию созданных стандартных образцов и методик измерений.

4.3. Требования к составу и параметрам технических средств

4.3.1 При выполнении работ устанавливаются следующие требования к составу и параметрам используемых технических средств:

4.3.1.1 высокоразрешающий просвечивающий электронный микроскоп, аналогичный микроскопу модели JEM-2100F (фирма JEOL, Япония), со следующими основными техническими характеристиками:

- разрешающая способность по точкам не более, нм 				0,23

- разрешающая способность по линиям не более, нм 				0,10

- диапазон регулировки увеличения не менее, крат 				501 500 000

- диапазон измерений линейных размеров не менее, мкм 			0,001-50

- пределы допускаемой погрешности измерений

линейных размеров не более, %   						±5,

который должен быть зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений и поверен.

4.3.1.2 высокоразрешающий сканирующий электронный микроскоп, аналогичный микроскопу модели JSM-7001F (фирма JEOL, Япония), со следующими основными техническими характеристиками:

- разрешение при ускоряющем напряжении 30кВ не более, нм	1,2

- диапазон регулировки увеличения не менее, крат				10500000

- диапазон измерения линейных размеров не менее, мкм			0,051000

- пределы допускаемой погрешности измерений

линейных размеров не более, % 						±5,

который должен быть зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений и поверен.

4.3.1.3 высокоразрешающий рентгеновский дифрактометр, аналогичный дифрактометру модели D8 DISCOVER (BRUKER, Германия), со следующими основными техническими характеристиками:

- диапазон углового перемещения образца, град. 				360

- диапазон углового перемещения блока   детектирования (2θ)

не менее, град. 								- 110 ≤ 2θ ≤ + 168

- дискретность отсчета датчика углов не более, град. 				± 0,0001

- воспроизводимость результатов измерений угла не более, град. 		± 0,0001

- сходимость результатов измерений угла не более, град. 			± 0,0005

- СКО случайной составляющей погрешности

при измерении углов (2θ) не более, град. 					0,001

- предел допустимой абсолютной погрешности

при измерении углов (2θ) не более, град.					0,01,

который должен быть зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений и поверен.

4.3.1.4 атомно-силовой микроскоп, аналогичный микроскопу модели Dimension 3100 (VEECO, США), со следующими основными техническими характеристиками:

- диапазон измерений линейных размеров

в плоскости XY не менее, мкм 							0 ÷ 90

- диапазон измерений линейных размеров

по оси Z не менее, мкм 								0 ÷ 6,0

- СКО результатов измерений линейных размеров

в плоскости XY не более, % 							1

- СКО результатов измерений линейных размеров

по оси Z не более, % 								5

- разрешение по оси Z не более, нм 						0,05

- пределы допускаемой погрешности измерений

линейных размеров не более, % 							1,

который должен быть зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений и поверен.

4.3.1.5 стилус-профилометр, аналогичный профилометру модели AMBIOS XP-1 фирмы AMBIOS (США), со следующими основными техническими характеристиками:

- Диаметр столика образца не менее, мм						140

- Диапазон перемещения столика образца не менее, мм 				20 х 80

- Наличие вращения столика образца

- Максимальный диапазон сканирования не менее, мм					30

- Максимальная толщина образца не менее, мм 					20

- Диапазон измерений по вертикали не менее, мкм					400

- Вертикальное разрешение при измерениях:

- в диапазоне 10 мкм не более, нм							0,1

- в диапазоне 100 мкм не более, нм							1,5

- в диапазоне 400 мкм не более, нм							6,2

- Максимальное число точек измерения при сканировании

не менее 											60000

- Наличие оптического микроскопа и ТВ камеры для изображения образца

- Увеличение микроскопа не менее							100

- Радиус закругления стилуса не более, мкм						2

- Нагрузка стилуса на образец регулируемая в диапазоне

не менее, мг										0.05…10

- Наличие программного выравнивания поверхности образца

- Наличие обработки данных путем программной частотной фильтрации

- Наличие компьютерной системы управления и обработки данных

4.3.1.6 вторично-ионный масс-спектрометр, аналогичный вторично-ионным масс-спектрометрам моделей IMS4f, IMS6f, IMS7f фирмы CAMECA (Франция), со следующими основными техническими характеристиками:

- диапазон ускоряющих напряжений

первичных ионов цезия Cs+ не менее, кВ 						1 ÷ 10

- диапазон ускоряющих напряжений

первичных ионов килорода О2+ не менее, кВ 						1,1 ÷ 15

- максимальный ток ионов Cs+ при напряжении на источнике

+10 кВ, мкА не менее									1

- максимальный ток ионов O2+ при напряжении на источнике

+15 кВ не менее, мкА									7

- максимальный ток ионов O2+ при напряжении на источнике

+1,1 кВ не менее, нА									100

- нестабильность тока ионов Cs+ при напряжении на источнике

+10 кВ не более, %									1

- нестабильность тока ионов О2+ при напряжении на источнике

+15 кВ не более, %									1

- нестабильность тока ионов О2+ при напряжении на источнике

+1,1 кВ не более, %									2

- максимальное масс-спектральное разрешение не менее 				25000

- общая нестабильность при переключении с массы 28 а.е.м.

на массу 266 а.е.м. за 10 мин не более, %						1,5·10-3

- диапазон массовых чисел при напряжении на образце +5 кВ

не менее, а.е.м. 										460

- диапазон массовых чисел при напряжении на образце +10 кВ

не менее, а.е.м. 										230

- погрешность измерения положения масс-спектральных линий

не более, а.е.м. 									0,1 + M·10-3

- давление в камере образца без газовой нагрузки не более, Па 			7·10-8

- давление в камере образца при эксплуатируемом

дуоплазматроне не более, Па 								1,3·10-7

- давление в камере образца при эксплуатируемом источнике

ионов Cs не более, Па 									9·10-8

- размеры исследуемых образцов (диаметр × толщина), мм	 			24 х 3.

4.3.1.7 оже-электронный и рентгеновский фотоэлектронный спектрометр, аналогичный спектрометру модели PHI 5500 фирмы Physical Electronics (США), со следующими основными техническими характеристиками:

Электронный энергоанализатор полусферического типа с входной линзовой системой

Диапазон анализируемых энергий не менее, эВ						3200

Энергетическое разрешение (шаг) не более, мэВ						25

Детектор многоканальный, число каналов не менее						5

При работе энергоанализатора в режиме постоянной энергии пропускания:

- энергия пропускания энергоанализатора в диапазоне

не менее, эВ										0…400

- энергетическое разрешение не более, мэВ						25

При работе энергоанализатора в режиме постоянного отношения задержки:

- относительное энергетическое разрешение в диапазоне, %				0.1…0.8

Наличие двуханодного (AlKα/MgKα) источника рентгеновского излучения с переключаемым анадоми и мощностью менее, ВА								750

Электронная пушка сканирующего типа с параметрами:

- ускоряющее напряжение ступенчато регулируется в диапазоне

не менее, кВ										0,5…8

- максимальный ток при ускоряющем напряжении 8 кВ

не менее, мкА										10

Наличие системы сканирования электронного пучка и регистрации видеосигналов в режиме вторичных электронов

Наличие сканирующей ионной пушки с дифференциальной откачкой с параметрами:

- ускоряющее напряжение не менее, кВ							3

- максимальный ток при ускоряющем напряжении 4 кВ

не менее, мкА										5

- минимальный диаметр ионного пучка не более, мкм					250

- отклонение ионного пучка статическое не менее, мм					 ± 0,5

- максимальное отклонение ионного пучка в режиме «растр»

не менее, мм Х мм									10 х 10

- тип ионов - аргон (возможно использование др. тиров ионов)

- регулируемая натекателем система напуска газа в ионную пушку

Манипулятор образца использует держатели образца

для размера образца не менее, мм								25

Диапазон регулировки положения образца в горизонтальной

плоскости Х и Y не менее, см								± 1,25

Давление в аналитической камере в диапазоне

не менее, Па										10-7 … 10-3

Наличие шлюзовой камеры для перезарядки образцов

4.3.1.8 технологический комплекс в составе:

Установка молекулярно-пучковой эпитаксии, со следующими основными техническими характеристиками:

- эпитаксиальный реактор с эффузионными ячейками для Al, Ga, As, Si, с   системой сверхвысоковакуумной откачки и с криопанелью для жидкого азота   прокачного типа

- эффузионные заслонки для каждой из эффузионных ячеек

- манипулятор образца для подложки диаметром не менее 50 мм с непрерывным   вращением подложки в собственной плоскости во время эпитаксиального   процесса и с диапазоном нагрева подложки не менее 							200…750 о С

- систему зарядки, шлюзования и передачи образца между шлюзом и   эпитаксиальным реактором без нарущения условий сверхвысокого вакуума в реакторе

- базовое давление в эпитаксиальном реакторе не более, Па		7·10-8

- компьютерная система контроля нагрева подложки на манипуляторе, всех   эффузионных ячеек, положений заслонок

Постростовая технологическая линейка формирования меза-структур на основе эпитаксиальных структур системы GaAs – AlAs.

4.4. Требования к стандартизации и унификации

4.4.1. Создаваемые, используемые средства измерений и методики измерений должны отвечать требованиям достоверности и прослеживаемости измерений к соответствующим государственным эталонам, участвующим в международных сличениях.

4.4.2. Все работы по созданию и использованию средств измерений, нормативно-методической базы для обеспечения единства измерений должны проводиться в соответствии с Федеральным Законом от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

4.4.2. Разработка и аттестация методик измерений должны проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 8.563-2009, ГОСТ Р ИСО/МЭК 5725(1-6)-2002 и требованиями отраслевых нормативных документов.

4.4.4. Создаваемые стандартные образцы должны соответствовать требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ 8.315-97 и отраслевых нормативных документов.

4.5. 	Требования к представлению информации

4.5.1. 	Исполнитель обязан предоставлять Заказчику и/или уполномоченной им организации информацию о ходе и результатах реализации работ, достигнутых значениях заданных целевых индикаторов и показателей за отчетный период, выполнять требования по осуществлению ввода отчетных данных в информационную компьютеризированную систему Заказчика.

4.5.2. 	По окончанию работы результаты передаются Заказчику или в организацию по его указанию по акту.

4.5.3. 	Аннотация выполненных работ, а также другая информация о создаваемых стандартных образцах, согласованная с Заказчиком, должна быть представлена для размещения на федеральном Интернет-портале «Нанотехнологии и наноматериалы».

5. Технико-экономические показатели

5.1. Основные технико-экономические требования

5.1.1. Результаты работы должны способствовать расширению метрологических и методических возможностей ведущих промышленных предприятий для повышения конкурентоспособности и экспортного потенциала новых видов продукции на основе многослойных функциональных покрытий (наноструктур) различного назначения и многослойных гетероструктур приборов микро-, опто- и наноэлектроники.

5.1.2 В результате выполнения работы должны быть созданы условия для:

- широкого использования в России разработанных стандартов ISO для метрологического обеспечения глубинного профильного анализа;

- совместной с  ISO разработки методик измерений глубинного профильного анализа следующих поколений, опирающихся на созданные в рамках данной работы стандартные образцы.

5.2. В процессе выполнения работы должны быть достигнуты следующие значения программных целевых индикаторов

(Приводятся минимальные установленные значения, которые участник размещения заказа вправе увеличить при подаче заявки на участие в конкурсе)

| № | Индикаторы | ед. изм. | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельная оснащенность (стоимость оборудования) одного сотрудника, занятого в исследованиях и разработках в рамках проекта | тыс. рублей | 850 |
| 2 | Численность молодых ученых (специалистов), привлеченных к выполнению работ по проекту | человек | 2 |
| 3 | Численность студентов и аспирантов, привлеченных к работе (прошедших практику) на новом нанотехнологическом оборудовании | человек | 3 |
|  | Показатель |  |  |
|  | Объем привлеченных внебюджетных средств (не менее 5 % от общей стоимости работ в году) | млн. руб. | (указывается участником размещения заказа) |

6. Требования по сроку предоставления гарантий качества работы

Срок предоставления Исполнителем гарантии качества работ, выполненных по контракту, должен составлять не менее 24  (двадцати четырех)  месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки работ последнего этапа государственного контракта.

7. Перечень, содержание, сроки выполнения и стоимость этапов

Работа выполняется в 2 этапа.

Наименование этапов, содержание выполняемых работ, перечень документов, разрабатываемых на этапах, сроки исполнения и контрактная цена должны быть приведены участником размещения заказа в календарном плане (приложение № 2 к государственному контракту).

8. Состав разрабатываемой документации

8.1 Промежуточный и заключительный технические отчеты, включающие результаты выполнения работ за отчетный период.

8.2 Методики оценивания неоднородности и  стабильности материала стандартных образцов состава и свойств многослойных наноразмерных твердотельных гетероструктур на основе твердых растворов GaAs – AlAs со слоями GaAs наноразмерных толщин и дельта-слоев (Al,Ga)As с толщинами не более 1 нм.

8.3  Методика измеррений характеристик стандартных образцов различных параметров (толщины и распределения по толщине содержания основных и примесных элементов слоев GaAs и (Al,Ga)As) многослойных наноразмерных твердотельных гетероструктур на основе твердых растворов GaAs – AlAs со слоями GaAs и (Al,Ga)As наноразмерных толщин и дельта-слоев (Al,Ga)As с толщинами не более 1 нм.

8.4 На каждый созданный государственный стандартный образец должны быть представлены:

8.4.1 отчет об испытаниях по утверждению типа,

8.4.2 свидетельство об утверждении типа,

8.4.3 описание типа стандартного образца,

8.4.4 паспорт стандартного образца,

8.4.5 инструкция по применению стандартного образца.

8.5 На каждую аттестуемую методику измерений должны быть представлены:

8.5.1  свидетельство об аттестации,

8.5.2 программа и результаты экспериментального или расчетного оценивания характеристик погрешности методики.

8.6 Техническая и эксплуатационная документация на стандартные образцы (техническое задание на изготовление стандартного образца, руководство по эксплуатации, паспорт)

9. Порядок сдачи-приемки работы

9.1 Документация по каждому этапу и по работе в целом оформляется в соответствии с требованиями актов Заказчика по приемке выполненных работ по государственным контрактам, заключенным в рамках Программы, и представляется Заказчику или уполномоченной им организации на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде на оптическом носителе в одном экземпляре.

9.2 Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в порядке, установленном актами Заказчика. По результатам сдачи и приемки оформляются акты сдачи-приемки выполненных работ (этапов работ) и иные установленные актами Заказчика и Календарным планом выполнения работ документы.

ПО ЛОТУ 11

ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме:

«Метрологическое и нормативно-методическое обеспечение измерений параметров и характеристик наноструктурированных гетероэпитаксиальных структур полупроводникового твердого раствора «кадмий-ртуть-теллур» для инфракрасной техники»

Шифр: 2011-3.1-648-011

1 Основание для выполнения работ

1.1 Решение Конкурсной комиссии Заказчика № __ (протокол от «___» ________20__ г. № ______).

1.2 	Сроки (периоды) выполнения работ:

Начало работ: со дня заключения государственного контракта.

Срок окончания работ: (определяется предложением участника размещения заказа, сделанным в заявке на участие в конкурсе) .

2 Исполнитель работ

(Указывается полное наименование и местонахождение (город) исполнителя).

3 Цель выполнения работы

Метрологическое и методическое обеспечение единства измерений  при разработке промышленной технологии изготовления и при производстве наноструктурированных гетероэпитаксиальных структур полупроводникового твердого раствора «кадмий-ртуть-теллур» (ГЭС КРТ) для инфракрасной техники.

4. Основные требования к выполнению работы

4.1. Основное содержание работы

В ходе реализации контракта должны быть выполнены следующие работы:

4.1.1. Определение наиболее критических для производства изделий инфракрасной (ИК) фотоэлектроники характеристик наноструктурированных ГЭС КРТ.

4.1.2. Разработка методик измерения целевых характеристик (оптических и морфологических)  наноструктурированных  ГЭС КРТ для их диагностики,  технологического контроля и испытаний.

4.1.3. Определение требований к оптически прозрачным (в заданном спектральном диапазоне) подложкам, необходимым  для выращивания наноструктурированных  ГЭС КРТ.

4.1.4. Разработка методики измерения пропускания оптически прозрачных подложек для их диагностики, технологического контроля и испытаний.

4.1.5. Определение требований к стандартным образцам наноструктурированных ГЭС КРТ.

4.1.6. Проведение экспериментальных работ по изготовлению и измерению характеристик  тестовых  стандартных образцов для калибровки средств измерения.

4.1.7. Выработка рекомендаций по разработке измерительного комплекса для измерения характеристик наноструктурированных ГЭС КРТ, удовлетворяющего следующим требованиям:

- состоять из стандартных измерительных и диагностических установок и вычислительной техники с применением оригинальной оснастки, отдельных узлов стендов и использовать методы обработки результатов, характерных для наноструктурированных ГЭС КРТ;

- обеспечивать измерение большинства характеристик в широком диапазоне температур, вплоть до криогенных (близких к температуре жидкого азота);

измерять морфологические характеристики (неплоскостности, шероховатости, профиля поверхности) с точностью 10 нанометров.

4.2. Планируемые результаты работы

4.2.1. Перечень критических для производства изделий ИК фотоэлектроники характеристик и параметров наноструктурированных ГЭС КРТ.

4.2.2. Требования к оптически прозрачным (в заданном спектральном диапазоне) подложкам, необходимым  для выращивания наноструктурированных  ГЭС КРТ.

4.2.3. Требования к стандартным образцам наноструктурированных ГЭС КРТ.

4.2.4. Комплект методических рекомендаций и  методик измерений характеристик и параметров наноструктурированных ГЭС КРТ и подложек, необходимых для их выращивания. Комплект методик в обязательном порядке должен содержать методики измерений следующих характеристик и параметров наноструктурированных ГЭС КРТ и подложек для них:

- оптического пропускания подложки;

- плоскостности поверхности структуры и подложки;

- шероховатости поверхности структуры и подложки.

4.2.5. Тестовые стандартные образцы для калибровки средств измерения характеристик наноструктурированных гетероэпитаксиальных слоев КРТ (2 образца: 1 - для калибровки средств измерения оптического пропускания подложки, 1 - для калибровки средств измерений плоскостности и шероховатости);

4.2. 6. Рекомендации по разработке измерительного комплекса для измерения характеристик наноструктурированных гетероэпитаксиальных слоев КРТ.

4.3. Требования к составу и параметрам технических средств

4.3.1. Средства измерения оптического пропускания подложки должны включать стандартный ИК-Фурье спектрометр, обеспечивающий:

- измерение абсолютного пропускания;

- измерения в спектральном диапазоне 8…12 мкм;

- точность измерения не менее 0,2% Т.

4.3.2. Средства измерения морфологических характеристик (плоскостности и шероховатости должны включать стандартный конфокальный профилометр, обеспечивающий:

- точность измерения не менее 10 нм;

- базовую длину измерений не менее 25 мм.

4.4. Требования к стандартизации и унификации

4.4.1. Создаваемые, используемые средства измерений и методики измерений должны отвечать требованиям достоверности и прослеживаемости измерений к соответствующим государственным эталонам, участвующим в международных сличениях.

4.4.2. Все работы по созданию и использованию средств измерений, нормативно-методической базы для обеспечения единства измерений должны проводиться в соответствии с Федеральным Законом от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

4.4.2. Разработка и аттестация методик измерений должны проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 8.563-2009, ГОСТ Р ИСО/МЭК 5725(1-6)-2002 и требованиями отраслевых нормативных документов.

4.4.4. Создаваемые стандартные образцы должны соответствовать требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ 8.315-97 и отраслевых нормативных документов.

4.5. 	Требования к представлению информации

4.5.1. 	Исполнитель обязан предоставлять Заказчику и/или уполномоченной им организации информацию о ходе и результатах реализации работ, достигнутых значениях заданных целевых индикаторов и показателей за отчетный период, выполнять требования по осуществлению ввода отчетных данных в информационную компьютеризированную систему Заказчика.

4.5.2. 	По окончанию работы результаты передаются Заказчику или в организацию по его указанию по акту.

4.5.3. 	Аннотация выполненных работ, а также другая информация о создаваемом метрологическом и методическом обеспечении единства измерений, согласованная с Заказчиком, должна быть представлена для размещения на федеральном Интернет-портале «Нанотехнологии и наноматериалы».

5. Технико-экономические показатели

5.1. Основные технико-экономические требования

5.1.1. Результаты работы должны способствовать созданию единых критериев оценки пригодности наноструктурированного материала КРТ как для предприятий – разработчиков и изготовителей материала, так и для предприятий–потребителей (разработчиков и изготовителей ИК-фотоприемников и фотоприемных устройств).

5.2. В процессе выполнения работы должны быть достигнуты следующие значения программных целевых индикаторов

(Приводятся минимальные установленные значения, которые участник размещения заказа вправе увеличить при подаче заявки на участие в конкурсе)

| № | Индикаторы | ед. изм. | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельная оснащенность (стоимость оборудования) одного сотрудника, занятого в исследованиях и разработках в рамках проекта | тыс. рублей | 850 |
| 2 | Численность молодых ученых (специалистов), привлеченных к выполнению работ по проекту | человек | 3 |
| 3 | Численность студентов и аспирантов, привлеченных к работе (прошедших практику) на новом нанотехнологическом оборудовании | человек | 3 |
|  | Показатель |  |  |
|  | Объем привлеченных внебюджетных средств (не менее 5 % от общей стоимости работ в году) | млн. руб. | (указывается участником размещения заказа) |

6. Требования по сроку предоставления гарантий качества работы

Срок предоставления Исполнителем гарантии качества работ, выполненных по контракту, должен составлять не менее 24  (двадцати четырех)  месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки работ последнего этапа государственного контракта.

7. Перечень, содержание, сроки выполнения и стоимость этапов

Работа выполняется в 2 этапа.

Наименование этапов, содержание выполняемых работ, перечень документов, разрабатываемых на этапах, сроки исполнения и контрактная цена должны быть приведены участником размещения заказа в календарном плане (приложение № 2 к государственному контракту).

8. Состав разрабатываемой документации

8.1 Промежуточный и заключительный технические отчеты, включающие результаты выполнения работ за отчетный период.

8.2 Перечень критических для производства изделий ИК фотоэлектроники характеристик и параметров наноструктурированных ГЭС КРТ.

8.3 Требования к оптически прозрачным (в заданном спектральном диапазоне) подложкам, необходимым  для выращивания наноструктурированных  ГЭС КРТ.

8.4 Требования к стандартным образцам наноструктурированных ГЭС КРТ.

8.5 Комплект методических рекомендаций и методик измерений характеристик и параметров наноструктурированных ГЭС КРТ и подложек, необходимых  для их выращивания.    8.6 Рекомендации по разработке измерительного комплекса для измерения характеристик наноструктурированных гетероэпитаксиальных слоев КРТ.

8.7 Техническая и эксплуатационная документация на стандартные образцы (техническое задание на изготовление стандартного образца, руководство по эксплуатации, паспорт).

9. Порядок сдачи-приемки работы

9.1 Документация по каждому этапу и по работе в целом оформляется в соответствии с требованиями актов Заказчика по приемке выполненных работ по государственным контрактам, заключенным в рамках Программы, и представляется Заказчику или уполномоченной им организации на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде на оптическом носителе в одном экземпляре.

9.2 Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в порядке, установленном актами Заказчика. По результатам сдачи и приемки оформляются акты сдачи-приемки выполненных работ (этапов работ) и иные установленные актами Заказчика и Календарным планом выполнения работ документы.

ПО ЛОТУ 12

ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме:

«Создание методов и средств метрологического обеспечения измерений примесного состава высокочистых веществ и наноматериалов для производства солнечных батарей нового поколения и наноэлектроники»

Шифр: 2011-3.1-648-012

1 Основание для выполнения работ

1.1 Решение Конкурсной комиссии Заказчика № __ (протокол от «___» ________20__ г. № ______).

1.2 	Сроки (периоды) выполнения работ:

Начало работ: со дня заключения государственного контракта.

Срок окончания работ: (определяется предложением участника размещения заказа, сделанным в заявке на участие в конкурсе) .

2 Исполнитель работ

(Указывается полное наименование и местонахождение (город) исполнителя)

3 Цель выполнения работ

Разработка методик и стандартных образцов для определения (измерения) примесного состава высокочистых веществ и наноматериалов с целью повышения достоверности и точности их диагностики применительно к задачам наноэлектроники и производства солнечных батарей нового поколения.

4. Основные требования к выполнению работ

4.1. Основное содержание работ

В ходе реализации контракта должны быть выполнены следующие работы:

4.1.1. Обоснование и выбор объектов работы и определяемых в них элементов – примесей.

4.1.2. Проведение предварительной характеризации выбранных объектов (определение геометрических размеров, оценка химической чистоты и анализ состава; структурные  исследования).

4.1.3. Разработка комплекса взаимодополняющих методов пробоподготовки (механической и химической) и анализа (атомно - эмиссионных, атомно - абсорбционных, масс-спектральных с различными источниками ионов - искровым, с тлеющим разрядом, с индуктивно - связанной плазмой) высокочистых веществ и функциональных наноматериалов; проведение аттестации методик анализа.

4.1.4. Исследование однородности материалов  для изготовления стандартных образцов примесного состава с применением комплекса аналитических методов.

4.1.5. Проведение аттестационных испытаний состава материала стандартных образцов с применением методов количественного химического анализа, в т.ч. атомно - эмиссионных, атомно - абсорбционных, масс-спектральных с различными источниками ионов - искровым, с тлеющим разрядом, с индуктивно - связанной плазмой.

4.1.6. Проведение метрологической аттестации стандартных образцов в соответствии с нормативной документацией, включающей статистическую обработку результатов аттестационных испытаний, расчет аттестованных содержаний компонентов - примесей и оценивание погрешностей (неопределенностей) аттестованных значений.

4.1.7. Разработка рекомендаций по использованию аналитико - метрологического комплекса - методов и стандартных образцов для измерения примесного состава высокочистых веществ и наноматериалов в области наноэлектроники и производства солнечных батарей нового поколения.

4.2. Планируемые результаты работ

4.2.1. Аналитико - метрологический комплекс для диагностики функциональных наноматериалов на основе методик и стандартных образцов для измерения примесного состава высокочистых веществ и наноматериалов.

4.2.2. Комплект стандартных образцов высокочистых веществ и функциональных наноматериалов по примесному составу:

- количество стандартных образцов, не менее	        			        10;

- количество определяемых примесей, не менее 		                     	        30;

- гарантированная чувствительность анализа

при аттестации стандартных образцов 		   			        10-6-10-8 % масс.;

- суммарная неопределенность, не более                                                         30 % отн.

Содержание примесей в стандартных образцах должно находиться в пределах 10-3-10-8 масс. долей, %. Значения относительной погрешности (неопределенности) разработанных стандартных образцов должны находиться в пределах 8-30 % соответственно.

4.2.3. Аттестованные масс-спектральные и атомно - спектральные методики измерения примесного состава высокочистых веществ и наноматериалов с улучшенными метрологическими характеристиками.

Количество методик анализа применительно к выбранным объектам не менее 5 шт., в том числе

-методик атомно-эмиссионного анализа, не менее					1 шт.;

-методик атомно - абсорбционного анализа, не менее				1 шт.;

-методик масс-спектрального анализа

с искровым источником возбуждения, не менее					1 шт.;

-методик масс-спектрального анализа

с индуктивно - связанной плазмой, не менее					1 шт.;

- методик масс- спектрального анализа

с тлеющим разрядом, не менее							1 шт.

Снижение нижней границы определяемых содержаний примесного состава масс-спектральными методами с 10-5-10-6% масс. до 10-6-10-8% масс., прецизионность определения от 10-30 % отн.

4.2.4. Рекомендации по использованию аналитико-метрологического комплекса - методов и стандартных образцов для измерения примесного состава высокочистых веществ и наноматериалов в области наноэлектроники и производства солнечных батарей нового поколения.

4.3. Требования к составу и параметрам технических средств

4.3.1. В состав оборудования аналитико-метрологического комплекса для выполнения исследований высокочистых веществ и наноматериалов должны входить:

-масс-спектрометры с различными источниками возбуждения;

-оптико - спектральные приборы (дуговые, атомно-абсорбционные и атомно- эмиссионные);

-рентгеноспектральные приборы;

-оборудование для химической и механической подготовки проб.

4.3.2. Аппаратурные границы определяемых содержаний примесей в наноматериалах должны позволить проводить последовательное применение методов в диапазоне 10-8-10-1 % масс. и совместное взаимодополняющее применение в целях сличительного эксперимента и контроля точности разрабатываемых стандартных образцов.

4.4. Требования к стандартизации и унификации

4.4.1. Создаваемые, используемые средства измерений и методики измерений должны отвечать требованиям достоверности и прослеживаемости измерений к соответствующим государственным эталонам, участвующим в международных сличениях.

4.4.2. Все работы по созданию и использованию средств измерений, нормативно-методической базы для обеспечения единства измерений должны проводиться в соответствии с Федеральным Законом от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

4.4.2. Разработка и аттестация методик измерений должны проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 8.563-2009, ГОСТ Р ИСО/МЭК 5725(1-6)-2002 и требованиями отраслевых нормативных документов.

4.4.4. Создаваемые стандартные образцы должны соответствовать требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ 8.315-97 и отраслевых нормативных документов.

4.5. 	Требования к представлению информации

4.5.1. 	Исполнитель обязан предоставлять Заказчику и/или уполномоченной им организации информацию о ходе и результатах реализации работ, достигнутых значениях заданных целевых индикаторов и показателей за отчетный период, выполнять требования по осуществлению ввода отчетных данных в информационную компьютеризированную систему Заказчика.

4.5.2. 	По окончанию работ результаты передаются Заказчику или в организацию по его указанию по акту.

4.5.3. 	Аннотация выполненных работ, а также другая информация о создаваемых методиках и стандартных образцах, согласованная с Заказчиком, должна быть представлена для размещения на федеральном Интернет-портале «Нанотехнологии и наноматериалы».

5. Технико-экономические показатели

5.1. Основные технико-экономические требования

5.1.1. Аналитико-метрологический комплекс измерения примесного состава высокочистых веществ и функциональных наноматериалов должен обеспечить возможность калибровки и поверки аналитических приборов для контроля качества материалов, возможность оценки метрологических характеристик методик аналитических измерений материалов в области наноэлектроники и производства солнечных батарей нового поколения.

5.1.2. Выпуск аттестованных стандартных образцов должен быть реализован в виде специальных наборов, составленных из разработанных стандартных образцов и обеспечивающих требования к поверке и калибровке наноаналитических приборов.

5.2. В процессе выполнения работ должны быть достигнуты следующие значения программных целевых индикаторов

(Приводятся минимальные установленные значения, которые участник размещения заказа вправе увеличить при подаче заявки на участие в конкурсе)

| № | Индикаторы | ед. изм. | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельная оснащенность (стоимость оборудования) одного сотрудника, занятого в исследованиях и разработках в рамках проекта | тыс. рублей | 850 |
| 2 | Численность молодых ученых (специалистов), привлеченных к выполнению работ по проекту | человек | 5 |
| 3 | Количество созданных новых рабочих мест для высококвалифицированных работников | единиц | 2 |
| 4 | Численность студентов и аспирантов, привлеченных к работе (прошедших практику) на новом нанотехнологическом оборудовании | человек | 7 |
|  | Показатель |  |  |
|  | Объем привлеченных внебюджетных средств (не менее 5 % от общей стоимости работ в году) | млн. руб. | (указывается участником размещения заказа) |

6. Требования по сроку предоставления гарантий качества работ

Срок предоставления Исполнителем гарантии качества работ, выполненных по контракту, должен составлять не менее 24  (двадцати четырех)  месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки работ последнего этапа государственного контракта.

7. Перечень, содержание, сроки выполнения и стоимость этапов

Работы выполняются в 2 этапа.

Наименование этапов, содержание выполняемых работ, перечень документов, разрабатываемых на этапах, сроки исполнения и контрактная цена должны быть приведены участником размещения заказа в календарном плане (приложение № 2 к государственному контракту).

8. Состав разрабатываемой документации

8.1 Промежуточный и заключительный технические отчеты, включающие результаты выполнения работ за отчетный период.

8.2 По каждому стандартному образцу должна быть представлена следующая документация:

- протокол метрологической аттестации,

- свидетельство о метрологической аттестации стандартного образца,

- инструкция по хранению и применению стандартного образца,

8.3. По каждой методике измерений должна быть представлена следующая документация:

- свидетельство об аттестации,

- программа и результаты экспериментального или расчетного оценивания характеристик погрешности методики.

8.4 Рекомендации по использованию аналитико - метрологического комплекса - методов и стандартных образцов для измерения примесного состава высокочистых веществ и наноматериалов в области наноэлектроники и производства солнечных батарей нового поколения.

8.5 Техническая и эксплуатационная документация на стандартные образцы (техническое задание на изготовление стандартного образца, руководство по эксплуатации, паспорт).

9. Порядок сдачи-приемки работ

9.1 Документация по каждому этапу и по работе в целом оформляется в соответствии с требованиями актов Заказчика по приемке выполненных работ по государственным контрактам, заключенным в рамках Программы, и представляется Заказчику или уполномоченной им организации на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде на оптическом носителе в одном экземпляре.

9.2 Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в порядке, установленном актами Заказчика. По результатам сдачи и приемки оформляются акты сдачи-приемки выполненных работ (этапов работ) и иные установленные актами Заказчика и Календарным планом выполнения работ документы.

ПО ЛОТУ 13

ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме:

«Создание комплекса стандартных образцов и аттестованных методик измерений характеристик наноструктурированных деформируемых никелевых сплавов»

Шифр: 2011-3.1-648-013

1 Основание для выполнения работ

1.1 Решение Конкурсной комиссии Заказчика № __ (протокол от «___» ________20__ г. № ______).

1.2 	Сроки (периоды) выполнения работ:

Начало работ: со дня заключения государственного контракта.

Срок окончания работ: (определяется предложением участника размещения заказа, сделанным в заявке на участие в конкурсе) .

2 Исполнитель работ

(Указывается полное наименование и местонахождение (город) исполнителя).

3 Цель выполнения работ

Обеспечение единства и прослеживаемости измерений при контроле структурно-геометрических характеристик наноструктурированных деформируемых жаропрочных никелевых сплавов и наночастиц.

4. Основные требования к выполнению работ

4.1. Основное содержание работ

4.1.1. Разработка и аттестация методик измерений (МИ):

- элементного состава и параметров структуры наноструктурированных деформированных жаропрочных никелевых сплавов;

- геометрических характеристик и параметров элементарных ячеек наночастиц образцов  в виде порошков;

4.1.2. Создание и утверждение типа единичного комплекта стандартных образцов (СО) состава и параметров структуры наноструктурированных  деформируемых жаропрочных никелевых сплавов.

Диапазоны значений аттестуемых характеристик СО состава и параметров структуры наноструктурированных  деформируемых жаропрочных никелевых сплавов указаны в 4.2.2. настоящего Задания.

4.1.3. Испытания для целей утверждения типа и внесение в Государственный реестр средств измерений масс-спектрометра с индуктивно связанной плазмой PQ3, предназначенного для определения массовой доли микролегирующих элементов и примесей в наноструктурированных жаропрочных никелевых сплавах.

4.2. Планируемые результаты работ

4.2.1. Аттестованные методики измерений:

- несоответствия периодов решеток частиц (выделений)  - фазы размером от 50 нм и более с  - матрицей темнопольными методами просвечивающей электронной микроскопии и рентгеноструктурного анализа;

- массовой доли хрома, молибдена, титана, ниобия и лантана в наноструктурированных деформируемых жаропрочных никелевых сплавах методом эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой;

- массовой доли бора, кремния, церия, иттрия, железа, меди, марганца и фосфора в наноструктурированных деформируемых жаропрочных никелевых сплавах методом эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой;

- размеров и геометрических характеристик частиц на изображениях, полученных методами просвечивающей и растровой электронной микроскопии с помощью программы обработки изображений Image Expert Pro 3x;

- фазового состава, размера областей когерентного рассеяния, параметров элементарных ячеек образцов в виде порошков.

4.2.2 Перечень создаваемых и подлежащих испытаниям в целях утверждения типа СО:

| № п/п | Наименование СО | Аттестуемая метрологическая характеристика | Диапазон измеряемой величины | Объекты наноиндустрии, область применения СО. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект стандартных образцов (СО) состава и параметров структуры наноструктурированных деформируемых жаропрочных никелевых сплавов | Содержание элементов: Al Ti Cr Co Nb Mo W Размеры крупных частиц Размер наноразмерных частиц Размер прослоек | Вес. % от 3.2 до 4.5 % от 2.2 до 3.2 % от 9.0 до 11.5 % от 14.5 до 16.5 % от 3.0 до 5.5 % от 3.5 до 5.0 % от 2.5 до 4.0 % от 100 до 300 нм от 10 до 70 нм от 50 до 150 нм | Контроль качества штамповок из наноструктурированных жаропрочных никелевых сплавов, применяемых для производства газотурбинных двигателей авиационного и наземного применения. |

4.2.3. Утвержденный в отношении типа средства измерения для внесения в Государственный реестр средств измерений масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой PQ3, предназначенный для определения массовой доли микролегирующих элементов и примесей в наноструктурированных жаропрочных никелевых сплавах.

4.3. Требования к составу и параметрам технических средств

4.3.1. Используемые технические средства по своему составу и точностным параметрам должны соответствовать требованиям, указанным в области аккредитации.

4.4. Требования к стандартизации и унификации

4.4.1. Создаваемые, используемые средства измерений и методики измерений должны отвечать требованиям достоверности и прослеживаемости измерений к соответствующим государственным эталонам, участвующим в международных сличениях.

4.4.2. Все работы по созданию и использованию средств измерений, нормативно-методической базы для обеспечения единства измерений должны проводиться в соответствии с Федеральным Законом от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

4.4.2. Разработка и аттестация методик измерений должны проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 8.563-2009, ГОСТ Р ИСО/МЭК 5725(1-6)-2002 и требованиями отраслевых нормативных документов.

4.4.4. Создаваемые стандартные образцы должны соответствовать требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ 8.315-97 и отраслевых нормативных документов.

4.5. 	Требования к представлению информации

4.5.1. 	Исполнитель обязан предоставлять Заказчику и/или уполномоченной им организации информацию о ходе и результатах реализации работ, достигнутых значениях заданных целевых индикаторов и показателей за отчетный период, выполнять требования по осуществлению ввода отчетных данных в информационную компьютеризированную систему Заказчика.

4.5.2. 	По окончанию работ результаты передаются Заказчику или в организацию по его указанию по акту.

4.5.3. 	Аннотация выполненных работ, а также другая информация о создаваемом комплексе стандартных образцов и методик ихмерений, согласованная с Заказчиком, должна быть представлена для размещения на федеральном Интернет-портале «Нанотехнологии и наноматериалы».

5. Технико-экономические показатели

5.1. Основные технико-экономические требования

5.1.1. Результаты работ должны обеспечить:

- расширение спектра метрологических услуг, оказываемых предприятиям наноиндустрии в связи новыми аттестованными стандартными образцами и методиками измерений;

- повышение конкурентоспособности и экспортного потенциала наноструктурированных материалов за счет использования на всех этапах их производства системы достоверных измерений, прослеживаемых к государственным эталонам, участвующим в международных сличениях с аналогичными эталонами ведущих зарубежных метрологических центров;

- возможность  международного признания в области проведения измерительных и калибровочных работ;

- адаптацию к системе добровольной и обязательной сертификации продукции наноиндустрии, созданной в рамках ФЦП, а также системе аккредитации Центров на право поверки, калибровки и испытания используемых средств измерений.

5.1.2. Результаты работы должны быть пригодны к использованию для всего класса наноструктурированных  деформированных жаропрочных никелевых сплавов.

5.2. В процессе выполнения работ должны быть достигнуты следующие значения программных целевых индикаторов

(Приводятся минимальные установленные значения, которые участник размещения заказа вправе увеличить при подаче заявки на участие в конкурсе)

| № | Индикаторы | ед. изм. | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельная оснащенность (стоимость оборудования) одного сотрудника, занятого в исследованиях и разработках в рамках проекта | тыс. рублей | 850 |
| 2 | Численность молодых ученых (специалистов), привлеченных к выполнению работ по проекту | человек | 5 |
| 3 | Количество созданных новых рабочих мест для высококвалифицированных работников | единиц | 2 |
| 4 | Численность студентов и аспирантов, привлеченных к работе (прошедших практику) на новом нанотехнологическом оборудовании | человек | 7 |
|  | Показатель |  |  |
|  | Объем привлеченных внебюджетных средств (не менее 5 % от общей стоимости работ в году) | млн. руб. | (указывается участником размещения заказа) |

6. Требования по сроку предоставления гарантий качества работ

Срок предоставления Исполнителем гарантии качества работ, выполненных по контракту, должен составлять не менее 24  (двадцати четырех)  месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки работ последнего этапа государственного контракта.

7. Перечень, содержание, сроки выполнения и стоимость этапов

Работ выполняются в 2 этапа.

Наименование этапов, содержание выполняемых работ, перечень документов, разрабатываемых на этапах, сроки исполнения и контрактная цена должны быть приведены участником размещения заказа в календарном плане (приложение № 2 к государственному контракту).

8. Состав разрабатываемой документации

8.1 Промежуточный и заключительный технические отчеты, включающие результаты выполнения работ за отчетный период.

8.2 По каждому стандартному образцу должна быть представлена следующая документация:

- протокол метрологической аттестации,

- свидетельство о метрологической аттестации стандартного образца,

- инструкция по хранению и применению стандартного образца,

8.3. По каждой методике измерений должна быть представлена следующая документация:

- свидетельство об аттестации,

- программа и результаты экспериментального или расчетного оценивания характеристик погрешности методики.

8.4 Техническая и эксплуатационная документация на стандартные образцы (техническое задание на изготовление стандартного образца, руководство по эксплуатации, паспорт).

9. Порядок сдачи-приемки работ

9.1 Документация по каждому этапу и по работам в целом оформляется в соответствии с требованиями актов Заказчика по приемке выполненных работ по государственным контрактам, заключенным в рамках Программы, и представляется Заказчику или уполномоченной им организации на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде на оптическом носителе в одном экземпляре.

9.2 Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в порядке, установленном актами Заказчика. По результатам сдачи и приемки оформляются акты сдачи-приемки выполненных работ (этапов работ) и иные установленные актами Заказчика и Календарным планом выполнения работ документы.

ПО ЛОТУ 14

ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме:

«Создание комплекса аттестованных методик и стандартных образцов для измерений состава и магнитной текстуры редкоземельных наноструктурных сплавов для разделительных центрифуг нового поколения в атомной энергетике»

Шифр: 2011-3.1-648-014

1 Основание для выполнения работ

1.1 Решение Конкурсной комиссии Заказчика № __ (протокол от «___» ________20__ г. № ______).

1.2 	Сроки (периоды) выполнения работ:

Начало работ: со дня заключения государственного контракта.

Срок окончания работ: (определяется предложением участника размещения заказа, сделанным в заявке на участие в конкурсе) .

2 Исполнитель работ

(Указывается полное наименование и местонахождение (город) исполнителя)

3 Цель выполнения работ

Обеспечение единства и достоверности измерений состава и магнитной текстуры редкоземельных наноструктурных (РН) сплавов, являющихся основой производства особо мощных постоянных магнитов для разделительных центрифуг нового поколения в атомной энергетике, включающее:

- расширение возможностей метрологического комплекса для измерений состава и магнитной текстуры редкоземельных наноструктурных сплавов;

- разработку и аттестацию методик измерений метрологических характеристик состава и магнитной текстуры редкоземельных наноструктурных сплавов;

- создание и утверждение типа стандартных образцов редкоземельных наноструктурных сплавов.

4 Основные требования к выполнению работ

4.1 Основное содержание работ

4.1.1 Разработка и изготовление рабочих тел стандартных образцов (СО) из партий РН сплавов на технологической  установке стрип-кастинга с разовой загрузкой не менее 180 кг.

4.1.2 Разработка и аттестация методик измерений (МИ) состава и магнитной текстуры РН сплавов, получаемых методом стрип-кастинга.

4.1.3 Создание и утверждение типа стандартных образцов для калибровки вибромагнетометров по значениям магнитной индукции насыщения и остаточной магнитной индукции для РН сплавов с заданным составом.

4.1.4 Разработка методики калибровки вибромагнетометров для обеспечения единства измерений магнитной текстуры РН сплавов в заданных диапазонах их состава.

4.2. Планируемые результаты работ

4.2.1. Перечень разрабатываемых и аттестуемых МИ:

| № пп | Объекты наноиндустрии. Область применения. | Измерительная или калибровочная услуга |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Измеряемые параметры | Инструменты или меры подвергаемые калибровке |
| 1 | Редкоземельные наноструктурные сплавы. Мощные магниты для энергетики | Содержание неодима | ICP - анализ |
| 2 |  | Содержание бора | ICP - анализ |
| 3 |  | Магнитная текстура | Вибромагнетометр |

4.2.2. Перечень создаваемых и утверждаемых в отношении типа СО:

| № пп | Объекты наноиндустрии. Область применения. | Измерительная или калибровочная услуга |  |  | Наименование СО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Измеряемые параметры | Значение измеряемого параметра | Инструменты или меры подвергаемые калибровке |  |
| 1 | Редкоземельные наноструктурные сплавы. Мощные магниты для энергетики | Массовая доля неодима | от 29 до 33 % масс. | ICP - анализ | СО, представляющие собой образцы РН сплавов с различным содержанием неодима и бора |
|  |  | Массовая доля бора | от 1,0 до 1,3 % масс. | ICP - анализ |  |
| 2 |  | Магнитная текстура | от 80 до 98% | Вибромагнетометр | СО, представляющие собой образцы РН сплавов с различной магнитной текстурой |

4.2.3. Методика калибровки вибромагнетометров для обеспечения единства измерений магнитной текстуры РН сплавов в заданных диапазонах их состава.

4.3. Требования к составу и параметрам технических средств

4.3.1. Опытно-промышленная установка для получения представительных проб рабочих тел стандартных образцов РН сплавов методом стрип-кастинга должна обеспечивать разовую загрузку не менее 180 кг.

4.3.2 Используемые технические средства по своему составу и точностным параметрам должны соответствовать требованиям, указанным в области аккредитации.

4.3.3 Средства измерений, стандартные образцы, методики измерений по своему составу и показателям точности должны отвечать требованиям достоверности и прослеживаемости измерений к соответствующим государственным эталонам, участвующим в международных сличениях.

4.4. Требования к стандартизации и унификации

4.4.1. Создаваемые, используемые средства измерений и методики измерений должны отвечать требованиям достоверности и прослеживаемости измерений к соответствующим государственным эталонам, участвующим в международных сличениях.

4.4.2. Все работы по созданию и использованию средств измерений, нормативно-методической базы для обеспечения единства измерений должны проводиться в соответствии с Федеральным Законом от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

4.4.2. Разработка и аттестация методик измерений должны проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 8.563-2009, ГОСТ Р ИСО/МЭК 5725(1-6)-2002 и требованиями отраслевых нормативных документов.

4.4.4. Создаваемые стандартные образцы должны соответствовать требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ 8.315-97 и отраслевых нормативных документов.

4.5. 	Требования к представлению информации

4.5.1. 	Исполнитель обязан предоставлять Заказчику и/или уполномоченной им организации информацию о ходе и результатах реализации работ, достигнутых значениях заданных целевых индикаторов и показателей за отчетный период, выполнять требования по осуществлению ввода отчетных данных в информационную компьютеризированную систему Заказчика.

4.5.2. 	По окончанию работ результаты передаются Заказчику или в организацию по его указанию по акту.

4.5.3. 	Аннотация выполненных работ, а также другая информация о создаваемом комплексе аттестованных методик и стандартных образцов, согласованная с Заказчиком, должна быть представлена для размещения на федеральном Интернет-портале «Нанотехнологии и наноматериалы».

5. Технико-экономические показатели

5.1. Основные технико-экономические требования

5.1.1. Результаты работ должны обеспечить овзможность использования планируемых результатов работы:

- в атомной промышленности на предприятиях: ОАО «МСЗ», ФГУП «УЭМЗ», ООО «ПОЗ-Прогресс», производящих постоянные магниты для верхних магнитных опор (ВМО) газовых разделительных центрифуг (ГЦ) нового поколения;

- в гражданских отраслях на предприятиях: РНК «Магниты и магнитные системы», г. Москва, ЗАО «Элмаг», г. Калуга, и др. предприятиях – изготовителях магнитов для широкого круга отраслей энергетики, электромашиностроения, автомобилестроения и приборостроения.

5.1.2. Прогнозируемые социально-экономические эффекты от использования результатов работы:

- повышение конкурентной способности отечественных постоянных магнитов, получаемых на основе РН сплавов;

- сокращение издержек производства постоянных магнитов и магнитных систем с использованием РН сплавов за счет повышения достоверности контроля их параметров, обеспечивающего повышение процента выхода годных изделий.

- обеспечение единства и достоверности измерений состава и магнитной текстуры РН сплавов поможет не допустить на рынок Российской Федерации некачественную продукцию.

5.2. В процессе выполнения работ должны быть достигнуты следующие значения программных целевых индикаторов

(Приводятся минимальные установленные значения, которые участник размещения заказа вправе увеличить при подаче заявки на участие в конкурсе)

| № | Индикаторы | ед. изм. | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельная оснащенность (стоимость оборудования) одного сотрудника, занятого в исследованиях и разработках в рамках проекта | тыс. рублей | 850 |
| 3 | Численность молодых ученых (специалистов), привлеченных к выполнению работ по проекту | человек | 3 |
| 4 | Количество созданных новых рабочих мест для высококвалифицированных работников | единиц | 1 |
| 5 | Численность студентов и аспирантов, привлеченных к работе (прошедших практику) на новом нанотехнологическом оборудовании | человек | 3 |
|  | Показатель |  |  |
|  | Объем привлеченных внебюджетных средств (не менее 5 % от общей стоимости работ в году) | млн. руб. | (указывается участником размещения заказа) |

6. Требования по сроку предоставления гарантий качества работ

Срок предоставления Исполнителем гарантии качества работ, выполненных по контракту, должен составлять не менее 24  (двадцати четырех)  месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки работ последнего этапа государственного контракта.

7. Перечень, содержание, сроки выполнения и стоимость этапов

Работы выполняются в 2 этапа.

Наименование этапов, содержание выполняемых работ, перечень документов, разрабатываемых на этапах, сроки исполнения и контрактная цена должны быть приведены участником размещения заказа в календарном плане (приложение № 2 к государственному контракту).

8. Состав разрабатываемой документации

8.1 Промежуточный и заключительный технические отчеты, включающие результаты выполнения работ за отчетный период.

8.2 На каждый созданный стандартный образец должны быть представлены:

8.2.1 отчет об испытаниях по утверждению типа,

8.2.2 свидетельство об утверждении типа,

8.2.3 описание типа стандартного образца,

8.2.4 паспорт стандартного образца,

8.2.5 инструкция по применению стандартного образца.

8.3 На каждую аттестуемую методику измерений должны быть представлены:

8.3.1 свидетельство об аттестации,

8.3.2 программа и результаты экспериментального или расчетного оценивания характеристик погрешности методики.

8.4 Техническая и эксплуатационная документация на стандартные образцы (техническое задание на изготовление стандартного образца, руководство по эксплуатации, паспорт).

9. Порядок сдачи-приемки работ

9.1 Документация по каждому этапу и по работам в целом оформляется в соответствии с требованиями актов Заказчика по приемке выполненных работ по государственным контрактам, заключенным в рамках Программы, и представляется Заказчику или уполномоченной им организации на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде на оптическом носителе в одном экземпляре.

9.2 Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в порядке, установленном актами Заказчика. По результатам сдачи и приемки оформляются акты сдачи-приемки выполненных работ (этапов работ) и иные установленные актами Заказчика и Календарным планом выполнения работ документы.

# ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

по лотам 1 - 14 (мероприятие 3.1 – III очередь)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

на выполнение работ для государственных нужд

от «____»____________ 20 г. 		 №_____________

Министерство образования и науки Российской Федерации, именуемое в дальнейшем – Заказчик, в лице

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ___________________________________________________ -

с одной стороны, и ____________________________________________________________

(наименование Исполнителя)

именуемый в дальнейшем – Исполнитель, в лице __________________________________

____________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ____________________________________________________

(Устав, Положение или другой документ, имеющий законную силу)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий государственный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.	 Исполнитель обязуется выполнить и сдать Заказчику, а последний обязуется принять и оплатить работы по ______________________________________________________

(наименование работ)

1.2. Предусмотренные контрактом работы выполняются на основании

(наименование, номер и дата документа - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации, протоколы конкурсной, аукционной или котировочной комиссии)

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

2.1. Предусмотренные контрактом работы выполняются Исполнителем в полном соответствии с заданием (приложение № 1 к контракту) (далее – Задание).

2.2. На все виды выполняемых работ Исполнитель предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные лицензии, сертификаты, другие документы, подтверждающие качество работ и их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, и гарантийные обязательства.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1.	Предусмотренная контрактом работа выполняется в сроки, указанные в календарном плане выполнения работ по государственному контракту (приложение № 2 к контракту) (далее – КП).

3.2.	Датой выполнения работ по контракту считается дата подписания (утверждения) акта сдачи-приемки выполненных работ по контракту.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

4.1. Цена работ, выполняемых за счет средств федерального бюджета, в соответствии с Протоколом согласования цены (сметы) (приложение № 3 к настоящему государственному контракту), установлена в сумме ______(__________________) рублей, в том числе налог на добавленную стоимость в сумме ______ (__________________) рублей.

Цена работ включает в себя все расходы и обязательные платежи Исполнителя по настоящему государственному контракту.

4.2. Заказчик производит выплату Исполнителю аванса в размере 30% от цены работ, выполняемых за счет средств федерального бюджета. Выплата аванса производится на расчетный счет Исполнителя в безналичном порядке платежными поручениями в 30-дневный срок после подписания государственного контракта.

4.3. Оплата за выполненные по государственному контракту работы/этапы работ производится на расчетный счет Исполнителя в безналичном порядке платежными поручениями в 30-дневный срок после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ/этапов работ за вычетом ранее выданного аванса.

4.4. В случае приостановки выполнения работы или расторжения настоящего государственного контракта Стороны составляют протокол согласования фактических затрат, с указанием выполненных работ.

4.5. Финансирование контракта осуществляется за счет средств федерального бюджета. В случае уменьшения выделения Заказчику средств федерального бюджета, приводящего к невозможности исполнения обязательств, вытекающих из контракта, Заказчик уведомляет об этом Исполнителя и обеспечивает согласование новых сроков, а если необходимо, и других условий контракта.

5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ, СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Порядок выполнения работ по контракту определяется Заданием.

5.2. Сдача-приемка результатов работ осуществляется в соответствии с требованиями Задания.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Исполнитель обязан:

6.1.1. Выполнять работы строго в соответствии с требованиями Задания и передать Заказчику их результаты.

6.1.2. Своими силами и за счет собственных средств, не нарушая конечной даты сдачи работ, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненных работах, а также ошибки, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в Задании или в контракте.

6.1.3. Выполнять работы по контракту качественно, в полном объеме и в сроки, установленные положениями контракта, в соответствии с Заданием.

6.1.4. При выполнении работ по контракту, соблюдать технические, эксплуатационные и иные требования, правила техники безопасности, пожарной безопасности, инструкции, регулирующие выполнение работ по контракту.

6.2. Исполнитель вправе:

6.2.1. Запрашивать и получать от Заказчика информацию, необходимую для выполнения работ по контракту.

6.2.2. Требовать от Заказчика оплату работ по контракту в размере и сроки, предусмотренные положениями контракта.

6.3. Заказчик обязан:

6.3.1. Передавать Исполнителю техническую, эксплуатационную и иную документацию, а также сведения и информацию, необходимую для выполнения работ по контракту.

6.3.2. Обеспечить создание и поддержание условий, необходимых для выполнения Исполнителем работ по контракту.

6.3.3. Принять у Исполнителя результаты выполненных работ по контракту и осуществить их оплату в объеме и сроки, установленные положениями контракта.

6.4. Заказчик вправе:

6.4.1. Получать от Исполнителя информацию о ходе выполнения работ по контракту.

6.4.2. Осуществлять проверку качества работ, выполненных Исполнителем по контракту. Предъявлять в письменной форме претензии о несвоевременном или недостаточном качестве выполненных работ по контракту. В случае наличия претензий к качеству работ, выполненных по контракту, Стороны составляют план-график устранения замечаний или проведения Исполнителем дополнительных работ со сроками выполнения.

6.4.3. Требовать устранение ошибок, допущенных Исполнителем при выполнении работ по контракту.

6.4.4. Приостановить выполнение Исполнителем работ по контракту, в случае выполнения их с отступлением от технических, эксплуатационных и иных требований Задания.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленных контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.2. Исполнитель возмещает Заказчику фактические убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по контракту в пределах стоимости работ по контракту.

7.3. Уплата Исполнителем неустойки, возмещение убытков не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств по контракту.

7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленных контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

8.1. При исполнении контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.2. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. В случаях, не предусмотренных контрактом, Стороны руководствуются гражданским законодательством Российской Федерации.

9.2. Споры и разногласия, возникающие из контракта или в связи с ним, будут решаться Сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия, споры и разногласия подлежат разрешению в судебном порядке.

9.3. Все изменения и дополнения к контракту оформляются в письменной форме, подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью контракта.	.

9.4.	Расторжение контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

9.5. Все перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью контракта:

приложение № 1 – Задание,

приложение № 2 – Календарный план выполнения работ по государственному контракту,

приложение № 3 – Протокол согласования цены (сметы) по государственному контракту.

9.6. Контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах: 1 – Заказчику и 1 – Исполнителю.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

Срок действия контракта устанавливается с_____________ 20____ г. по ______________ 20 ____ г.

11. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик – Министерство образования и науки Российской Федерации		 ИНН 7710539135, КПП 771001001,УФК МФ РФ по г. Москве

лицевой счет № 03731000740

Отделение 1 Московского ГТУ Банка России Москва 705

сч. № 40105810700000010079, БИК 044583001

125993, г. Москва, ГСП-3, ул. Тверская, д.11.

Исполнитель – (указывается наименование юридического лица,

ИНН, КПП, № расчетного счета, № лицевого счета, КБК,

п. Разрешения № __от__ и другие платежные реквизиты):

| От Исполнителя |  | От Заказчика |
| --- | --- | --- |
| Должность 15 _______________Фамилия И.О. |  | Должность _______________ Фамилия И.О. |
| М.П. |  | М.П. |

Приложение № 1

к государственному контракту

от «____»__________ 2011 г.

№______________________

ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

по теме:_______________________________________________________________________________________________________________________________

( наименование темы )

Содержание Задания заполняется с учетом раздела 
V. Задание на выполнение работ Конкурсной документации.

| От Исполнителя |  | От Заказчика |
| --- | --- | --- |
| Должность 15 _______________Фамилия И.О. М.П. |  | Должность _______________ Фамилия И.О. М.П. |

Приложение № 2

к государственному контракту

от «____»___________ 2011 г. №__________________

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № п/п | Наименование этапов | ##### Содержание выполняемых работ | Перечень документов, разрабатываемых на этапах | Срок исполнения (начало – окончание) (дата, месяц, год) | Цена этапов (рубли) (средства федерального бюджета) | Объем внебюджетных средств (рубли) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  | - |  |
| … |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  | - |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

| От Исполнителя | От Заказчика |
| --- | --- |
| Должность 15 _______________ Фамилия И.О. М.П. | Должность _______________ Фамилия И.О. М.П. |

Приложение № 3

к государственному контракту

от «___» _____________ 2011 г.

№ _______________________

ПРОТОКОЛ

согласования цены (сметы) по государственному контракту

от «___» __________ 20__ г. № ____________________

Цена работ, выполняемых за счет средств Заказчика, полученных им из федерального бюджета, согласованная по государственному контракту:

________________(__________________________________________) рублей

(цифрами) (прописью)

| Номер этапа | Подробное содержание работ в соответствии с подпунктами календарного плана (Приложение № 2) | Цена работ, в т.ч. НДС (рубли) |
| --- | --- | --- |
| ИТОГО |  |  |

| От Исполнителя | От Заказчика |
| --- | --- |
| Должность17 _______________Фамилия И.О. М.П. | Должность _______________ Фамилия И.О. М.П. |

За исключением случаев, если в части IV «Формы для заполнения участниками размещения заказа», в том числе в Форме 1 «Опись документов», Форме 2 «Заявка на участие в конкурсе», Форме 3 «Предложения об условиях исполнения государственного контракта (о выполнении работ)», предусмотрено, что представление сведений и документов носит рекомендательный характер, и их непредставление не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

Заполняется в соответствии с Приложением № 1 к части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА») Конкурсной документации

Заполняется в соответствии с пунктами раздела V «ЗАДАНИЕ» Конкурсной документации

Предложения об условиях исполнения государственного контракта в соответствии с разделом V. ЗАДАНИЕ Конкурсной документации заполняются в полном объеме.

Здесь и далее участник размещения заказа должен представить свои предложения вместо пояснительного текста, приведённого курсивом в круглых скобках.

Выбрать из списка:  Базовое финансирование; Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ); Российский гуманитарный научный фонд;

Российская венчурная компания; Российская корпорация нанотехнологий; Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере;

Федеральные целевые программы; Региональные целевые программы; Региональный фонд научно-технического развития Санкт-Петербурга;

Муниципальные целевые программы; Ведомственные целевые программы; Внепрограммные мероприятия; средства из внебюджетных источников, гранты, другое (указать).

Год начала – год окончания

Например: Рейтинг российских вузов по научным достижениям (Независимое Рейтинговое Агентство "Рейтор"); Рейтинг лучших мировых научно-исследовательских институтов и организаций SCImagо, Наиболее эффективные технопарки России (Эксперт РА), Ежегодный рейтинг крупнейших компаний (Эксперт РА) и прочее.

Здесь и далее каждое требование оформляется в виде отдельного пронумерованного пункта Задания.

Здесь и далее таким шрифтом приведен обязательный текст, не подлежащий удалению.

Здесь и далее в (круглых скобках курсивом) приведен пояснительный текст, который должен быть удален при заполнении Заявки.

Здесь и далее каждое требование оформляется в виде отдельного пронумерованного пункта Задания.

Здесь и далее таким шрифтом приведен обязательный текст, не подлежащий удалению.

Здесь и далее в (круглых скобках курсивом) приведен пояснительный текст, который должен быть удален при заполнении Заявки.

Здесь и далее каждое требование оформляется в виде отдельного пронумерованного пункта Задания.

Здесь и далее таким шрифтом приведен обязательный текст, не подлежащий удалению.

Здесь и далее в (круглых скобках курсивом) приведен пояснительный текст, который должен быть удален при заполнении Заявки.

Здесь и далее каждое требование оформляется в виде отдельного пронумерованного пункта Задания.

Здесь и далее таким шрифтом приведен обязательный текст, не подлежащий удалению.

Здесь и далее в (круглых скобках курсивом) приведен пояснительный текст, который должен быть удален при заполнении Заявки.

Здесь и далее каждое требование оформляется в виде отдельного пронумерованного пункта Задания.

Здесь и далее таким шрифтом приведен обязательный текст, не подлежащий удалению.

Здесь и далее в (круглых скобках курсивом) приведен пояснительный текст, который должен быть удален при заполнении Заявки.

Здесь и далее каждое требование оформляется в виде отдельного пронумерованного пункта Задания.

Здесь и далее таким шрифтом приведен обязательный текст, не подлежащий удалению.

Здесь и далее в (круглых скобках курсивом) приведен пояснительный текст, который должен быть удален при заполнении Заявки.

Здесь и далее каждое требование оформляется в виде отдельного пронумерованного пункта Задания.

Здесь и далее таким шрифтом приведен обязательный текст, не подлежащий удалению.

Здесь и далее в (круглых скобках курсивом) приведен пояснительный текст, который должен быть удален при заполнении Заявки.

Здесь и далее каждое требование оформляется в виде отдельного пронумерованного пункта Задания.

Здесь и далее таким шрифтом приведен обязательный текст, не подлежащий удалению.

Здесь и далее в (круглых скобках курсивом) приведен пояснительный текст, который должен быть удален при заполнении Заявки.

Здесь и далее каждое требование оформляется в виде отдельного пронумерованного пункта Задания.

Здесь и далее таким шрифтом приведен обязательный текст, не подлежащий удалению.

Здесь и далее в (круглых скобках курсивом) приведен пояснительный текст, который должен быть удален при заполнении Заявки.

Здесь и далее каждое требование оформляется в виде отдельного пронумерованного пункта Задания.

Здесь и далее таким шрифтом приведен обязательный текст, не подлежащий удалению.

Здесь и далее в (круглых скобках курсивом) приведен пояснительный текст, который должен быть удален при заполнении Заявки.

Здесь и далее каждое требование оформляется в виде отдельного пронумерованного пункта Задания.

Здесь и далее таким шрифтом приведен обязательный текст, не подлежащий удалению.

Здесь и далее в (круглых скобках курсивом) приведен пояснительный текст, который должен быть удален при заполнении Заявки.

Здесь и далее каждое требование оформляется в виде отдельного пронумерованного пункта Задания.

Здесь и далее таким шрифтом приведен обязательный текст, не подлежащий удалению.

Здесь и далее в (круглых скобках курсивом) приведен пояснительный текст, который должен быть удален при заполнении Заявки.

Здесь и далее каждое требование оформляется в виде отдельного пронумерованного пункта Задания.

Здесь и далее таким шрифтом приведен обязательный текст, не подлежащий удалению.

Здесь и далее в (круглых скобках курсивом) приведен пояснительный текст, который должен быть удален при заполнении Заявки.

Здесь и далее каждое требование оформляется в виде отдельного пронумерованного пункта Задания.

Здесь и далее таким шрифтом приведен обязательный текст, не подлежащий удалению.

Здесь и далее в (круглых скобках курсивом) приведен пояснительный текст, который должен быть удален при заполнении Заявки.

Указывается сумма цифрами, в скобках – прописью.

Указывается сумма цифрами, в скобках – прописью.

В случае если исполнитель по контракту освобожден в установленном порядке от уплаты налога на добавленную стоимость, первый абзац пункта 3.1 контракта излагается в следующей редакции: «Цена работ, выполняемых за счет средств федерального бюджета, в соответствии с Протоколом согласования цены (сметы) (приложение № 3 к настоящему государственному контракту), установлена в сумме ______(__________________) рублей (НДС не облагается на основании _______ (указывается статья Налогового кодекса РФ и реквизиты документа, выданного налоговой службой, подтверждающего право исполнителя по контракту на освобождение от НДС). При этом уменьшение цены контракта, предложенной в заявке на участие в конкурсе участником, с которым заключается контракт, на сумму НДС не производится.

15 Должность физического лица, исполняющего обязанности исполнительного органа организации-исполнителя.

15 Должность физического лица, исполняющего обязанности исполнительного органа организации-исполнителя.

15 Должность физического лица, исполняющего обязанности исполнительного органа организации-исполнителя.

17 Должность физического лица, исполняющего обязанности исполнительного органа организации-исполнителя.